## PAAC
ANEXO No. 1 SEGUIMIENTO A PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017 AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS-ANT
SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE DE 2017- OFICINA DE CONTROL INTERNO
Componente | Subcomponente | Actividades Programadas | Meta o producto | Indicador | Responsable | Fecha inicio | Fecha fin | % de avance | Actividades cumplidas/Verificación de Control Interno | Observaciones
Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Subcomponente 1. Política de Administración de Riesgos de Corrupción | Formular la política de administración de riesgos de corrupción de la entidad, como parte de la Política de Administración de riesgos | 1 | (#) Documento Política de Administración de Riesgos de corrupción formulada dentro de la Política de Administración de Riesgos de la entidad | Oficina del Inspector de Tierras | 2017-02-01 | 2017-03-30 | 50 | Se cuenta con el documento "Política de riesgos institucional", el cual está pendiente de ser socializado ante Comité Institucional de Control Interno, el cual se encuentra en proceso de creación y aprobación por parte del representante legal, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 648 de 2017.
Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Subcomponente 2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Construir el Mapa de Riegos de corrupción | 1 | (#) Mapa de Riesgos de corrupción elaborado | Oficina del Inspector de Tierras | 2017-02-15 | 2017-03-20 | 50 | Se evidenció matriz de riesgos de corrupción en la que se identificaron inicialmente 17 riesgos de corrupción. Los riesgos identificados están en proceso de validación y aprobación por parte de los responsables de los procesos.
Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Subcomponente 2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Socializar el Mapa de riesgos de corrupción, con actores internos y externos para recoger observaciones y propuestas | 1 | (#) Mapa de Riesgos de corrupción socializado | Oficina del Inspector de Tierras | 2017-03-20 | 2017-03-28 | 0 | En consideración a que los riesgos de corrupción identificados están en proceso de validación y aprobación por parte de los procesos, aún no han sido publicados. | De acuerdo con lo establecido en la metodología "Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano" Versión 2, esta acción hace relación al subcomponente 3 "Consulta y Divulgación".
Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Subcomponente 2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Ajustar Mapa de Riesgos de Corrupción, según observaciones y publicar en página WEB | 1 | (#) Mapa de Riesgos de corrupción publicado | Oficina del Inspector de Tierras | 2017-03-30 | 2017-03-30 | 0 | En consideración a que los riesgos de corrupción identificados están en proceso de validación y aprobación por parte de los procesos, aún no han sido publicados y no han sido sujeto de modificaciones.
Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Subcomponente 3. Monitoreo y revisión Mapa de Riesgos de Corrupción | Monitorear y revisar periódicamente el documento del Mapa de Riesgos de Corrupción y si es del caso ajustarlo haciendo públicos los cambios | 5 | (#) Informes de monitoreo elaborados y presentados | Responsables de los procesos | 2016-03-15 | 2017-12-15 | 0 | Se evidenció matriz de riesgos de corrupción en la que se identificaron inicialmente 17 riesgos de corrupción. Los riesgos identificados están en proceso de validación y aprobación por parte de los responsables de los procesos y por esta razón, no cuentan con seguimiento por parte de los responsables. | Ajustar el nombre del subcomponente de acuerdo con lo establecido en la metodología "Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano" Versión 2. Igualmente, se recomienda desarrollar el subcomponente 5.
Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Subcomponente 3. Monitoreo y revisión Mapa de Riesgos de Corrupción | Revisar informes de monitoreo realizados por responsables de procesos, generar alertas, informar al Director General y hacer recomendaciones | 5 | (#) Informes de monitoreo revisados | Oficina del Inspector de Tierras | 2017-03-30 | 2017-12-31 | 20 | Se evidenció informe de monitoreo sobre la ejecución de las actividades establecidas en el Plan de Acción Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017, para cada una de las dependencias responsables.
Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Subcomponente 3. Monitoreo y revisión Mapa de Riesgos de Corrupción | Realizar recomendaciones para mejorar la estrategia anticorrupción y proponer mejoras para incluir en el Plan Anticorrupción del año siguiente | 1 | (#) Informe de recomendaciones de mejora | Oficina del Inspector de Tierras | 2017-11-01 | 2017-11-30 | N/A | La actividad está prevista para realizarse en el último trimestre del año.
Componente 2: Racionalización de Trámites | Subcomponente 1. Identificación y documentación de trámites y servicios | Identificación, documentación de trámites y servicios de mayor demanda, inscripción en SUIT y publicación en página WEB (de conformidad con lo establecido en el literales a y b del art. 11 de la Ley 1712/14). | 5 | (#) Trámites y servicios publicados en la WEB e inscritos en SUIT | Oficina de Planeación | 2017-01-16 | 2017-03-30 | 50 | Se evidenció la formulación de cuatro trámites: Titulación de baldíos, Adjudicación de predios Fondo Nacional Agrario-FNA, Enajenación, Pqrs y divulgación de la oferta institucional; estos documentos se encuentran pendientes de aprobación y publicación en el Sistema Único de Información y Trámites-SUIT.
Componente 2: Racionalización de Trámites | Subcomponente 1. Identificación y documentación de trámites y servicios | Identificación, documentación de trámites y servicios, inscripción en SUIT y publicación en página WEB. (de conformidad con lo establecido en el literales a y b del art. 11 de la Ley 1712/14). | 5 | (#) Trámites y servicios publicados en la WEB e inscritos en SUIT | Oficina de Planeación | 2017-04-01 | 2017-07-31 | N/A | La actividad está prevista para realizarse en el último trimestre del año.
Componente 2: Racionalización de Trámites | Subcomponente 2. Monitoreo | Monitorear y revisar periódicamente el avance en las actividades de este componente | 5 | (#) Reportes de monitoreo elaborados | Responsables de los procesos | 2016-03-15 | 2017-12-15 | 20 | Se evidenció informe de monitoreo sobre la ejecución de las actividades establecidas en el Plan de Acción Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017, para cada una de las dependencias responsables. | De acuerdo con lo establecido en la metodología "Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano" Versión 2, se establecen cuatro fases, Identificación de trámites, Priorización de trámites, Racionalización de trámites e interoperabilidad. Se recomienda ajustar el Plan, teniendo en cuenta las fases mencionadas en la metodología.
Componente 2: Racionalización de Trámites | Subcomponente 2. Monitoreo | Revisar informes de monitoreo realizados por responsables de procesos, generar alertas, informar al Director General y hacer recomendaciones | 5 | (#) Informes de monitoreo revisados | Oficina del Inspector de Tierras | 2017-03-30 | 2017-12-31 | 20 | Se evidenció informe de monitoreo sobre la ejecución de las actividades establecidas en el Plan de Acción Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017, para cada una de las dependencias responsables.
Componente 2: Racionalización de Trámites | Subcomponente 2. Monitoreo | Realizar recomendaciones para mejorar la estrategia anti trámites y proponer mejoras para incluir en el Plan Anticorrupción del año siguiente | 1 | (#) Informe de recomendaciones de mejora | Oficina del Inspector de Tierras | 2017-11-01 | 2017-11-30 | N/A | La actividad está prevista para realizarse en el último trimestre del año.
Componente 3. Rendición de Cuentas | Subcomponente 1. Análisis del estado de RdC en la entidad | Realizar la caracterización de ciudadanos y Grupos de interés | 1 | (#) Documento caracterización de ciudadanos y Grupos de interés | Secretaría General - Servicio al ciudadano | 2017-03-01 | 2017-04-30 | 100 | Se evidenció documento denominado "Informe mensual de gestión de servicio del Centro de contacto", en el cual, en uno de sus capítulos se presenta la caracterización de los ciudadanos y grupos de interés que requirieron a la ANT por los canales telefónico y presencial. La caracterización se hace por género, rango de edad y tipo de población. | Se sugiere generar espacio en el sitio web institucional, en el que se describan las partes interesadas, acorde al portafolio de servicios institucional.
Componente 3. Rendición de Cuentas | Subcomponente 1. Análisis del estado de RdC en la entidad | Identificar necesidades de información de la población objetivo de la agencia y evaluar la capacidad operativa y disponibilidad de recursos | 1 | (#) Documento con necesidades de información identificadas | Secretaría General - Servicio al Ciudadano Oficina de Planeación | 2017-02-01 | 2017-04-30 | 100 | Se evidenció documento denominado "Informe mensual de gestión de servicio del Centro de contacto", en el cual, en uno de sus capítulos se presenta la tipología de los requerimientos de los ciudadanos, a través del canal presencial y telefónico y por cada Unidad de Gestión territorial/Centro integrado de servicios. | Se recomienda realizar la revisión de los subcomponentes de Rendición de Cuentas, con el fin de ser alineados a la metodología establecida para su formulación.
Componente 3. Rendición de Cuentas | Subcomponente 2. Estrategia de Rendición de cuentas | Ajustar la estrategia para la rendición de cuentas de la entidad | 1 | (#) Estrategia de rendición de cuentas definida | Asesoría Comunicaciones Oficina de Planeación | 2017-03-21 | 2017-04-30 | 50 | Se evidenció el documento "Estrategia permanente para la rendición de cuentas a la ciudadanía". En él se esbozan las actividades y canales permanentes a utilizar para la rendición de cuentas: 5 audiencias públicas de rendición de cuentas, página web, redes sociales, espacios de diálogo, entre otros. Con corte a la presentación de este informe, el documento mencionado se encuentra en proceso de revisión para su posterior aprobación.
Componente 3. Rendición de Cuentas | Subcomponente 3. Audiencia Pública Participativa | Elaborar y publicar Informe Rendición de Cuentas para Audiencia Pública | 1 | (#) Informe de Rendición de Cuentas elaborado y publicado | Asesoría Comunicaciones Oficina de Planeación | 2017-05-01 | 2017-05-30 | 100 | Se evidenció 5 informes de gestión publicados en la página web de la entidad, en el enlace: http://www.agenciadetierras.gov.co/servicio-al-ciudadano/participacion-ciudadana/rendicion-de-cuentas/ . Cuatro de los informes publicados corresponden a cada dirección misional y el quinto informe corresponde a la gestión integral de la ANT. Los 5 informes mencionados fueron programados de acuerdo con el número de audiencias públicas de rendición de cuentas que se tiene previsto realizar en 2017. Estos informes de Gestión Integral de la Agencia se elaboran antes de realizar la audiencia de rendición de cuentas.
Componente 3. Rendición de Cuentas | Subcomponente 3. Audiencia Pública Participativa | Realizar Promoción y divulgación del evento de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y convocar a Grupos de Interés | 1 | (#) Campaña promocional | Asesoría Comunicaciones | 2017-06-01 | 2017-06-30 | 40 | La promoción de las audiencias de rendición de cuentas se ha realizado a través de la página web de la entidad, así como en las redes sociales, especialmente en la cuenta de Twitter de la Entidad. Pese a que al inicio del proceso de realización de audiencias públicas se hizo una campaña general de divulgación, para cada una de las audiencias públicas se está ejecutando una campaña de divulgación. El avance reportado corresponde a las campañas realizadas para las audiencias públicas en el Valle de Guamuez (Putumayo) y El Jardín (Antioquia).
Componente 3. Rendición de Cuentas | Subcomponente 3. Audiencia Pública Participativa | Realizar evento público de rendición de cuentas a la ciudadanía | 1 | (#) Evento Audiencia pública realizada | Oficina de Planeación Asesoría Comunicaciones | 2017-06-30 | 2017-06-30 | N/A | La actividad se encuentra dentro de los términos para su ejecución.
Componente 3. Rendición de Cuentas | Subcomponente 3. Audiencia Pública Participativa | Establecer otros canales de interacción en línea durante el evento de Rendición de Cuentas (chat, línea telefónica, mensajes de texto, redes sociales, foro o blog) | 3 | (#) Canales de interacción en línea establecidos para el evento | Asesoría Comunicaciones | 2017-06-15 | 2017-06-30 | N/A | La actividad se encuentra dentro de los términos para su ejecución.
Componente 3. Rendición de Cuentas | Subcomponente 3. Audiencia Pública Participativa | Dar respuesta a las preguntas por escrito presentadas en el evento y publicar en página WEB | 100% | (%) Preguntas respondidas y publicadas | Oficina de Planeación | 2017-06-30 | 2017-07-15 | N/A | La actividad se encuentra dentro de los términos para su ejecución.
Componente 3. Rendición de Cuentas | Subcomponente 3. Audiencia Pública Participativa | Realizar la evaluación de la Audiencia Pública realizada | 1 | (#) Informe de evaluación del evento realizado y publicado rendición de cuentas | Oficina de Control Interno | 2017-06-30 | 2017-07-31 | N/A | Esta actividad se encuentra dentro de los términos para su ejecución. No obstante a que se tiene previsto realizar un informe de evaluación de la Audiencia pública de rendición de cuentas en la sede principal, la Oficina de Control Interno, realizó análisis de los resultados de la encuesta de satisfacción aplicados en las 2 audiencias públicas de rendición de cuentas realizadas hasta el momento, a saber: Valle del Guamuez y El Jardín.
Componente 3. Rendición de Cuentas | Subcomponente 3. Audiencia Pública Participativa | Elaborar y publicar Memorias del evento | 1 | (#) Documento Memorias publicado | Oficina de Planeación Asesoría Comunicaciones | 2017-07-15 | 2017-07-31 | N/A | Esta actividad hace referencia al "informe de resultados" de la rendición de cuentas a realizarse en Bogotá. La actividad se encuentra dentro de los términos para su ejecución.
Componente 3. Rendición de Cuentas | Subcomponente 4. Otros canales de comunicación | Elaborar y publicar Informes trimestrales de avance del Plan de Acción Institucional | 4 | (#) Informes trimestrales de avance de plan de acción realizados | Oficina de Planeación | 2017-04-15 | 2017-12-31 | 25 | El avance de esta actividad se verificó mediante la consulta en la página web de la entidad, obsevandose la disponibilidad en el icono de transparencia del "plan de acción 2017", ver link http://www.agenciadetierras.gov.co/wp-content/uploads/2017/01/Plan-de-accion-ANT-2017-para-publicar.pdf. En cuanto al informe de avance del Plan Acción, esté se encuentra publicado en el icono de "Planeación, Control y Gestión" ver link http://www.agenciadetierras.gov.co/wp-content/uploads/2017/05/informe_trimestre_2017.pdf
Componente 3. Rendición de Cuentas | Subcomponente 4. Otros canales de comunicación | Organizar y realizar reuniones zonales o encuentros regionales de los funcionarios del nivel directivo con la comunidad en territorio, sobre temas específicos | 4 | (#) Eventos reuniones zonales o encuentros regionales realizados | Asesoría Comunicaciones | 2017-02-01 | 2017-12-31 | 50 | De los 4 eventos regionales programados, que coinciden con los ejercicios de Audiencia pública de rendición de cuentas en la región, se han realizo 2. El primero, se realizó el 22 de marzo en el Valle de Guamuez (Putumayo), en donde se presentó la Gestión de la ANT desde la Dirección de Acceso a Tierras. El segundo, se hizo el 31 de marzo de 2017 en el Jardín (Antioquia), en donde se presentó la gestión de la ANT, desde la Dirección de Asuntos Étnicos. Se evidenció actas de la audiencias, suscritas por el Director de la entidad y el Director misional correspondiente.
Componente 3. Rendición de Cuentas | Subcomponente 4. Otros canales de comunicación | Publicar en pagina web los resultados de las reuniones zonales de los funcionarios del nivel Directivo con la comunidad | 100% | (%) Noticias sobre encuentros de funcionarios del nivel Directivo con la comunidad, publicados en la WEB | Asesoría Comunicaciones | 2017-04-16 | 2017-12-31 | 50 | Se evidenció que en el enlace http://www.agenciadetierras.gov.co/prensa/noticias/ se publicó información sobre las dos audiencias públicas de rendición de cuentas realizadas en Jardín de Antioquia y la Hormiga Putumayo.
Componente 3. Rendición de Cuentas | Subcomponente 4. Otros canales de comunicación | Mantener canales de interacción permanente con los ciudadanos (chat, línea telefónica, mensajes de texto, redes sociales, foro o blog virtuales, aplicaciones móviles) | 3 | (#) Canales de interacción en línea establecidos en forma permanente para contacto con la ciudadanía | Asesoría Comunicaciones | 2017-01-16 | 2017-12-31 | 100 | Los canales permanentes de comunicación que presta la ANT son los siguientes: • Escrito: Compuesto por el correo físico o postal y el buzón de sugerencias dispuesto en las instalaciones de la Agencia Nacional de Tierras. Las comunicaciones escritas pueden ser enviadas a la Calle 43 No.57-41, Bogotá, Colombia. • Presencial: Este es el canal en el que los ciudadanos acuden a las instalaciones de la Agencia Nacional de Tierras, para realizar trámites y solicitar servicios, información, orientación o asistencia relacionada con el que­hacer de la Entidad. La dirección de la sede principal de la Agencia Nacional de Tierras es Calle 43 No.57-41, Bogotá, Colombia. • Telefónico: Contacto verbal y en tiempo real de los ciudadanos con los servidores públicos de la Entidad, a través de los medios telefónicos dispuestos para tal fin a nivel nacional y territorial. Los ciudadanos pueden comunicarse al Teléfono (+57 1) 383 0444 o (+57 1) 5185858 Ext. 1111 o 1120 en la ciudad de Bogotá y a nivel nacional en el número 018000-933881. • Virtual: Este canal lo integra los servicios que la Entidad presta a los ciudadanos a través de tecnologías de información y comunicaciones a saber: correo electrónico, chat, redes so­ciales y el formulario electrónico de peticiones, quejas y reclamos dispuesto en el portal web www.agenciadetierras.gov.co • Las direcciones de correo electrónico son las siguientes: info@agenciadetierras.gov.co y atencionalciudadano@agenciadetierras.gov.co
Componente 3. Rendición de Cuentas | Subcomponente 4. Otros canales de comunicación | Realizar ferias de la gestión | 5 | (#) Ferias de la gestión realizadas | Asesoría Comunicaciones | 2017-01-16 | 2017-12-31 | 60 | En el primer cuatrimestre de 2017 se realizaron 3 ferias de gestión: 2 ferias se realizaron en el marco de las audiencias públicas de rendición de cuentas, en el Valle de Guamuez (Putumayo) y El Jardín (Antioquia) y la restante se realizó en Popayán, en la que se hizo entrega masiva de títulos. En estas ferias se da a conocer la misionalidad de la entidad, la oferta institucional e información sobre procedimiento relacionados con el acceso a la Tierra.
Componente 3. Rendición de Cuentas | Subcomponente 4. Otros canales de comunicación | Publicar artículos y comunicados sobre la gestión de la entidad en medios de comunicación masiva | 50 | (#) Artículos publicados | Asesoría Comunicaciones | 2017-01-16 | 2017-12-31 | 26 | Se evidenciaron trece (13) boletines sobre la gestión de la Entidad, los cuales han sido publicados en medios de comunicación, así: · Este viernes oficializan la entrega del lote para construir el nuevo Batallón San Mateo http://caracol.com.co/emisora/2017/02/09/pereira/1486679712_044525.html · Predios que pertenecían al narcotráfico serán la nueva sede del Batallón de Artillería http://www.cmi.com.co/nacional/predios-que-pertenecian-al-narcotrafico-seran-la-nueva-sede-del-batallon-de-artilleria/412411/ · Restituyen a la Nación 2 predios que particulares tenían en Parque Taitona https://www.elheraldo.co/magdalena/restituyen-la-nacion-2-predios-que-particulares-tenian-en-parque-taitona-329276 · “La titulación de las tierras, es un paso fundamental para que la paz realmente se de desde las regiones”: gobernadora, Marcela Amaya http://www.tiempodenoticias.com.co/index.php/home/meta-2/item/1657-la-titulacion-de-las-tierras-es-un-paso-fundamental-para-que-la-paz-realmente-se-de-desde-las-regiones-gobernadora-marcela-amaya · Agencia Nacional de Tierras y Registraduría firmaron convenio para evitar corrupción http://www.elcolombiano.com/colombia/convenio-entre-agencia-nacional-de-tierras-y-registraduria-nacional-BX6123939 “Convenio entre ANT y Registraduría dejará a los tramposos con los crespos hechos”: Miguel Samper Strouss http://www.cmi.com.co/nacional/convenio-entre-ant-y-registraduria-dejara-a-los-tramposos-con-los-crespos-hechos-miguel-samper-strouss/414411/ · La Agencia Nacional de Tierras, realizó rendición de cuentas ante comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes https://www.antnoticias.com/blog/2017/04/03/la-agencia-nacional-de-tierras-realizo-rendicion-de-cuentas-ante-comunidades-indigenas-campesinas-y-afrodescendientes/ · Lebrija epicentro de un gran programa de bases para solucionar conflictos sobre la tierra http://www.elfrente.com.co/web/index.php?ecsmodule=frmstasection&ida=58&idb=107&idc=11102 · Más de 16.000 títulos que representan 700.000 hectáreas han sido titulados por el Gobierno, en una política que se constituye en un pilar fundamental de la construcción de la paz http://es.presidencia.gov.co/noticia/170223-De-manos-del-Presidente-Santos-482-familias-campesinas-e-indigenas-reciben-la-titulacion-de-su-tierra · Predios de 24 zonas veredales serán formalizados por Agencia Nacional de Tierras http://caracol.com.co/radio/2017/03/06/nacional/1488764262_084196.html · “Queremos campesinos propietarios”: director de la Agencia Nacional de Tierras http://www.elespectador.com/noticias/nacional/queremos-campesinos-propietarios-director-de-la-agencia-nacional-de-tierras-articulo-684554 · Legalizar la propiedad de 50.000 familias colombianas, uno de los retos de la Agencia de Tierras para 2017 http://miputumayo.com.co/?s=Legalizar+la+propiedad+de+50.000+familias+colombianas%2C+uno+de+los+retos+de+la+Agencia+de+Tierras+para+2017 · Para evitar corrupción, comunidades deben ser veedoras del Catastro Multipropósito http://elpilon.com.co/evitar-corrupcion-comunidades-deben-veedoras-del-catastro-multiproposito/ · Cali primera sede para socialización de la Ley de tierras http://elpueblo.com.co/cali-primera-sede-para-socializacion-de-la-ley-de-tierras/
Componente 3. Rendición de Cuentas | Subcomponente 5. Monitoreo | Hacer seguimiento a inquietudes, sugerencias y observaciones surgidos a través de las reuniones zonales o encuentros regionales realizados | 4 | (#) Reportes de estado inquietudes, sugerencias y observaciones publicado | Oficina de Planeación | 2017-04-15 | 2017-12-31 | 50 | De acuerdo al monitoreo realizado por la Oficina del Inspector de Tierras y a la información brindada por la Oficina Asesora de Planeación, en ninguna de las 2 reuniones zonales se generaron inquietudes para su correspondiente seguimiento.
Componente 3. Rendición de Cuentas | Subcomponente 5. Monitoreo | Realizar la evaluación y monitoreo de la RdC. Proponer Plan de mejoramiento. Publicar en página WEB | 1 | (#) Documento publicado | Oficina de Control Interno | 2017-11-01 | 2017-11-30 | N/A | Esta actividad se encuentra dentro de los términos para su ejecución. No obstante a que se tiene previsto realizar un informe de evaluación de la Audiencia pública de rendición de cuentas en la sede principal, la Oficina de Control Interno, realizó análisis de los resultados de la encuesta de satisfacción aplicados en las 2 audiencias públicas de rendición de cuentas realizadas hasta el momento, a saber: Valle del Guamuez y El Jardín. | Se precisa que la construcción del Plan de mejoramiento derivado de la Audiencia Pública de rendición de cuentas, no es de responsabilidad de la Oficina de Control Interno, sino de cada responsable de dependencia, de acuerdo con las observaciones que salgan de la misma.
Componente 3. Rendición de Cuentas | Subcomponente 5. Monitoreo | Monitorear y revisar periódicamente el avance en las actividades de este componente | 5 | (#) Reportes de monitoreo elaborados | Responsables de los procesos | 2016-03-15 | 2017-12-15 | 20 | Se evidenció informe de monitoreo sobre la ejecución de las actividades establecidas en el Plan de Acción Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017, para cada una de las dependencias responsables.
Componente 3. Rendición de Cuentas | Subcomponente 5. Monitoreo | Revisar informes de monitoreo realizados por responsables de procesos, generar alertas, informar al Director General | 5 | (#) Informes de monitoreo revisados | Oficina del Inspector de Tierras | 2017-03-30 | 2017-12-31 | 20 | Se evidenció informe de monitoreo sobre la ejecución de las actividades establecidas en el Plan de Acción Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017, para cada una de las dependencias responsables.
Componente 3. Rendición de Cuentas | Subcomponente 5. Monitoreo | Realizar recomendaciones para mejorar la estrategia de rendición de cuentas y proponer mejoras para incluir en el Plan Anticorrupción del año siguiente | 1 | (#) Informe de recomendaciones de mejora | Oficina del Inspector de Tierras | 2017-11-01 | 2017-11-30 | N/A | La actividad está prevista para realizarse en el último trimestre del año.
Componente 4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | Subcomponente 1. Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | Definir la Estrategia de Servicio al Ciudadano de la Agencia Nacional de Tierras para la vigencia 2017. | 1 | (#) Estrategia de servicio al ciudadano adoptada para 2017 (Documento) | Secretaría General - Servicio al Ciudadano | 2017-01-16 | 2017-03-30 | 100 | Se evidenció estrategia de servicio al ciudadano, la cual se encuentra publicada en el sitio web institucional.
Componente 4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | Subcomponente 1. Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | Definir plan choque para la atención de PQRSD radicadas en 2016 | 1 | (#) Plan choque adoptado | Secretaría General - Gestión Documental | 2017-01-16 | 2017-02-28 | 100 | Se evidenció documento "Plan de choque" para la atención de requerimientos allegados en 2016 a la ANT, el cual contiene la matriz de peticiones recibidas por el sistema SIDERMAIL pendientes de identificar su respuesta.
Componente 4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención | Implementar un sistema de información que facilite la gestión y seguimiento de los requerimientos de los ciudadanos. (ORFEO) | 1 | (#) Sistema de Información implementado | Secretaría General - Gestión Documental Subdirección de Información de Tierras | 2017-01-02 | 2017-04-30 | 100 | El 03 de marzo salió a producción el sistema "Orfeo" que permite gestionar la correspondencia interna y externa de la Agencia .
Componente 4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención | Ejecutar plan choque definido para atención PQRSD radicadas en 2016 | 100% | (%) Porcentaje de PQRD radicados en 2016, atendido | Secretaría General - Gestión Documental - Áreas responsables | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 24 | Se evidenció el documento "Plan Choque", en el cual se identificó un total de 35.305 PQRS a corte de 31/12/2017 pendientes de respuesta. En la ejecución de dicho plan, se llevó a cabo un nuevo barrido, el cual arrojó un total de 43.847 PQRS, de las cuales a 10.427 se les pudo identificar la respuesta dada. Las cifras mencionadas dan un avance del 24%. Se evidenciaron memorandos de la Secretaría General/Gestión documental, dirigidos a las dependencias, solicitando informar el estado de 23,340 radicados.
Componente 4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención | Implementar mecanismos de administración y control para garantizar la respuesta oportuna a PQRSD radicados a partir de enero de 2017 | 100% | (%) Porcentaje de PQRD radicados en 2017, atendidos oportunamente | Secretaría General - Gestión Documental - Áreas responsables | 2017-01-16 | 2017-12-31 | 0 | No se evidenció medición del indicador, y por tanto, no fue posible determinar el porcentaje de PQRS atendidos oportunamente durante 2017. De acuerdo con información suministrada por la Secretaría General/Servicio al ciudadano, se está haciendo una revisión de todos los requerimientos allegados a través de sistema ORFEO, a fin de determinar los tiempos de contestación. | Se recomienda realizar revisión de la competencia de la dependencia que debe ejecutar esta actividad.
Componente 4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención | Poner en funcionamiento el Centro de Contacto al ciudadano | 1 | (#) Centro de contacto de la ANT, en operación | Secretaría General - Servicio al Ciudadano | 2017-01-16 | 2017-12-31 | 100 | La ANT suscribió la Orden de compra No. 13590 (fecha de emisión: 16/01/2017, fecha de vencimiento: 31/12/2017), cuya justificación es: “Centro de Contacto Ciudadano se convierte en una estrategia fundamental para permitir el acceso a la información, prestar la atención y servicio a los ciudadanos que requieren a la Agencia Nacional de Tierras, y promover la participación ciudadana. Así mismo, para generar información de valor sobre la caracterización de usuarios y sus necesidades, las cuales son insumos importantes para la toma de decisiones de las áreas misionales y permite enfocar, con mayor pertinencia, el proceso de mejora continua”.
Componente 4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención | Mantener los canales de atención a los ciudadanos que requieren trámites y servicios a la ANT | 4 | (#) Canales de acceso disponibles para los ciudadanos | Secretaría General - Servicio al Ciudadano | 2017-01-16 | 2017-12-31 | 100 | La Agencia Nacional de Tierras cuenta con los siguientes canales de atención a los ciudadanos: *Escrito: compuesto por el correo físico o postal y el buzón de sugerencias dispuesto en las instalaciones de la ANT. Las comunicaciones escritas pueden ser enviadas a la Calle 43 No.57-41, Bogotá, Colombia. *Presencial: este es el canal en que los ciudadanos acuden a las instalaciones de la ANT, para realizar trámites y solicitar servicios, información, orientación o asistencia relacionada con el quehacer de la Entidad. *Telefónico: contacto verbal y en tiempo real de los ciudadanos con los servidores públicos de la Entidad, a través de los medios telefónicos dispuestos para tal fin a nivel nacional y territorial. Los ciudadanos pueden comunicarse al Teléfono (+57 1) 383 0444 o (+57 1) 5185858 Ext. 1111 o 1120 en la ciudad de Bogotá y a nivel nacional en el número 018000-933881. *Virtual: este canal lo integra los servicios que la Entidad presta a los ciudadanos a través de tecnologías de información y comunicaciones a saber: correo electrónico (info@agenciadetierras.gov.co y atencionalciudadano@agenciadetierras.gov.co), chat, redes sociales (Facebook, twitter, YouTube, Instagram) y el formulario electrónico de peticiones, quejas y reclamos dispuesto en el portal web www.agenciadetierras.gov.co
Componente 4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención | Definir y poner en funcionamiento un mecanismo diferencial de accesibilidad a ciudadanos | 1 | (#) Mecanismo de accesibilidad diferencial establecido | Secretaría General - Servicio al Ciudadano Subdirección de Información y Sistemas Asesoría Comunicaciones | 2017-03-01 | 2017-07-30 | N/A | La actividad se encuentra dentro de los términos para su ejecución.
Componente 4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención | Habilitar un enlace en la página web para la recepción de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias | 1 | (#) Enlace para recepción de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, habilitado en página web | Secretaría General - Servicio al Ciudadano Subdirección de Información y Sistemas | 2017-04-01 | 2017-07-30 | 100 | Se evidenció el "Formulario de solicitudes, peticiones, quejas, reclamos y denuncias" publicado en el sitio web institucional, en el siguiente enlace: http://www.agenciadetierras.gov.co/servicio-al-ciudadano/tramites-y-servicios/formulario-de-solicitudes-peticiones-quejas-reclamos-y-denuncias/
Componente 4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | Subcomponente 3. Talento Humano | Realizar capacitación a servidores públicos y contratistas de la ANT, para socializar la Estrategia de Servicio al Ciudadano | 4 | (#) Eventos de Capacitación realizados | Secretaría General - Servicio al Ciudadano | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 50 | Se evidenció listado de asistencia de 2 capacitaciones. Una de ellas, en el marco de la inducción de servidores públicos de la ANT, realizada en enero de 2017, en la que se presentó la estrategia e información sobre servicio al ciudadano relacionada con: canales de servicio, acuerdos de servicios, grupos de interés, entre otros. La segunda, se realizó el 24 de enero de 2017 al equipo de contratistas del Centro de contacto.
Componente 4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | Subcomponente 4. Normativo y procedimental | Establecer y poner en funcionamiento la política de protección de datos | 1 | (#) Política de protección de datos diseñada y en operación | Secretaría General - Servicio al Ciudadano | 2017-01-16 | 2017-07-31 | N/A | La actividad se encuentra dentro de los términos para su ejecución.
Componente 4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | Subcomponente 4. Normativo y procedimental | Elaborar informes de seguimiento a PQRSD | 4 | (#) Informes trimestrales de PQRSD | Secretaría General - Servicio al Ciudadano | 15 abril; 15 julio; 15 octubre; 30 diciembre | 2017-12-31 | 0 | La Secretaría General/Servicio al ciudadano se encuentra en proceso de revisión de la información correspondiente a la gestión de las diferentes dependencias frente a los requerimientos allegados en el primer trimestre de 2017, teniendo en cuenta la entrada en operación en el mes de marzo del sistema ORFEO, a través del cual se gestiona las comunicaciones que ingresan a la entidad.
Componente 4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | Subcomponente 4. Normativo y procedimental | Definir niveles y acuerdos de servicio | 1 | (#) Documento niveles y acuerdo de servicio definidos | Secretaría General - Servicio al Ciudadano | 2017-01-16 | 2017-04-30 | 100 | Los Acuerdos de Nivel de Servicio se encuentran establecidos en la Estrategia de Servicio al Ciudadano, ver link: http://www.agenciadetierras.gov.co/wp-content/uploads/2017/03/Estrategia-de-Servicio-al-Ciudadano-ANT.pdf
Componente 4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | Subcomponente 4. Normativo y procedimental | Definir o actualizar los procedimientos relacionados con el Servicio al Ciudadano en la ANT | 2 | (#) Procedimientos definidos o actualizados en el Sistema Integrado de Gestión Institucional | Secretaría General - Servicio al Ciudadano Oficina de Planeación | 2017-01-16 | 2017-01-31 | 50 | Se evidenció caracterización del proceso Gestión del modelo de atención, en el que se incluyen actividades relacionadas con Servicio al ciudadano y el procedimiento GEMA-P-002 "Gestión de peticiones, quejas, sugerencias, reclamos, denuncias y felicitaciones": Sin embargo, dicha información no se encuentra publicada en la intranet institucional".
Componente 4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | Subcomponente 4. Normativo y procedimental | Elaborar y adoptar procedimientos de gestión documental | 2 | (#) Procedimientos definidos o actualizados en el Sistema Integrado de Gestión Institucional | Secretaría General - Gestión Documental Oficina de Planeación | 2017-01-16 | 2017-01-31 | 50 | Se evidenció caracterización del proceso de Administración de bienes y servicios, dentro del cual se encuentran actividades de la gestión documental en la entidad, la cual está publicada en la intranet institucional. | Se recomienda realizar la documentación y adopción del procedimiento de gestión documental.
Componente 4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | Subcomponente 5. Relacionamiento con el Ciudadano | Caracterizar los usuarios de la ANT y Grupos de interés | 1 | (#) Caracterización de usuarios (Documento) | Secretaría General - Servicio al Ciudadano | 2017-03-01 | 2017-04-30 | 100 | Se evidenció documento denominado "Informe mensual de gestión de servicio del Centro de contacto", en el cual, en uno de sus capítulos se presenta caracterización de los ciudadanos y grupos de interés que requirieron a la ANT por los canales telefónico y presencial. La caracterización se hace por género, rango de edad y tipo de población. | Es necesario que se clarifique, para efectos del reporte de avance, la diferencia entre esta actividad y la planteada en el Subcomponente 1: Análisis del estado de RdC en la entidad, a fin de hacer las precisiones que se estimen pertinentes frente a la diferencia entre las dos. Igualmente, se recomienda realizar la caracterización de usuarios ligado al portafolio de servicios de la Entidad y no de las PQRS.
Componente 4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | Subcomponente 5. Relacionamiento con el Ciudadano | Realizar encuesta para medir la satisfacción del servicio por parte de los ciudadanos | 1 | (#) Encuesta de satisfacción del servicio al ciudadano, realizada y medida | Secretaría General - Servicio al Ciudadano | 2017-06-01 | 2017-12-31 | 100 | Se evidenció documento denominado "Informe mensual de gestión de servicio del Centro de contacto", en el cual, en uno de sus capítulos se presenta los resultados de la encuesta de satisfacción de servicio a los ciudadanos y grupos de interés que requirieron a la ANT por los canales telefónico y presencial. En dicha encuesta, se indagan aspectos como disposición del agente, oportunidad en la atención por el canal, capacidad de respuesta del agente y claridad en la información suministrada. Se evidenciaron los informes de enero y febrero de 2017.
Componente 4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | Subcomponente 5. Relacionamiento con el Ciudadano | Diseñar mecanismos de mejora en el relacionamiento con el ciudadano | 1 | (#) Mecanismos de mejora identificados | Secretaría General - Servicio al Ciudadano | 2017-09-01 | 2017-12-31 | N/A | La actividad se encuentra dentro de los términos para su ejecución.
Componente 4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | Subcomponente 6. Monitoreo | Monitorear y revisar periódicamente el avance en las actividades de este componente | 5 | (#) Reportes de monitoreo elaborados | Responsables de los procesos | 2016-03-15 | 2017-12-15 | 20 | Se evidenció informe de monitoreo sobre la ejecución de las actividades establecidas en el Plan de Acción Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017, para cada una de las dependencias responsables.
Componente 4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | Subcomponente 6. Monitoreo | Revisar informes de monitoreo realizados por responsables de procesos, generar alertas, informar al Director General y hacer recomendaciones | 5 | (#) Informes de monitoreo revisados | Oficina del Inspector de Tierras | 2017-03-30 | 2017-12-31 | 20 | Se evidenció informe de monitoreo sobre la ejecución de las actividades establecidas en el Plan de Acción Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017, para cada una de las dependencias responsables.
Componente 4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | Subcomponente 6. Monitoreo | Realizar recomendaciones para mejorar la estrategia anticorrupción y proponer mejoras para incluir en el Plan Anticorrupción del año siguiente | 1 | (#) Informe de recomendaciones de mejora | Oficina del Inspector de Tierras | 2017-11-01 | 2017-11-30 | N/A | La actividad está prevista para realizarse en el último trimestre del año.
Componente 5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 1. Adopción esquema de publicación(art. 12 Ley 1712 de 2014) | Elaborar el esquema de publicación de la Agencia y publicarlo | 1 | (#) Esquema de publicación elaborado y publicado | Subdirección de Información de Tierras | 2017-02-01 | 2017-03-30 | 50 | Se evidenció el documento "Lineamientos para la publicación de información en página web", en donde se establecen las directrices en cuanto a frecuencia de actualización, contenidos de la web, solicitudes de publicación, excepciones para la publicación y esquema de publicación general, entre otros. | Se recomienda ajustar los subcomponentes del componente 5 "Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información" de acuerdo con lo establecido en la "Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano". Versión 2.
Componente 5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 2. Publicación información mínima obligatoria (art. 9 Ley 1712 de 2014) | Publicar descripción de su estructura orgánica, funciones y deberes, la ubicación de sus sedes y áreas, divisiones o departamentos, y sus horas de atención al público (Literal a) | 100% | (%) Información publicada | Oficina de Planeación | 2017-02-01 | 2017-03-30 | 100 | Se observó la publicación en la página web de la entidad la siguiente información: Organigrama: http://www.agenciadetierras.gov.co/la-agencia/organigrama/ Funciones: http://www.agenciadetierras.gov.co/la-agencia/funciones/ Ubicación, Horarios: http://www.agenciadetierras.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/mecanismos-de-contacto/localizacion-fisica-unidades-de-gestion-territorial-horarios-y-dias-de-atencion-al-publico/ | Se recomienda realizar la publicación de"los deberes" en la página web de la entidad.
Componente 5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 2. Publicación información mínima obligatoria (art. 9 Ley 1712 de 2014) | Publicar presupuesto general, ejecución presupuestal histórica anual y planes de gasto público para cada año fiscal, de conformidad con el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011. (Literal b) (Plan de Acción Institucional, Plan de Compras, Presupuesto desagregado y distribución de proyectos de inversión, Informe de Gestión Anual) | 100% | (%) Información publicada | Oficina de Planeación | 2017-02-01 | 2017-01-31 | 100 | Se observó la publicación debla siguiente información en la página web de la entidad : Presupuesto: General: Ver link: http://www.agenciadetierras.gov.co/planeacion-control-y-gestion/gestion-financiera/ejecucion-presupuesto/ Proyectos de Inversión: ver link http://www.agenciadetierras.gov.co/planeacion-control-y-gestion/planes-programas-y-proyectos/proyectos-de-inversion/ Ejecución Presupuestal: Para la vigencia 2016 se encuentra publicado los periodos de marzo a diciembre, en cuanto a la información de la vigencia 2017 esta se encuentra hasta el mes de Febrero. Ver link: http://www.agenciadetierras.gov.co/planeacion-control-y-gestion/gestion-financiera/ejecucion-presupuesto/ Plan de Acción: Ver link: http://www.agenciadetierras.gov.co/planeacion-control-y-gestion/planes-programas-y-proyectos/plan-de-accion-institucional/ Plan de Compras: Ver link: http://www.agenciadetierras.gov.co/planeacion-control-y-gestion/planes-programas-y-proyectos/plan-de-adquisiciones/ Informe de Gestión: Ver link: http://www.agenciadetierras.gov.co/planeacion-control-y-gestion/informes/informe-de-gestion-institucional/ | Publicar la ejecución presupuestal correspondiente a marzo y abril de 2017, y monitorear permanentemente que este información se mantenga actualizada.
Componente 5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 2. Publicación información mínima obligatoria (art. 9 Ley 1712 de 2014) | Publicar directorio que incluya el cargo, direcciones de correo electrónico y teléfono del despacho de los empleados y funcionarios y las escalas salariales correspondientes a las categorías de todos los servidores, de conformidad con el formato de información de servidores públicos y contratistas (Literal c) | 100% | (%) Información publicada | Oficina de Planeación | 2017-02-01 | 2017-03-30 | 100 | El cumplimiento de lo establecido en esta actividad, fue validado mediante la consulta en la página web de la entidad. Se consultó la información disponible al respecto en el ícono de "transparencia", obteniéndose como resultado dos vínculos "DIRECTORIO DE INFORMACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS, EMPLEADOS Y CONTRATISTAS" y "DIRECTORIO COMPLETO DE FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS (SIGEP)", los cuales cuales cuentan con un vínculo en al SIGEP donde está disponible la información de acuerdo con la normatividad. Se evidenció en la página web la publicación del Decreto 228 de 2016 "Por el cual se establece la escala salarial de los empleos públicos de las Agencias Estatales de Naturaleza Especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional y se dictan otras disposiciones".
Componente 5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 2. Publicación información mínima obligatoria (art. 9 Ley 1712 de 2014) | Publicar normas generales y reglamentarias, políticas, lineamientos o manuales, las metas y objetivos de las áreas misionales de conformidad con sus programas operativos y los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal e indicadores de desempeño. (Literal d) | 100% | (%) Información publicada | Oficina de Planeación | 2017-02-01 | 2017-03-30 | 69 | La Oficina de Planeación suministró la matriz de cumplimiento frente a lo requerido en la Ley de Transparencia, observándose con corte al 03/05/2017 un cumplimiento del 66% frente a lo requerido. De acuerdo con las observaciones recibidas por parte de la Subdirección de Sistemas de Información de Tierras, se ajustó el cumplimiento al 69% en esta actividad, toda vez que el Correo electrónico para notificaciones judiciales y Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño se encuentran disponibles en la página web de la ANT en el banner de transparencia. | Acelerar la publicación de información en el sitio web institucional y adecuar algunos espacios de éste, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 103 de 2015 (Políticas de seguridad de la información del sitio Web y protección de datos personales, Estudios, Investigaciones y otras publicaciones, Glosario, Información para niños, niñas y adolescentes, Procedimientos, Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés, Publicación de normatividad, Participación y formulación de políticas, Información para población vulnerable, Defensa Judicial, Ejecución contractual, Trámites y servicios, Activos de información, Índice de información clasificada y reservada, Esquema de publicación de información, Programa de Gestión Documental, Tablas de Retención Documental, Registro de publicaciones, entre otras).
Componente 5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 2. Publicación información mínima obligatoria (art. 9 Ley 1712 de 2014) | Publicar contrataciones adjudicadas para la correspondiente vigencia en lo relacionado con funcionamiento e inversión, las obras públicas, los bienes adquiridos, arrendados, contratos de prestación de servicios con personas naturales. (Literal e). Publicar los plazos de cumplimiento de los contratos. (Literal f) | 100% | (%) Información publicada | Secretaria General | 2017-02-01 | 2017-12-31 | 100 | Se verificó la disponibilidad en el SECOP de los documentos que soportan la adjudicación y ejecución contractual de la ANT para 10 contratos celebrados en el mes de enero, seleccionados de manera aleatoria. De esta revisión, se evidenció la publicación de los estudios previos y contratos. A continuación se relaciona la muestra analizada: CPS No. 020 - 2017, CPS No. 019 - 2017, CPS No. 018 - 2017, CPS No. 012 - 2017, CPS No. 009 - 2017, CPS No. 011 - 2017, CPS No. 007 - 2017, CPS No. 008 - 2017, CPS No. 001 - 2017 y CPS No. 006 - 2016 | El Porcentaje de cumplimiento obedece a la muestra seleccionada; sin embargo, derivado de otros ejercicios de evaluación que se realicen en el transcurso del año (auditorías, seguimiento al Plan), este porcentaje puede presentar modificaciones.
Componente 5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 2. Publicación información mínima obligatoria (art. 9 Ley 1712 de 2014) | Publicar Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011. (Literal g) | 1 | (#) Documento publicado | Oficina del Inspector de Tierras | 2017-01-31 | 2017-01-31 | 100 | Se observó la disponibilidad en la página web de la ANT del "Plan anticorrupción y atención al ciudadano 2017", ver link: http://www.agenciadetierras.gov.co/planeacion-control-y-gestion/planes-programas-y-proyectos/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/
Componente 5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 3. Publicación información mínima obligatoria (art. 11 Ley 1712 de 2014) | Publicar procesos y procedimientos adoptados por la Agencia (Literal c) | 100% | (%) Información publicada | Oficina de Planeación | 2017-02-01 | 2017-02-28 | 28 | Mediante relación suministrada por la Oficina de Planeación, se observó un total de 115 documentos del Sistema Integrado de Gestión (caracterizaciones, procedimientos), de los cuales 32 ya se encuentran firmados.
Componente 5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 3. Publicación información mínima obligatoria (art. 11 Ley 1712 de 2014) | Publicar contenido de toda decisión y/o política que haya adoptado y afecte al público, junto con sus fundamentos y toda interpretación autorizada de ellas (Resoluciones, Acuerdos Consejo Directivo, Circulares, etc. ) (Literal d) | 100% | (%) Información publicada | Oficina de Planeación Oficina Jurídica | 2017-02-01 | 2017-12-31 | 37 | La entidad tiene a disposición en su página web el ícono "normativa", ver link: http://www.agenciadetierras.gov.co/normativa/sistema-unico-de-informacion-normativa/. Respecto a éste, se verificó la disponibilidad de información observándose lo siguiente: 1. Constitución política: No cuenta con información disponible. 2. Leyes: No cuenta con información disponible. 3. Decretos: Disponible Decreto 2363/2015 y 228/2016. 4. Resoluciones: Resolución 131 y 138 del 2016 disponibles. 5. Directivas: No cuenta con información disponible. 6. Circulares: Circular 03/2016 disponible. 7. Defensa Jurídica: No cuenta con información disponible. 8. Sistema único de información normativa: no cuenta con información disponible. | En cuanto a los enlaces que contienen información , se recomienda que se actualicen en su totalidad y las futuras reglamentaciones sean publicadas oportunamente. En cuanto a los que no tienen información, se requiere acelerar el proceso de cargue de información.
Componente 5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 3. Publicación información mínima obligatoria (art. 11 Ley 1712 de 2014) | Publicar los informes de gestión y evaluación (Literal e) | 100% | (%) Información publicada | Oficina de Planeación | 2017-02-01 | 2017-12-31 | 100 | Se evidenció la publicación en la página web de la entidad del informe de gestión institucional, éste se encuentra disponible en el ícono "planeación, gestión y control" , ver link http://www.agenciadetierras.gov.co/wp-content/uploads/2017/02/INFORME-DE-GESTION-ANT-2016-PARA-PUBLICAR.pdf. El informe en mención contiene los resultados alcanzados por la Agencia Nacional de Tierras durante la vigencia 2016, en términos de la ejecución presupuestal y de la gestión adelantada en cumplimiento de la misión institucional. | Se recomienda que el informe esté disponible también en el ícono de "transparencia".
Componente 5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 3. Publicación información mínima obligatoria (art. 11 Ley 1712 de 2014) | Publicar los informes de auditoría realizados (Literal e) | 100% | (%) Información publicada | Oficina de Control Interno | 2017-02-01 | 2017-12-31 | N/A | Se tiene previsto que las auditoría inicien en julio de 2017, de acuerdo con el borrador del Plan Anual de Auditorías 2017 de la entidad.
Componente 5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 3. Publicación información mínima obligatoria (art. 11 Ley 1712 de 2014) | Publicar Manual de supervisión contractual (En concordancia con literal f) | 1 | (#) Documento publicado | Secretaria General | 2017-02-01 | 2017-04-30 | 100 | Se observó el Manual de contratación, en el que aparece un ítem denominado "Supervisión y seguimiento a la ejecución de los contratos", en la página web de la entidad, ver link: http://www.agenciadetierras.gov.co/publicaciones/resoluciones/ http://www.agenciadetierras.gov.co/planeacion-control-y-gestion/contratacion/manual-de-contratacion/ | Desarrolar estrategias, documentos e instrumentos que contribuyan a que los supervisores de contratos ejecuten adecuamente su labor.
Componente 5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 3. Publicación información mínima obligatoria (art. 11 Ley 1712 de 2014) | Publicar procedimientos, lineamientos, políticas en materia de adquisiciones y compras, (Literal g) | 100% | (%) Información publicada | Secretaria General | 2017-02-01 | 2017-02-28 | 100 | El manual de contratación contiene los lineamientos y políticas en materia de adquisiciones y compras, ver link: http://www.agenciadetierras.gov.co/publicaciones/resoluciones/ http://www.agenciadetierras.gov.co/planeacion-control-y-gestion/contratacion/manual-de-contratacion/
Componente 5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 3. Publicación información mínima obligatoria (art. 11 Ley 1712 de 2014) | Publicar todos los datos de adjudicación y ejecución de contratos, incluidos concursos y licitaciones (literal g) | 100% | (%) Información publicada | Secretaria General | 2017-02-01 | 2017-12-31 | 50 | Se verificó la disponibilidad en el SECOP de los documentos que soportan la adjudicación y ejecución contractual de la ANT para 10 contratos celebrados en el mes de enero de 2017, seleccionados de manera aleatoria. De esta revisión, se evidenció la publicación de los estudios previos y contratos; sin embargo, no se evidenció informes de gestión contractual d elos mismos. A continuación se relaciona la muestra analizada: CPS No. 020 - 2017, CPS No. 019 - 2017, CPS No. 018 - 2017, CPS No. 012 - 2017, CPS No. 009 - 2017, CPS No. 011 - 2017, CPS No. 007 - 2017, CPS No. 008 - 2017, CPS No. 001 - 2017 y CPS No. 006 - 2016. | El Porcentaje de cumplimiento obedece a la muestra seleccionada; sin embargo, derivado de otros ejercicios de evaluación que se realicen en el transcurso del año (auditorías, seguimiento al Plan), este porcentaje puede presentar modificaciones. Efectuar las acciones correspondientes frente a la publicación en el SECOP de los informes de gestión contractual de los diferentes contratos.
Componente 5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 3. Publicación información mínima obligatoria (art. 11 Ley 1712 de 2014) | Publicar informes de seguimiento a PQRSD de la ANT (en concordancia con los términos del literal h) | 100% | (%) Información publicada | Oficina de Planeación | 2017-02-01 | 2017-12-31 | 0 | Se evidenciaron informes de enero y febrero de 2017 sobre el estado de las PQRS. Se sugiere precisar la meta establecida, a fin de identicar cuántos informes de seguimiento se tienen previstos para 2017 y realziar la publicación de los mismos.
Componente 5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 3. Publicación información mínima obligatoria (art. 11 Ley 1712 de 2014) | Diseñar en la WEB un sitio virtual de "Buzón de sugerencias". (en concordancia con los términos del literal i) | 1 | (#) Buzón de sugerencias creado en la WEB | Secretaría General - Servicio al Ciudadano Subdirección de Información de Tierras Rurales | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 100 | Se evidenció el "Formulario de solicitudes, peticiones, quejas, reclamos y denuncias" publicado en el sitio web institucional, en el siguiente enlace: http://www.agenciadetierras.gov.co/servicio-al-ciudadano/tramites-y-servicios/formulario-de-solicitudes-peticiones-quejas-reclamos-y-denuncias/, en el que una de las tipologías hace referencia a sugerencias.
Componente 5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 3. Publicación información mínima obligatoria (art. 11 Ley 1712 de 2014) | Poner a disposición de los ciudadanos buzones de sugerencias en los Puntos de Atención a ciudadanos. (en concordancia con los términos del literal i) | 9 | (#) Buzones de sugerencias instalados | Secretaría General - Servicio al Ciudadano Subdirección Administrativa y Financiera | 2017-02-01 | 2017-04-30 | 67 | La ANT instaló 6 buzones de sugerencia: 4 en la sede principal en Bogotá, uno en Chaparral (se hace uso del Buzón del Centro Integrado de servicios de Chaparral y uno en Villavicencio). De acuerdo con información suministrada por la Secretaría General/Servicio al ciudadano, el retraso en la instalación de los buzones en las UGT restante, se debe a que aún no se ha terminado la definición del modelo de operación en las regiones. | Se recomienda instalar buzones de sugerencia en las Unidades de Gestión Territorial, en las que aún no se cuenta con el mismo.
Componente 5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 3. Publicación información mínima obligatoria (art. 11 Ley 1712 de 2014) | Elaborar, adoptar y publicar los instrumentos de gestión de la información, Registro de Publicaciones, Activos de Información e Índice de Información clasificada y reservada(en concordancia con los términos del literal j y art 20) | 1 | (#) Documento expedido y publicado | Oficina de Planeación | 2017-02-01 | 2017-08-30 | 11 | Se consultó el ícono de "transparencia" , para verificar la publicación de información asociada con el Artículo 11 de la ley 1712 de 2014. De la revisión realizada, se identificaron los siguientes temas, en el siguiente estado: 1. REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN: Sin información disponible. 2. ÍNDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA: Sin información disponible. 3. ESQUEMA DE PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN: Sin información disponible. 4. PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL: Sin información disponible. 5. TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL: Sin información disponible. 6. REGISTRO DE PUBLICACIONES: Sin información disponible. 7. COSTOS DE REPRODUCCIÓN: Resolución 103 de 2007 disponible. 8. MECANISMOS PARA PRESENTAR QUEJAS Y RECLAMOS: Sin información disponible. 9. INFORMES DE PQRSDF: Sin información disponible.
Componente 5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 3. Publicación información mínima obligatoria (art. 11 Ley 1712 de 2014) | Publicar datos abiertos (en concordancia con los términos del literal k y el Manual de Gobierno en Línea) | 3 | (#) Reportes datos abiertos publicados | Subdirección de Información de Tierras Rurales | 2017-02-01 | 2017-12-31 | 100 | Como apoyo a la política de Datos Abiertos del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – MinTIC, y bajo la Ley de Transparencia 1712 de 2014, la Agencia Nacional de Tierras – ANT, ha dispuesto en este Portal la información misional que gracias al soporte jurídico que la cobija y el acto administrativo que la soporta, brinda la posibilidad de ser puesta en el dominio público. La información disponible para visualización, consulta y descarga, corresponde a las temáticas de Resguardos Indígenas, Consejos Negros y Zonas de Reserva Campesina de la República de Colombia. Dicha información es actualizada de acuerdo a las dinámicas de la agencia y los procesos que al interior de ella se adelanten.” En el siguiente enlace http://www.agenciadetierras.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/informacion-de-interes/ se observó la generación de tres espacios para la consulta de datos abiertos, a saber: a) información asociada a Publicación de datos abiertos: b) información geográfica de acceso a tierras e información: c) información geográfica de asuntos étnicos: | Se sugiere que se haga una breve descripción, de la información que el usuario puede consultar en cada uno de los 3 espacios creados, a fin de facilitar su consulta y familiarización con la información.
Componente 5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 4. Programa de Gestión Documental (art. 15 Ley 1712 de 2014) | Adoptar un Programa de Gestión Documental | 1 | (#) Documento Programa Gestión Documental | Secretaría General - Gestión Documental | 2017-01-16 | 2017-06-30 | 0 | De acuerdo con información suministrada por la Secretaría General/Gestión documental, es probable que esta actividad se reformule, en consideración a que se estima conveniente que rimero se realice el diagnóstico integral de archivos de la ANT, para que éste sirva de base para construir el Programa de Gestión Documental.
Componente 5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 5. Monitoreo | Monitorear y revisar periódicamente el avance en las actividades de este componente | 5 | (#) Reportes de monitoreo elaborados | Responsables de los procesos | 2016-03-15 | 2017-12-15 | 20 | Se evidenció informe de monitoreo sobre la ejecución de las actividades establecidas en el Plan de Acción Anticorrupción y de atención al ciudadano 2017, para cada una de las dependencias responsables.
Componente 5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 5. Monitoreo | Revisar informes de monitoreo realizados por responsables de procesos, generar alertas, informar al Director General y hacer recomendaciones | 5 | (#) Informes de monitoreo revisados | Oficina del Inspector de Tierras | 2017-03-30 | 2017-12-31 | 20 | Se evidenció informe de monitoreo sobre la ejecución de las actividades establecidas en el Plan de Acción Anticorrupción y de atención al ciudadano 2017, para cada una de las dependencias responsables.
Componente 5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 5. Monitoreo | Realizar recomendaciones para mejorar la estrategia anticorrupción y proponer mejoras para incluir en el Plan Anticorrupción del año siguiente | 1 | (#) Informe de recomendaciones de mejora | Oficina del Inspector de Tierras | 2017-11-01 | 2017-11-30 | N/A | La actividad está prevista para realizarse en el último trimestre del año.
Oficina de Planeación/Enero de 2017
(*) Las actividades de este componente no conllevan la necesidad de destinar presupuesto adicional para su realización; se llevará a cabo con el personal adscrito a cada área responsable
(*) Presupuesto por definir, una vez se ajuste y concrete la estrategia de medios a utilizar
(*) Las actividades de este componente no conllevan la necesidad de destinar presupuesto adicional para su realización; se llevará a cabo con el personal adscrito a cada área responsable