## 1
Subcomponente | No | Actividades | Meta o producto | Indicador | Responsable | Programador de Actividades
[6 empty] | En | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Estado | Evidencia | Observacion | Programada
1.1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1.1 | Socializar la Política de Administración del Riesgo de la Entidad | Política socializada | Socializaciones de la Política realizadas / Socializaciones de la Política programadas | Oficina de Planeación |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Ejecutada | Si | se encontro el soporte del mes de agosto: Correo_ Mensaje Agosto 2023 Riesgos SIG - Outlook.pdf Mensaje Agosto 2023 Riesgos SIG El vocero Extra.pdf La dependencia indica que la información suministrada está ligada a evitar el Riesgo (Reprocesos) En el Share Point: soportes:https://agenciadetierras.sharepoint.com/:b:/r/sites/SeguimientoEstratgico2023/Documentos%20compartidos/Seguimiento%20Estrat%C3%A9gico%202023/OFICINA%20DE%20PLANEACI%C3%93N/Plan%209.%20Plan%20anticorrupci%C3%B3n%20y%20de%20atenci%C3%B3n%20al%20ciudadano/Evidencias%20PAAC-%20OP/05.%20Mayo/001/SOCIALIZCION%20DE%20RIESGOS%202023.pdf?csf=1&web=1&e=NbgTtC. para le mes de junio: https://agenciadetierras.sharepoint.com/sites/SeguimientoEstratgico2023/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?ct=1693835444999&or=OWA%2DNT&cid=d28a32d3%2Db56d%2D6af6%2D6807%2D4d13ca52aaa6&ga=1&id=%2Fsites%2FSeguimientoEstratgico2023%2FDocumentos%20compartidos%2FSeguimiento%20Estratégico%202023%2FOFICINA%20DE%20PLANEACIÓN%2FPlan%209%2E%20Plan%20anticorrupción%20y%20de%20atención%20al%20ciudadano%2FEvidencias%20PAAC%2D%20OP%2F06%2E%20Junio%2F001%2FSocialización%20UGT%2Epdf&viewid=79fdd83c%2D6024%2D487a%2Db21a%2Dd6410f519215&parent=%2Fsites%2FSeguimientoEstratgico2023%2FDocumentos%20compartidos%2FSeguimiento%20Estratégico%202023%2FOFICINA%20DE%20PLANEACIÓN%2FPlan%209%2E%20Plan%20anticorrupción%20y%20de%20atención%20al%20ciudadano%2FEvidencias%20PAAC%2D%20OP%2F06%2E%20Junio%2F001 . Para el mes de julio: https://agenciadetierras.sharepoint.com/sites/SeguimientoEstratgico2023/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?ct=1693835444999&or=OWA%2DNT&cid=d28a32d3%2Db56d%2D6af6%2D6807%2D4d13ca52aaa6&ga=1&id=%2Fsites%2FSeguimientoEstratgico2023%2FDocumentos%20compartidos%2FSeguimiento%20Estratégico%202023%2FOFICINA%20DE%20PLANEACIÓN%2FPlan%209%2E%20Plan%20anticorrupción%20y%20de%20atención%20al%20ciudadano%2FEvidencias%20PAAC%2D%20OP%2F07%2E%20Julio%2F001%2F1%2E%20Política%20de%20Administración%20del%20Riesgo%20Líneas%20de%20Defensa%20del%20Riesgo%2Epdf&viewid=79fdd83c%2D6024%2D487a%2Db21a%2Dd6410f519215&parent=%2Fsites%2FSeguimientoEstratgico2023%2FDocumentos%20compartidos%2FSeguimiento%20Estratégico%202023%2FOFICINA%20DE%20PLANEACIÓN%2FPlan%209%2E%20Plan%20anticorrupción%20y%20de%20atención%20al%20ciudadano%2FEvidencias%20PAAC%2D%20OP%2F07%2E%20Julio%2F001. Con respecto a la actividad 1.1.1, 1.1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción se evidencio el envió de un banner el 10 de mayo del 2023, a todos los colaboradores de la Agencia, para el mes de junio se evidencio listado se asistencia capacitación por Teams, el cual asistió 19 personas, para el mes julio se encontró banner de 1.1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción enviada a los colaboradores de la Entidad. | Programada
1.2 Construcción Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.2.1 | Elaborar el Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2023 de la ANT | 1 Documento de solicitud de aprobación de versión 1 del Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2023. | Numero de Documento de solicitud de aprobación de versión 1 del Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2023 elaborado. / Numero de documentos programados | Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras | 1 | [14 empty] | No Programada
| 1.2.2 | Realizar ajustes solicitados por las dependencias a la versión 1 del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1 Documento de solicitud de aprobación de modificaciones a la versión 1 del Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2023. | Numero de Documento de solicitud de aprobación de modificaciones a la versión 1 del Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2023 elaborado / Numero de documentos programados | Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras | [6 empty] | 1 | [5 empty] | Ejecutada | Si | La OCI encontro las siguientes acciones realizadas:20231000011253 Aprobación de PAAC y MRC 2023.pdf MRC_2023.xlsx. Ademas de ello de manera complementaria, se vislumbra el propósito de evitar la materialización de los riesgos de corrupción en la entidad independiente de la valoración del riesgo residual, en todos los riesgos de corrupción identificados se definirá anualmente una estrategia a través de acciones preventivas las cuales complementan las actividades de control y se incorporan al Mapa de Riesgos de Corrupción. | Programada
1.3 Consulta y Divulgación | 1.3.1 | Publicar el borrador del Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2023 para observaciones de la ciudadanía | 1 Documento borrador de Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2023. | Numero de Documento borrador de Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2023 publicado / Numero de documentos que deben ser publicados programados | Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras | 1 | [14 empty] | No Programada
| 1.3.2 | Publicar la Versión 1 del Mapa de Riesgos de Corrupción. | 1 Solicitud de publicación de versión 1 del Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2023. | Número de solicitudes de publicación de versión 1 Mapa de Riesgos de Corrupción realizadas / Número de solicitudes de publicación programadas | Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras | 1 | [14 empty] | No Programada
| 1.3.3 | Socializar con los colaboradores de la ANT el Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2023 | 1 Sesiones de socialización | Numero de sesiones de socialización realizadas / Numero de sesiones programadas | Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras |  |  | 1 | [12 empty] | No Programada
| 1.3.4 | Socializar con la ciudadanía el Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2023 | 1 Pieza comunicativa | Numero de piezas comunicativas elaboradas / Numero de piezas comunicativas programadas | Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras |  |  | 1 | [12 empty] | No Programada
1.4 Monitoreo y Revisión | 1.4.1 | Realizar monitoreo priorizado a los riesgos de corrupción del proceso seleccionado | 3 Informes de monitoreo | Numero de informe de monitoreo realizado / Numero de informes de monitoreo programados | Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | Ejecutada | Si | Alerta reporte MARZO.xlsx correo 17 abril Alerta.pdf Alerta reporte JULIO.xlsx CORREO ALERTA 14 de agosto.pdf Alerta reporte JUNIO.xlsx CORREO ALERTA 18 JULIO.pdf Alerta reporte MAYO.xlsx correo alerta MRC 15 JUNIO.pdf Alerta reporte ENERO-FEBRERO.xlsx CORREO 16 MARZO REPORTE.pdf Alerta reporte ABRIL.xlsx correo2mayoalerta.pdf | Programada
| 1.4.2 | Monitorear el reporte de materialización de riesgos, ejecución de actividades de control y cumplimiento de acciones preventivas del Mapa de Riesgos de Corrupción | 10 Comunicaciones de Alerta de monitoreo al reporte de riesgos de corrupción. | Número de comunicaciones de Alerta de monitoreo al reporte de riesgos de corrupción realizadas / Numero de comunicaciones programadas | Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ejecutada | Si | Se generaron las sigientes alertas:Alerta reporte ABRIL.xlsx correo2mayoalerta.pdf Alerta reporte MAYO.xlsx correo alerta MRC 15 JUNIO.pdf Alerta reporte JUNIO.xlsx CORREO ALERTA 18 JULIO.pdf Alerta reporte JULIO.xlsx CORREO ALERTA 14 de agosto.pdf | Programada
| 1.4.3 | Elaborar informe de recomendaciones para el fortalecimiento del Mapa de Riesgos de Corrupción 2023 | 1 Informe de recomendaciones al Mapa de Riesgos de Corrupción | Numero de Informes de recomendaciones elaborados / Numero de informes de recomendaciones programados | Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras | [5 empty] | 1 | [6 empty] | Ejecutada | Si | 20231040180863_57673 Informe de recomendaciones MRC 2023.PDF correo Informe MRC.pdf INFORME RECOMENDACIONES A MRC 2023.pdf | Programada
1.5 Seguimiento | 1.5.1 | Efectuar seguimiento a la gestión de los riesgos de corrupción | 3 | Informe de Ley | Oficina de Control Interno | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Ejecutada | Si | La OCI encontro las siguientes acciones realizadas:20230515_Plan Anticorrupcion y Atencion al Ciudadano.pdf 15.05.2023_Requerimiento de servicio No. 68621.pdf 20231020144123_96410.pdf | Programada
| 1.5.2 | Realizar seguimiento a los ejercicios de monitoreo a la gestión de los riesgos de corrupción | 1 informe de seguimiento al monitoreo a la gestión de riesgos de corrupción | número de informes elaborados / número de informes programados | Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | Ejecutada | Si | 310823 INFORME DE SEGUIMIENTO MONITOREO ISLAS.pdf 202310400308493 FIRMADO Remision informe.pdf | Programada

## 2
Fases | No | Actividades | Meta o producto | Indicador | Responsable | Programador de Actividades
[6 empty] | En | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Estado | Evidencia | Observacion | Programada
2.1 Identificación de trámites | 2.1.1 | Elaboración de la manifestación del impacto regulatorio del trámite de la Agencia Nacional de Tierras | 1 Solicitud de inscripción ante Función Publica realizada | Solicitud radicada ante DAFP | Oficina de Planeación | [11 empty] | 1 | Actividad Adelantada | Si | La OCI encontro las siguientes acciones realizadas:1.1 20231010933361_00005.pdf 4. Formato MIR Registro de Sujetos de Ordenamiento – RESO.pdf | No Programada
| 2.1.2 | Tramitar viabilidad jurídica del trámite de Constitución, Ampliación, Saneamiento y Restructuración de Resguardos Indígenas a registrar en el SUIT según instrucción del DAFP | 1 | Memorando remitido a la Oficina Jurídica | Dirección de Asuntos Étnicos |  |  | 1 | [12 empty] | No Programada
2.2 Priorización de trámites | 2.2.1 | Remitir a la Oficina de Planeación para revisión el trámite de constitución, Ampliación, Saneamiento y Restructuración de Resguardos Indígenas | 1 | Correo remitido | Dirección de Asuntos Étnicos |  |  |  | 1 | [11 empty] | No Programada
| 2.2.2 | Realizar mesa técnica entre la DAE y Oficina de Planeación | 1 | Mesa técnica realizada | Dirección de Asuntos Étnicos |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | Ejecutada | Si | 1. 202350000317073_ solicitud a oficina juridica.pdf PAACfiramdo.pdf 2. Evidencia correo enviado a Planeación.pdf 2.1 ACCTI-P-023 CONSTITUCIÓN O REESTRUCTURACIÓN DE RESGUARDOS INDÍGENAS V3.pdf 202350000320193 INFORME A DIRECCION GENERAL.pdf | Programada
2.3 Racionalización de trámites | 2.3.1 | Remitir informe y memorando a la Dirección General para aprobación del trámite a registrar en el SUIT | 1 | Memorando remitido | Dirección de Asuntos Étnicos | [5 empty] | 1 | [6 empty] | Ejecutada | Si | 1. 202350000317073_ solicitud a oficina juridica.pdf | Programada

## 3
Subcomponente | No | Actividades | Meta o producto | Indicador | Responsable | Programador de Actividades
[6 empty] | En | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Estado | Evidencia | Observacion | Programada
3.1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 3.1.1 | Elaborar un informe individual de rendición de cuentas con enfoque al Acuerdo de Paz, con corte a 31 de diciembre de 2022, conforme a los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP | 1 Informe | Informe publicado en portal web sección "Transparencia y Acceso a Información Pública" | Oficina de Planeación |  |  |  | 1 | [11 empty] | No Programada
| 3.1.2 | Producir y documentar permanentemente la información sobre los avances de la gestión en la implementación del Acuerdo de Paz, bajo los lineamientos del sistema de rendición de cuentas del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP | 12 Informes | Información producida y documentada durante el periodo evaluado | Oficina de Planeación | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ejecutada | Si | Según lo reportado por la Oficina de Planeación, los cargues de información en SIIPO son trimestrales. Por lo tanto la subactividad se soporta con resumen del Reporte PMI con corte a 31 de marzo de 2023, cuyo soporte aplica para los meses: enero, febrero y marzo de 2023 y el reporte PMI con corte a 30 de junio de 2023, cuyo soporte aplica para los meses: abril, mayo y junio de 2023. Se recomienda realizar el ajuste a la programación de las actividades ya que se identifica que son trimestrales y no mensuales | Programada
| 3.1.3 | Establecer y divulgar el cronograma que identifique y define los espacios de diálogo, que utilizarán para rendir cuentas. | 1 Cronograma | Cronograma publicado | Oficina de Planeación | [6 empty] | 1 | [5 empty] | Ejecutada | Si | La OCI encontro las siguientes acciones realizadas:02.05.2023 Estrategia de Participación A (2).pdf | Programada
| 3.1.4 | Publicación de boletines en la pagina web de la Entidad https://www.agenciadetierras.gov.co/prensa/noticias/ | 4 Boletines | Informe de publicaciones | Dirección General - Equipo Asesor de Comunicaciones |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | Ejecutada | Si | 72-001.pdf 73-001.pdf 74-001.pptx 75-001.pptx 77-001.pdf 78-001.pdf | Programada
| 3.1.5 | Diseño y divulgación de campañas de atención al ciudadano | 2 Campañas diseñadas y divulgadas | Numero de campañas realizadas / Numero de campañas programadas | Dirección General - Equipo Asesor de Comunicaciones |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | Ejecutada | Si | 76-001.pptx | Programada
| 3.1.6 | Diseño y divulgación de campañas de anticorrupción | 2 Campañas diseñadas y divulgadas | Numero de campañas realizadas / Numero de campañas programadas | Dirección General - Equipo Asesor de Comunicaciones |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | En Terminos | No |  | No Programada
3.2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.2.1 | Diseñar la estrategia para la rendición de cuentas de la Entidad. | 1 Estrategia | Estrategia publicada | Oficina de Planeación Dirección General (Equipo de Comunicaciones) | [8 empty] | 1 |  |  |  | En Terminos | No |  | No Programada
| 3.2.2 | Realizar Audiencia pública de rendición de cuentas | 1 Audiencia pública | Audiencia pública realizada | Oficina de Planeación Dirección General (Equipo de Comunicaciones) | [9 empty] | 1 |  |  | Actividad Adelantada | No | Realizada el 31 de julio | No Programada
| 3.2.3 | Diseñar e implementar espacios de diálogo nacionales y territoriales con base en los lineamientos del Manual Único de Rendición de Cuentas de acuerdo con el cronograma establecido por el Sistema de Rendición de Cuentas. | 1 Espacio de diálogo | Espacios de diálogos realizados | Oficina de Planeación Dirección General (Equipo de Comunicaciones) | [9 empty] | 1 |  |  | En Terminos | No |  | No Programada
| 3.2.4 | Rendir cuentas acerca de la gestión de denuncias recibidas en la ANT | 3 informes de denuncias | Número de Informes de Denuncias y seguimiento a irregularidades publicados / Número de Informes de Denuncias y seguimiento a irregularidades programados | Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Ejecutada | Si | https://agenciadetierras-my.sharepoint.com/personal/margarita_held_ant_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1693922382162&or=OWA%2DNT&cid=22051c17%2De139%2D6c94%2Dc6c4%2D5c1ff6f35f92&ga=1&id=%2Fpersonal%2Fmargarita%5Fheld%5Fant%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F20%2E%20MARGARITA%2024%20AGO%2023%20BACKUP%2FMonitoreo%20de%20Riesgo%20de%20Gesti%C3%B3n%20%202023%2FOIGT%2FMuestra%20soporte%20de%20Actividades%20Control%20%28Para%20OCI%29 | Programada
3.3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.3.1 | Socializar a los servidores públicos y contratistas de la ANT sobre la importancia de la rendición de cuentas | 1 Sesión de socialización | Sesiones de socialización realizada | Oficina de Planeación | [6 empty] | 1 | [5 empty] | Ejecutada | Si | EVIDENCIA APAYO PRESENTACION ENSAYO DE RENDICION DE CUENTAS DEL 28 JULIO 2023. EVIDENCIA REUNIÓN ENSAYO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 28 JULIO 2023. | Programada
3.4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 3.4.1 | Aplicar autodiagnóstico del estado de la Rendición de Cuentas de la Entidad | 1 Autodiagnóstico | Autodiagnóstico aplicado | Oficina de Planeación | [11 empty] | 1 | En Terminos | No | Actividad programada para el mes de diciembre | No Programada

## 4
Subcomponente | No | Actividades | Meta o producto | Indicador | Responsable | Programador de Actividades | [17 empty] | Programada
[6 empty] | En | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Estado | Evidencia | Observacion | Estado | Evidencia | Observacion | Programada
4.1 Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | 4.1.1 | Elaborar los estudios previos para la celebración de contratos y/o convenios interadministrativos, en los que se busque dar apertura a un Punto de Atención de Tierras | 2 | Estudios previos realizados | Líderes de Unidades de Gestión Territorial | [5 empty] | 2 | [9 empty] | Ejecutada | Si | Se evidenci que durante la vigencia se han abiertos nuevos puntos. | Programada
| 4.1.2 | Actualizar el protocolo de atención y servicio al ciudadano | 1 | Protocolo actualizado | Secretaría General | [5 empty] | 1 | [9 empty] | Ejecutada | Si | PROTOCOLO-DE-SERVICIO-AL-CIUDADANO-FINAL-31072023.pdf | Programada
| 4.1.3 | Socializar el protocolo de atención y servicio al ciudadano | 1 | Protocolo socializado | Secretaría General | [7 empty] | 1 | [8 empty] | Si | Comunicacion RV Protocolo de servicio a la ciudadanía versión final .msg CONOCE EL PROTOCOLO DE SERVICIO AL CIUDADANO!.msg | Programada
| 4.1.4 | Elaborar la estrategia de atención de rezago de PQRSD de la ANT. | 1 | Estrategia elaborada | Secretaría General |  |  | 1 | [15 empty] | No Programada
| 4.1.5 | Realizar seguimiento a la gestión de las dependencias en la respuesta oportuna de las PQRS | 11 | Reportes de seguimiento a la gestión de las PQRS elaborados | Secretaría General | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | Ejecutada | Si | BASE ORFEO 02052023.xlsx BASE ORFEO 08052023.xlsx BASE ORFEO 15052023.xlsx BASE ORFEO 23052023.xlsx BASE ORFEO 30052023.xlsx Seguimiento PQRSD - 15 de mayo de 2023.msg Seguimiento PQRSD - 23 de mayo de 2023.msg Seguimiento PQRSD - 30 de mayo de 2023.msg BASE ORFEO 05062023.xlsx BASE ORFEO 13062023.xlsx BASE ORFEO 26062023.xlsx Seguimiento PQRSD - 13 de junio de 2023.msg Seguimiento PQRSD - 26 de junio de 2023.msg BASE ORFEO 04072023.xlsx BASE ORFEO 10072023.xlsx BASE ORFEO 17072023.xlsx BASE ORFEO 31072023.xlsx Seguimiento PQRSD - 04 de julio de 2023.msg Seguimiento PQRSD - 10 de julio de 2023.msg Seguimiento PQRSD - 17 de julio de 2023.msg Seguimiento PQRSD - 31 de julio de 2023.msg BASE ORFEO 30082023.xlsx | Programada
| 4.1.6 | Actualizar la caracterización de grupos de valor. | 1 | Caracterización actualizada y publicada | Secretaría General | [5 empty] | 1 | [9 empty] | Ejecutada | Si | Infografia-Caracterizacion-de-la-ciudadania-2023.pdf | Programada
4.2 Fortalecimiento de los canales de atención | 4.2.1 | Publicar contenido de toda decisión que afecte la prestación del servicio al ciudadano en las Unidades de Gestión Territorial y los Puntos de Atención a Tierras. | 100% | Piezas informativas publicadas | Líderes de Unidades de Gestión Territorial |  |  |  |  | 100% | [5 empty] | 100% |  |  |  |  | Ejecutada | Si | La OCI encontro las siguientes acciones realizadas: Cierre PAT Ocaña 2 Junio 2023.jpeg Cierre PAT CHIQUINQUIRÁ 21-07-2023.jpg Cierre PAT RISARALDA 28-07-2023.jpg Cierre PAT SANTANDER 07-07-2023.jpg Cierre PAT TOLIMA 28-07-2023.pptx Cierra PAT CAUCA 25-08-2023.jpeg Cierre PAT BOYACÁ 24-08-2023.jpeg Cierre PAT GUAINÍA 29-08-2023.jpeg Cierre PAT MOMPOX 02-03-04-08-2023.jpeg Cierre PAT SANTANDER 28-08-2023.jpeg
| 4.2.2 | Continuar con la adecuación de los canales de atención para garantizar la accesibilidad por parte de la ciudadanía. | 2 | Informes de seguimiento de las mejoras a los canales de atención. | Secretaría General | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | Ejecutada | Si | INFORME SEGUIMIENTO A CANALES DE ATENCIÓN PRIMER SEMESTRE 2023.docx | Programada
| 4.2.3 | Realizar el seguimiento a la ejecución del servicio analizando los resultados obtenidos de la Asesoría y Orientación al Ciudadano estableciendo las recomendaciones respectivas. | 11 | Informes de seguimiento elaborados | Secretaria General | 1 | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | Ejecutada | Si | Abril 2023 informe seguimiento y monitoreo centro de contacto.docx Mayo 2023 informe seguimiento y monitoreo centro de contacto.docx Junio 2023 informe seguimiento y monitoreo centro de contacto.docx Julio 2023 informe seguimiento y monitoreo centro de contacto.docx | Programada
4.3 Talento Humano | 4.3.1 | Fortalecer la capacitación de las personas que atienden público en temas misionales de la ANT y servicio al ciudadano | 90% | Realizar socializaciones a los agentes de servicio al ciudadano | Secretaría General Subdirección de Talento Humano | [11 empty] | 90% |  |  |  | En Terminos | No |  | No Programada
| 4.3.2 | Incluir en el Plan Institucional de Capacitación, actividades de sensibilización para el mejoramiento del servicio al ciudadano, accesibilidad e inclusión. | 1 | Plan institucional de capacitación elaborado con la inclusión de las actividades | Subdirección de Talento Humano | 1 | [17 empty] | No Programada
| 4.3.3 | Realizar actividades de difusión del Código de Integridad y Buen Gobierno de la ANT, con el ánimo de orientar sus actuaciones y sensibilizar a los servidores en el mejoramiento del servicio público. | 3 | Campañas de difusión | Subdirección de Talento Humano |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | Ejecutada | Si | https://www.ant.gov.co/planeacion-control-y-gestion/gestion-talento-humano/codigo-de-etica/ | Programada
4.4 Normativo y Procedimental | 4.4.1 | Validar el texto de autorización de protección de datos personales en los diferentes canales de atención al ciudadano | 1 Validación del texto en los canales de atención. | Lista de canales de atención al ciudadano de la entidad validados | Subdirección de Sistemas de Información de Tierras | [9 empty] | 1 | [5 empty] | En Terminos | No |  | No Programada
| 4.4.2 | Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad en las respuestas de PQRSD. | 2 | Campañas informativas realizadas | Secretaria General |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | En Terminos | Si | Actividad realizada en el mes de mayo, se encontraba programada para el mes de aAbril:Banner_PQRSD_v2.jpg RESPONSABILIDAD DE RESPUESTA DE LAS PQRSD.msg | No Programada
| 4.4.3 | Optimizar el sistema ORFEO para mejorar la gestión de los requerimientos de acuerdo a las solicitudes realizadas por las dependencias | 80% | Informe de seguimiento elaborado | Secretaria General | [11 empty] | 80% |  |  |  | En Terminos | Si | De acuerdo con la programación de la actividad el equipo de Infraestructura y Soporte Tecnológico presentarán un informe final sobre los desarrollos en el sistema orfeo a final de la vigencia. Se presentaron informes parciales de la actividad. Marzo:Informe_Evidencias_color_semaforización_radicados_ORFEO.pdf Abril:Informe_Reporte_seguimiento_radicados_ORFEO.pdf Junio: Informe_Informe_Evidencias_Consecutivo_ORFEO.pdf | No Programada
| 4.4.4 | Elaborar informes de PQRSD de la entidad, en las que se incluya número de solicitudes recibidas, número de solicitudes trasladadas, tiempo de respuesta a cada solicitud, número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. | 4 | Informes de PQRSD elaborados y publicados | Secretaria General | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | Ejecutada | Si | https://www.ant.gov.co/servicio-al-ciudadano/informes-de-solicitudes-peticiones-quejas-reclamos-y-denuncias | Programada
4.5 Relacionamiento con el ciudadano | 4.5.1 | Implementar la elaboración de encuestas de satisfacción del servicio por parte de los ciudadanos, frente a la atención brindada por las diferentes Unidades de Gestión Territorial. | 80% | Encuestas aplicadas / Número de ciudadanos atendidos | Líderes de Unidades de Gestión Territorial |  |  | 20% |  |  | 20% |  |  | 40% | [6 empty] | Ejecutada | Si | Se evidencio los soportes de los meses de Mayo-Agosto | Programada
| 4.5.2 | Revisar el modelo de relación estado ciudadano y diseñar estrategias para iniciar la implementación. | 1 | Modelo de implementación diseñado | Secretaría General | [11 empty] | 1 |  |  |  | En Terminos | No |  | No Programada
| 4.5.3 | Actualizar la carta de trato digno de la ANT. | 1 | Documento actualizado | Secretaría General | [5 empty] | 1 | [9 empty] | Ejecutada | Si | CARTA DE TRATO DIGNO A LA CIUDADANÍA JUNIO 2023.docx | Programada
| 4.5.4 | Implementar encuestas de satisfacción del servicio y realizar monitoreo de manera periódica a los resultados. | 4 | Informes de satisfacción al ciudadano elaborados y publicados | Secretaria General | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | Ejecutada | Si | INFORME DE SATISFACCIÓN SG - T2 2023 SAC.pdf | Programada

## 5
Subcomponente | No | Actividades | Meta o producto | Indicador | Responsable | Programador de Actividades
[6 empty] | En | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Estado | Evidencia | Observacion | Programada
5.1 Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.1 | Publicar el Informe de Gestión de la Vigencia 2022 | 1 Informe de gestión 2022 | Documento publicado | Oficina de Planeación | 1 | [14 empty] | No Programada
| 5.1.2 | Publicar el Plan de Acción Anual de la vigencia 2023 | 1 Plan de acción anual 2023 | Documento publicado | Oficina de Planeación | 1 | [14 empty] | No Programada
| 5.1.3 | Publicar la fichas EBI de los proyectos de Inversión de la vigencia 2023 | 1 Fichas EBI 2023 | Fichas EBI publicadas | Oficina de Planeación | 1 | [14 empty] | No Programada
| 5.1.4 | Publicar los trámites y servicios de la Entidad con los siguientes Ítems (norma, costos, ruta de atención, formatos y formularios requeridos) y su respectivo vinculo al SUIT | 1 Trámite | Trámites publicados | Oficina de Planeación | [11 empty] | 1 | En Terminos | No |  | No Programada
| 5.1.5 | Publicar los documentos aprobados que integran los procesos para el desarrollo de la entidad | Documentos adoptados | Documentos publicados | Oficina de Planeación | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Ejecutada | Si | Control de documentos Mayo (1).pdf Anexo_698179_638240671026577028.pdf | Programada
| 5.1.6 | Publicar contenido de toda decisión aprobada por el Consejo Directivo de la ANT (Ley 1712 de 2014) | Actos administrativos | Actos administrativos aprobados por el Consejo Directivo, publicados | Oficina de Planeación |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% | Ejecutada | Si | https://www.ant.gov.co/la-agencia/consejo-directivo/acuerdos-consejo-directivo/ | Programada
| 5.1.7 | Publicar contenido de toda decisión que afecte la prestación del servicio al ciudadano en los Puntos de Atención de Tierras PAT (Ley 1712 de 2014) | 100% | Decisiones publicadas | Secretaría General | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Ejecutada | Si | El 15-08-2023 La ANT presto el servicio y no hubo interrupcion del servicio en el II cuatrimestre del 2023, se reviso la siguiente evidencia: en :https://agenciadetierras.sharepoint.com/:x:/r/sites/SeguimientoEstratgico2023/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B24D0F46A-BA2C-4696-8C2E-1CE2EF407A54%7D&file=PAAC%202023%20Secretaría%20General.xlsx&action=default&mobileredirect=true | Programada
| 5.1.8 | Publicar la ejecución presupuestal histórica | 11 | Ejecución presupuestal publicada | Secretaría General | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Ejecutada | Si | El mes de agosto se encontro en :https://www.ant.gov.co/planeacion-control-y-gestion/gestion-financiera/ejecucion-presupuesto/ | Programada
| 5.1.9 | Publicar el Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2023 | 1 | PAAB Actualizado y publicado | Secretaría General |  | 1 | [13 empty] | No Programada
| 5.1.10 | Realizar seguimiento a la publicación de información en el Directorio Público de SIGEP 2, incluyendo el cargo, direcciones de correo electrónico, escalas salariales y teléfono de los servidores públicos de ANT, vigencia 2023 | 2 | Informe de seguimientos realizados | Subdirección de Talento Humano | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Ejecutada | Si | Se observó el Directorio Público de SIGEP II cumpliendo con la actividad | Programada
| 5.1.11 | Realizar seguimiento a la publicación de información en el Directorio Público de SIGEP 2, incluyendo el cargo, direcciones de correo electrónico, escalas salariales y teléfono de los servidores públicos de la ANT, vigencia 2023. | 2 | Informes de seguimiento realizados | Secretaría General (Coordinación para la Gestión Contractual) | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Ejecutada | Si | 2023400842_1682460600_Respuesta (1).pdf 20234000263961.pdf Banner Declaración de Bienes y Rentas SIGEP 2 - ANT 2023.jpg Consulta programa especialización - SNIES.pdf Declaración de Bienes y Rentas SIGEP 2 - ANT 2023 - Aviso mantenimiento 17 mayo.png INFORME SEGUIMIENTO SIGEP 2 - FUNCIONARIOS ANT.pdf Memorando Declaración de Bienes y Rentas SIGEP 2 - Funcionarios ANT.PDF nomenclatura y escala salarial 25_04_2023 15_50_51 (1).xlsx OFICIO SOLICITUD ACTUALIZACIÓN ESCALA SALARIAL ANT EN DIRECTORIO PÚBLICO SIGEP 2.PDF OFICIO SOLICITUD INCLUSIÓN PROGRAMA POSGRADO EN SIGEP 2.PDF Prueba envio desde correo STH.pdf RESPUESTA DAFP INCLUSIÓN PROGRAMA POSGRADO SIGEP 2 20236200983372_05232383215903.pdf | Programada
| 5.1.12 | Publicar contrataciones adjudicadas para la correspondiente vigencia en lo relacionado con compras, funcionamiento e inversión, obras públicas, bienes adquiridos, arrendados, contratos de prestación de servicios con personas naturales y plazos de cumplimiento de los contratos. Con el número de referencia al Secop II (ley 1712 de 2014) | 12 | Publicaciones en pagina WEB | Secretaría General (Coordinación para la Gestión Contractual) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ejecutada | Si | Con respecto a la actividad 5.1.12, Lineamientos de Transparencia Activa, tiene como meta 12 productos, cuyo indicador es Publicaciones en página WEB, el responsable de la actividad es la Secretaría General (Coordinación para la Gestión Contractual) en :https://www.ant.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica-3/contratacion/contratos-vigentes/, se revisa el link indicado anteriormente el 14 de septiembre y se evidencia publicación "Contratos 2023 – Corte al 31 de Agosto del 2023. Publicado: 14 de septiembre del 2023." | Programada
| 5.1.13 | Publicar todos los datos de adjudicación y ejecución de contratos, incluidos concursos y licitaciones con número de referencia a Secop 2 (ley 1712 de 2014) | 12 | Publicaciones en pagina WEB | Secretaría General (Coordinación para la Gestión Contractual) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ejecutada | Si | La Coordinación para la Gestión Contractual realizó la publicación de los datos de adjudicación y ejecución de contratos, incluidos concursos y licitaciones con número de referencia a Secop 2 (ley 1712 de 2014). Es importante, tener en cuenta que para lo corrido de la vigencia 2023 la ANT no ha realizado procesos de licitación. se consulto en: https://www.ant.gov.co/planeacion-control-y-gestion/contratacion/procesos-de-contratacion/ | Programada
| 5.1.14 | Publicar los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal e indicadores de desempeño. (ley 1712 de 2014) | 100% | (%) Información publicada | Secretaria General | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Ejecutada | Si | https://www.ant.gov.co/planeacion-control-y-gestion/contratacion/procesos-de-contratacion/ | Programada
| 5.1.15 | Realizar socializaciones con áreas de interés sobre los lineamientos en materia de Transparencia | 3 Jornadas de socialización realizadas | Número de socializaciones realizadas / Número de socializaciones programadas | Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | Ejecutada | Si | Asistencia organizaciones sociales.pdf Asistencia UGT.pdf PRESENTACIÓN PARA SOCIEDAD CIVIL.pdf PRESENTACIÓN PARA UGT.pdf Evidencia Asistencia organizaciones sociales valledupar.pdf Evidencia Asistencia UGT valledupar.pdf SOCIALIZACION MAYO TRANSPARENCIA.pdf | Programada
| 5.1.16 | Actualización de la Matriz de Seguimiento en materia de Transparencia de la ANT. | 1 Instrumento actualizado | Instrumento actualizado | Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras |  |  | 1 | [12 empty] | No Programada
5.2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 5.2.1 | Elaborar informes de PQRSD de la entidad, en las que se incluya número de solicitudes recibidas, número de solicitudes trasladadas, tiempo de respuesta a cada solicitud, número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. | 4 | Informes de PQRSD elaborados y publicados | Secretaria General | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | Ejecutada | Si | https://www.ant.gov.co/servicio-al-ciudadano/informes-de-solicitudes-peticiones-quejas-reclamos-y-denuncias | Programada
5.3 Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información | 5.3.1 | Publicar en la Página Web de la Entidad el Normograma debidamente actualizado | 1 | Publicación en la página web | Oficina Jurídica | [11 empty] | 1 | En Terminos | No |  | No Programada
| 5.3.2 | Actualizar el Registro de Publicaciones | 1 Matriz actualizada y publicada en la página web de la entidad de acuerdo con las solicitudes recibidas por el área encargada | Numero de solicitudes de publicaciones atendidas y publicadas. | Subdirección de Sistemas de Información de Tierras | [10 empty] | 1 |  | En Terminos |  | La OCI encontro las siguientes acciones realizadas :INFORME_PUBLICACIONES_UyA_1_SEMESTRE_2023.xlsx matriz verificacion anexos resolucion1519-2020_V3_072023_JM.xlsx | No Programada
| 5.3.3 | Actualizar el Registro de Activos de Información | 1 Matriz actualizada | Actualización de los registros. | Subdirección de Sistemas de Información de Tierras | [8 empty] | 1 |  |  |  | En Terminos |  |  | No Programada
| 5.3.4 | Actualizar el Índice de Información Clasificada y Reservada | 1 Matriz actualizada | Actualización de los registros. | Subdirección de Sistemas de Información de Tierras | [8 empty] | 1 |  |  |  | En Terminos |  |  | No Programada
| 5.3.5 | Actualizar el Esquema de Publicación de la Información | 1 Matriz actualizada | Actualización de los registros. | Subdirección de Sistemas de Información de Tierras | [8 empty] | 1 |  |  |  | En Terminos |  |  | No Programada
| 5.3.6 | Elaborar las Tablas de acceso a la información | 100% | % de elaboración de las TCA | Subdirección Administrativa y Financiera | [11 empty] | 100% |  |  |  | No Programada
| 5.3.7 | Actualizar el Programa de Gestión Documental | 100% | % de actualización del PGD | Subdirección Administrativa y Financiera | [11 empty] | 100% |  |  |  | No Programada
5.4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | 5.4.1 | Revisar a través del listado emitido por el MinTIC la usabilidad y accesibilidad del portal institucional, para población con alguna discapacidad | 1 Revisión lista de chequeo | Lista de chequeo revisada. | Subdirección de Sistemas de Información de Tierras | [10 empty] | 1 |  | En Terminos |  |  | No Programada
| 5.4.2 | Aplicar los criterios de validación de niveles de accesibilidad en la página WEB para facilitar el acceso a la población con alguna discapacidad | 2 Informe de publicaciones realizadas con lista de chequeo de accesibilidad | Número de publicaciones a las que se les aplicó funcionalidades de accesibilidad nivel A y AA | Subdirección de Sistemas de Información de Tierras | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Ejecutada | Si | Lista de chequeo de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 1519 de 2020 - MinTIC | Programada
5.5 Monitoreo del Acceso o la Información Pública | 5.5.1 | Formular la estrategia de seguimiento de los instrumentos de gestión de la transparencia para 2023 | 1 Documento de estrategia elaborado | Documentos de estrategia elaborados / Documentos de estrategia programados | Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras |  |  | 1 | [12 empty] | No Programada
| 5.5.2 | Hacer seguimiento a la implementación de los instrumentos de Transparencia de la ANT. | 3 Informes de seguimiento elaborados | Informes de seguimiento elaborados - Informes de seguimiento programados | Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | Ejecutada | Si | https://www.ant.gov.co/planeacion-control-y-gestion/informe-de-denuncias/ https://agenciadetierras-my.sharepoint.com/personal/margarita_held_ant_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1693922382162&or=OWA%2DNT&cid=22051c17%2De139%2D6c94%2Dc6c4%2D5c1ff6f35f92&ga=1&id=%2Fpersonal%2Fmargarita%5Fheld%5Fant%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F20%2E%20MARGARITA%2024%20AGO%2023%20BACKUP%2FMonitoreo%20de%20Riesgo%20de%20Gesti%C3%B3n%20%202023%2FOIGT%2FMuestra%20soporte%20de%20Actividades%20Control%20%28Para%20OCI%29 | Programada

## 6
No | Actividades | Meta o producto | Indicador | Responsable | Programador de Actividades
[5 empty] | En | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Estado | Evidencia | Observacion | Programada
6.1.1 | Socializar con los colaboradores de la ANT el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2023 | 1 Sesiones de socialización | Número de sesiones de socialización realizadas / Número de sesiones de socialización programadas | Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras |  |  | 1 | [12 empty] | No Programada
6.1.2 | Socializar con la ciudadanía el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2023 | 1 Pieza comunicativa | Numero de piezas comunicativas elaboradas / Numero de piezas comunicativas programadas | Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras |  |  | 1 | [12 empty] | No Programada
6.1.3 | Actualizar el instructivo para la formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2024 | 1 Instructivo actualizado | Número de documentos de instructivo elaborado / Número de documentos de instructivo programado | Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras | [9 empty] | 1 |  |  | Actividad Adelantada | Si | COGGI-F-010 MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE TRANSPARENCIA ANT V3.xlsx ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS DE TRANSPARENCIA FINAL.pdf EVIDENCIA PUBLICACION MATRIZ DE TRANSPARENCIA EN EL SIG.pdf REUNION ENLACES DE TRANSPARENCIA MARZO.pdf SOLICITUD ACTUALIZACION MATRIZ DE TRANSPARENCIA A LA OFICINA DE PLANEACION.pdf | No Programada
6.1.4 | Actualizar el instructivo para la formulación del Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2024 | 1 Instructivo actualizado | Número de documentos de instructivo elaborado / Número de documentos de instructivo programado | Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras | [9 empty] | 1 |  |  | En Terminos | No |  | No Programada

## 7
N° | DEPENDENCIA QUE SOLICITA | TIPO DE SOLICITUD | SOLICITUD | JUSTIFICACIÓN | CONCEPTO OFICINA DEL INSPECTOR | CONCEPTO OFICINA DE PLANEACIÓN | Estado | Evidencia | Observacion
1 | COORDINACIÓN DE UGT'S | ACTUALIZACIÓN | Memorando 20237000219403 - Actualización del responsable en actividades 4.1.1, 4.2.1, y 4.5.1 | "considerando que no va a existir la Coordinación de las Unidades de Gestión Territorial (UGT) nos parece de gran importancia que se siga realizando los debidos reportes a esta información." | ADMITIDA | ADMITIDA