## Listas (hidden)
Cumplida
Incumplida
En Términos

## 1. Gestión del Riesgo
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO - 2024
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO BORRADOR PARA OBSERVACIONES CIUDADANAS (Documento en construcción literal K artículo 6 de la Ley 1712 de 2014) Vigencia 2024 - Versión 1 Enero de 2024 | [19 empty] | Evaluación OCI I Cuatrimestre 2024 |  | Meta | Meta Cuatrimestre | Cumplimiento trimestre | % de avance cuatri | % avance acumulado
Componente | Subcomponente | No | Actividades | Meta | Producto | Indicador | Responsable | Programador de Actividades | [11 empty] | Estado | Observación
[8 empty] | En | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | 1.1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1.1 | Socializar política y procedimiento para la Administración de riesgos | 10 | Boletínes informativos en la Intranet Institucional | (Boletín publicado en Intranet x 100) / Boletines programados | OFICINA DE PLANEACIÓN | [12 empty] | En Términos | La Oficina de Planeación, reporto en el SharePoint establecido para tal fin, la ejecución de 3 actividades de boletines informativos en la Intranet Institucional. Se procedió a revisar las evidencias de ejecución dispuestas por el proceso y se encontraron los 3 boletines cargados de sensibilización de riesgos y lineas de defensa. Por lo anterior la Oficina de Control Interno concluyo que esta actividad cuenta con un porcentaje de cumplimiento para el primer cuatrimestre del 100% y un porcentaje acumulado para la vigencia 2024 del 30%. | 10 | 3 | 3 | 100% | 30% | bar: Programador de Actividades Feb to Programador de Actividades Nov
|  | 1.1.2 | Capacitar en la política y procedimiento para la Administración de riesgos | 3 | Capacitaciones dictadas al personal de la ANT, en el marco de Plan Institucional de capacitación - PIC | (Capacitaciones realizadas x 100) / capacitaciones programadas | OFICINA DE PLANEACIÓN | [12 empty] | Cumplida | La Oficina de Planeación, reporto en el SharePoint establecido para tal fin, la ejecución de 1 actividades de capacitación de la Política y procedimiento para la administración de riesgos. Esta Oficina observo las evidencias de ejecución de la misma actividad. Por lo anterior la Oficina de Control Interno concluyo que esta actividad cuenta con un porcentaje de cumplimiento para el primer cuatrimestre del 100% y un porcentaje acumulado para la vigencia 2024 del 33%. | 3 | 1 | 1 | 100% | 33.33% | bar: Programador de Actividades Mar; Programador de Actividades Jun; Programador de Actividades Sep
|  | 1.1.3 | Socializar la política de administración de riesgos a las y los colaborares las Unidades de Gestión Territorial UGT | 32 | Jornadas de Socialización | Numero de jornadas de socializacion programadas/numero de jornadas programas | UGT AMAZONAS - Líder | [12 empty] | Incumplida | La Coordinación Nacional UGT, reporto en el SharePoint dispuesto para tal fin, la ejecución de 31 socializaciones de la Política de Administración de Riesgos a los colaboradores de las unidades de Gestión Territorial - UGT, esta oficina procedió a revisar las evidencias de ejecución cargadas, observando que, se realizó la documentación de las 31 socializaciones en las diferentes UGTs, como actas, presentación, listados de asistencia, entre otros. Por lo anterior la Oficina de Control Interno concluyo que esta actividad cuenta con un porcentaje de cumplimiento para el primer cuatrimestre del 97% y un porcentaje acumulado para la vigencia 2024 del 97%. | 32 | 32 | 31 | 96.88% | 96.88% | bar: Programador de Actividades Abr
UGT ANTIOQUIA - Líder | bar: Programador de Actividades Abr
UGT ARAUCA - Líder | bar: Programador de Actividades Abr
UGT ATLANTICO - Líder | bar: Programador de Actividades Abr
UGT BOLIVAR - Líder | bar: Programador de Actividades Abr
UGT BOYACA - Líder | bar: Programador de Actividades Abr
UGT CALDAS - Líder | bar: Programador de Actividades Abr
UGT CAQUETA - Líder | bar: Programador de Actividades Abr
UGT CASANARE - Líder | bar: Programador de Actividades Abr
UGT CAUCA - Líder | bar: Programador de Actividades Abr
UGT CESAR - Líder | bar: Programador de Actividades Abr
UGT CHOCO - Líder | bar: Programador de Actividades Abr
UGT CORDOBA - Líder | bar: Programador de Actividades Abr
UGT CUNDINAMARCA - Líder | bar: Programador de Actividades Abr
UGT GUAINIA - Líder | bar: Programador de Actividades Abr
UGT GUAVIARE - Líder | bar: Programador de Actividades Abr
UGT HUILA - Líder | bar: Programador de Actividades Abr
UGT LA GUAJIRA - Líder | bar: Programador de Actividades Abr
UGT MAGDALENA - Líder | bar: Programador de Actividades Abr
UGT META - Líder | bar: Programador de Actividades Abr
UGT NARIÑO - Líder | bar: Programador de Actividades Abr
UGT NORTE DE SANTANDER - Líder | bar: Programador de Actividades Abr
UGT PUTUMAYO - Líder | bar: Programador de Actividades Abr
UGT QUINDIO - Líder | bar: Programador de Actividades Abr
UGT RISARALDA - Líder | bar: Programador de Actividades Abr
UGT SAN ANDRES - Líder | bar: Programador de Actividades Abr
UGT SANTANDER - Líder | bar: Programador de Actividades Abr
UGT SUCRE - Líder | bar: Programador de Actividades Abr
UGT TOLIMA - Líder | bar: Programador de Actividades Abr
UGT VALLE DEL CAUCA - Líder | bar: Programador de Actividades Abr
UGT VAUPES - Líder | bar: Programador de Actividades Abr
UGT VICHADA - Líder | bar: Programador de Actividades Abr
| 1.2 Construcción Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.2.1 | Elaborar el Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2024 de la ANT | 1 | Documento de solicitud de aprobación de Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2024. | Número de Documento de solicitud de aprobación de versión 1 del Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2024 elaborado. / Número de documentos programados | OFICINA DEL INSPECTOR DE LA GESTIÓN DE TIERRAS - Profesional designado | [12 empty] | Cumplida | La Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras, reporto en el SharePoint dispuesto para tal fin, la ejecución de la actividad en el mes de Enero, manifestando que: Se entrego el MRC 2024 a la Dirección General mediante memorando 202410400015943, el cual fue aprobado por memorando 202410000021033, y se encuentra publicado en página web disponible en el siguiente enlace: https://www.ant.gov.co/planeación-control-y-gestión/planes-programas-y-proyectos/atención-al-ciudadano/. Acto seguido, esta Oficina procedió a revisar las evidencias de ejecución cargadas, observando la existencia de los dos memorandos, de envío y aprobación, y un correo informativo mediante el cual se notifico a la Agencia Nacional de Tierras la aprobación del PAAC y el MRC. Por lo anterior la Oficina de Control Interno concluyo que esta actividad cuenta con un porcentaje de cumplimiento para el primer cuatrimestre del 100% y un porcentaje acumulado para la vigencia 2024 del 100%. | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | bar: Programador de Actividades En
|  | 1.2.2 | Tramitar los ajustes solicitados por las dependencias a la versión 1 del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1 | Documento de solicitud de aprobación de modificaciones a la versión 1 del Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2024. | Número de Documento de solicitud de aprobación de modificaciones a la versión 1 del Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2024 elaborado / Número de documentos programados | OFICINA DEL INSPECTOR DE LA GESTIÓN DE TIERRAS - Profesional designado | [12 empty] | En Términos | Para el periodo a evaluar (primer cuatrimestre vigencia 2024) esta actividad no presenta programación. Por lo cual se encuentra “en términos” para posterior cumplimiento. | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | bar: Programador de Actividades Jul
| 1.3 Consulta y Divulgación | 1.3.1 | Publicar el borrador del Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2024 para observaciones de la ciudadanía | 1 | Documento borrador de Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2024. | Numero de Documento borrador de Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2024 publicado / Numero de documentos que deben ser publicados programados | OFICINA DEL INSPECTOR DE LA GESTIÓN DE TIERRAS - Profesional designado | [12 empty] | Cumplida | La Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras, reporto en el SharePoint dispuesto para tal fin, la ejecución de la actividad en el mes de Enero, manifestando que: Se publicó el borrador del MRC 2024 para observaciones ciudadanas en página web disponible en el siguiente enlace: https://www.ant.gov.co/planeación-control-y-gestión/planes-programas-y-proyectos/atención-al-ciudadano/. Acto seguido, esta Oficina procedió a revisar las evidencias de ejecución cargadas, observando la existencia de un comunicado dirigido a los diferentes actores ciudadanos, cuyo asunto hace referencia a una invitación para participar en la formulación del PAAC y el MRC, de la misma manera se valido en el link suministrado la respectiva publicación. Por lo anterior la Oficina de Control Interno concluyo que esta actividad cuenta con un porcentaje de cumplimiento para el primer cuatrimestre del 100% y un porcentaje acumulado para la vigencia 2024 del 100%. | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | bar: Programador de Actividades En
|  | 1.3.2 | Socializar con los colaboradores de la ANT el Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2024 | 2 | Sesiones de socialización | Número de sesiones de socialización realizadas / Número de sesiones programadas | OFICINA DEL INSPECTOR DE LA GESTIÓN DE TIERRAS - Profesional designado | [12 empty] | Cumplida | La Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras, reporto en el SharePoint dispuesto para tal fin, la ejecución de la actividad en el mes de febrero y marzo. Acto seguido, esta Oficina procedió a revisar las evidencias de ejecución cargadas, observando que se realizaron las 2 sesiones de socialización dirigida a los colaboradores de la ANT. Por lo anterior la Oficina de Control Interno concluyo que esta actividad cuenta con un porcentaje de cumplimiento para el primer cuatrimestre del 100% y un porcentaje acumulado para la vigencia 2024 del 100%. | 2 | 2 | 2 | 100% | 100% | bar: Programador de Actividades Feb to Programador de Actividades Mar
|  | 1.3.3 | Socializar con la ciudadanía el Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2024 | 1 | Mecanismo de socialización | Número de mecanismo de socialización implementados / Número de mecanismo programado | OFICINA DEL INSPECTOR DE LA GESTIÓN DE TIERRAS - Profesional designado | [12 empty] | Cumplida | La Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras, reporto en el SharePoint dispuesto para tal fin, la ejecución de la actividad en el mes de marzo. Acto seguido, esta Oficina procedió a revisar las evidencias de ejecución cargadas, observando que se realizo la sensibilización de estas herramientas mediante 5 piezas comunicativas. Por lo anterior la Oficina de Control Interno concluyo que esta actividad cuenta con un porcentaje de cumplimiento para el primer cuatrimestre del 100% y un porcentaje acumulado para la vigencia 2024 del 100%. | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | bar: Programador de Actividades Mar
| 1.4 Monitoreo y Revisión | 1.4.1 | Monitorear el reporte de materialización de riesgos, ejecución de actividades de control y cumplimiento de acciones preventivas del Mapa de Riesgos de Corrupción | 10 | Comunicaciones de Alerta de monitoreo al reporte de riesgos de corrupción. | Número de comunicaciones de Alerta de monitoreo al reporte de riesgos de corrupción realizadas / Número de comunicaciones programadas | OFICINA DEL INSPECTOR DE LA GESTIÓN DE TIERRAS - Profesional designado | [12 empty] | En Términos | La Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras, reporto en el SharePoint dispuesto para tal fin, la ejecución de la actividad en el mes de marzo y abril. Acto seguido, esta Oficina procedió a revisar las evidencias de ejecución cargadas, observando que se enviaron 2 correos electrónicos de alerta de reporte del MRC a los procesos responsables de la ANT. Por lo anterior la Oficina de Control Interno concluyo que esta actividad cuenta con un porcentaje de cumplimiento para el primer cuatrimestre del 100% y un porcentaje acumulado para la vigencia 2024 del 20%. | 10 | 2 | 2 | 100% | 20% | bar: Programador de Actividades Mar to Programador de Actividades Dic
| 1.5 Seguimiento | 1.5.1 | Efectuar seguimiento a la gestión de los riesgos de corrupción | 3 | Memorando remisorio de informe y publicación pagina web | Programados Vs Ejecutado | OFICINA DE CONTROL INTERNO – Jefe de Oficina | [12 empty] | En Términos | La Oficina de Control Interno, realizó en el mes de enero el informe de seguimiento al cumplimiento del PAAC y seguimiento a la gestión de los Riesgos de Corrupción, en el SharePoint reposan como evidencia de ejecución el memorando de comunicación y el informe publicado en la página web. Por lo anterior la Oficina de Control Interno concluyo que esta actividad cuenta con un porcentaje de cumplimiento para el primer cuatrimestre del 100% y un porcentaje acumulado para la vigencia 2024 del 33%. | 3 | 1 | 1 | 100% | 33.33% | bar: Programador de Actividades En; Programador de Actividades May; Programador de Actividades Sep
[20 empty] | Estado | Total |  |  |  | 89.69% | 61.35%
[20 empty] | Cumplida | 5
[20 empty] | Incumplida | 1
[20 empty] | En Términos | 4

## 2. Trámites
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO - 2024
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO BORRADOR PARA OBSERVACIONES CIUDADANAS (Documento en construcción literal K artículo 6 de la Ley 1712 de 2014) Vigencia 2024 - Versión 1 Enero de 2024 | [19 empty] | Evaluación OCI I Cuatrimestre 2024 |  | Meta | Meta Cuatrimestre | Cumplimiento trimestre | % de avance cuatri | % avance acumulado
Componente | Fases | No | Actividades | Meta | Producto | Indicador | Responsable | Programador de Actividades | [11 empty] | Estado | Observación
[8 empty] | En | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | 2.1 Identificación de trámites | 2.1.1 | Realizar mesa de trabajo con Equipo servicio al ciudadano, Subdirección de Sistemas de Información de Tierras y Oficina de Planeación, para definir los mejores canales de socialización del trámite RESO en las UGT. | 1 | Mesas de trabajo con resultados y decisiones | (Mesas de trabajo realizadas x 100) / Mesas de trabajo programadas | OFICINA DE PLANEACIÓN | [12 empty] | Cumplida | La Oficina de Planeación, reporto en el SharePoint establecido para tal fin la ejecución de 1 capacitación de Conceptos y Marco Legal RESO. La Oficina de Control Interno procedió a revisar las evidencias dispuestas para esta actividad, observando que se realizo la capacitación dirigida a todos los colaboradores de la ANT mediante la plataforma Microsoft Teams, cuyo tema hizo referencia a conceptos y marco legal RESO. Por lo anterior la Oficina de Control Interno concluyo que esta actividad cuenta con un porcentaje de cumplimiento para el primer cuatrimestre del 100% y un porcentaje acumulado para la vigencia 2024 del 100%. | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | bar: Programador de Actividades Feb
|  | 2.1.2 | Socializar la política de Racionalización de trámites al personal de la ANT | 8 | Boletínes informativos en la Intranet Institucional | (Boletín publicado en Intranet x 100) / Boletines programados | OFICINA DE PLANEACIÓN | [12 empty] | En Términos | La Oficina de Planeación, reporto en el SharePoint establecido para tal fin la ejecución de esta actividad en los meses de febrero, marzo y abril. La Oficina de Control Interno procedió a revisar las evidencias dispuestas para esta actividad, observando que se realizaron 3 socializaciones de la racionalización de tramites mediante boletines informativos publicados en la página web. Por lo anterior la Oficina de Control Interno concluyo que esta actividad cuenta con un porcentaje de cumplimiento para el primer cuatrimestre del 150% (debido a que se reporto ejecución en febrero y este mes no tenia programación en el PAAC) y un porcentaje acumulado para la vigencia 2024 del 38%. | 8 | 2 | 3 | 100% | 37.5% | bar: Programador de Actividades Mar to Programador de Actividades Oct
|  | 2.1.3 | Capacitar en la política de racionalización de trrámites liderada por el Departamento Administrativo de la Función Pública | 2 | Capacitaciones dictadas al personal de la ANT, en el marco de Plan Institucional de capacitación - PIC | (Capacitaciones realizadas x 100) / Capacitaciones realizadas | OFICINA DE PLANEACIÓN | [12 empty] | En Términos | Para el periodo a evaluar (primer cuatrimestre vigencia 2024) esta actividad no presenta programación. Por lo cual se encuentra “en términos” para posterior cumplimiento. | 2 | 0 | 0 |  | 0% | bar: Programador de Actividades May; Programador de Actividades Jul
|  | 2.1.4 | Realizar mesas de trabajo con los responsables de los procesos, para identificar trámites en el marco de la implementación del rediseño institucional, | 2 | Mesas de trabajo con resultados y decisiones sobre la identificación de nuevos trámites. | (Mesas de trabajo realizadas x 100) / Mesas de trabajo programadas | OFICINA DE PLANEACIÓN | Programador de Actividades Ago: 2 | En Términos | Para el periodo a evaluar (primer cuatrimestre vigencia 2024) esta actividad no presenta programación. Por lo cual se encuentra “en términos” para posterior cumplimiento. | 2 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 2.1.5 | Identificar la posibilidad de tramitar un nuevo trámite con enfoque etnico diferencial que se registrará en el SUIT. | 1 | Mesa de trabajo para identificar nuevo trámite de la DAE a registrar en el SUIT | Número de mesas de trabajo realizadas/ número de mesas de trabajo programadas | DIRECCIÓN DE ASUNTOS ÉTNICOS | [12 empty] | Cumplida | La Dirección de Asuntos Étnicos, reporto en el SharePoint establecido para tal fin la ejecución de esta actividad en el mes de abril. La Oficina de Control Interno procedió a revisar las evidencias dispuestas para esta actividad, observando que se realizo una mesa de trabajo entre la DAE y la SUBDAE para identificar un nuevo tramite a registrar en el SUIT. Por lo anterior la Oficina de Control Interno concluyo que esta actividad cuenta con un porcentaje de cumplimiento para el primer cuatrimestre del 100% y un porcentaje acumulado para la vigencia 2024 del 100% | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | bar: Programador de Actividades Abr
| 2.2 Priorización de trámites | 2.2.1 | Realizar identificación para priorización de trámites con posibilidad de racionalizar, en el marco de la implementación del rediseño institucional. | 1 | Mesa de trabajo con resultados y decisiones sobre la priorización de trámites a racionalizar. | (Mesa de trabajo x 100 ) / Mesas de trabajo programadas | OFICINA DE PLANEACIÓN | [12 empty] | En Términos | Para el periodo a evaluar (primer cuatrimestre vigencia 2024) esta actividad no presenta programación. Por lo cual se encuentra “en términos” para posterior cumplimiento. | 1 | 0 | 0 |  | 0% | bar: Programador de Actividades Oct
|  | 2.2.2 | Remitir a la Oficina de Planeación el trámite identificado para registrar en el SUIT | 1 | Memorando enviado a la Oficina de Planeación con la identificación del trámite a registrar en el SUIT | Número de memorandos enviados/número de memorandos programados. | DIRECCIÓN DE ASUNTOS ÉTNICOS | [12 empty] | En Términos | Para el periodo a evaluar (primer cuatrimestre vigencia 2024) esta actividad no presenta programación. Por lo cual se encuentra “en términos” para posterior cumplimiento. | 1 | 0 | 0 |  | 0% | bar: Programador de Actividades May
| 2.3 Racionalización de trámites | 2.3.1 | Realizar propuesta de racionalización de trámite priorizado, en el marco de la implementación del rediseño institucional. | 1 | Mesa de trabajo con resultados y decisiones sobre la racionalización de trámites seleccionados. | (Mesa de trabajo x 100 ) / Mesas de trabajo programadas | OFICINA DE PLANEACIÓN | [12 empty] | En Términos | Para el periodo a evaluar (primer cuatrimestre vigencia 2024) esta actividad no presenta programación. Por lo cual se encuentra “en términos” para posterior cumplimiento. | 1 | 0 | 0 |  | 0% | bar: Programador de Actividades Nov
|  | 2.3.2 | Elaborar la manifestación del impacto regulatorio para el registro del tramite en el SUIT | 1 | Documento elaborado de la manifestación del impacto regulatorio | Número de documentos de impacto regulatorio elaborados/número de documentos de impacto regulatorio programados | DIRECCIÓN DE ASUNTOS ÉTNICOS | [12 empty] | En Términos | Para el periodo a evaluar (primer cuatrimestre vigencia 2024) esta actividad no presenta programación. Por lo cual se encuentra “en términos” para posterior cumplimiento. | 1 | 0 | 0 |  | 0% | bar: Programador de Actividades Jul
|  | 2.3.3 | Elaborar el proyecto de acto administrativo del trámite identificado para registro en el SUIT | 1 | Proyecto de resolución elaborado del acto administrativo del trámite identificado | Número de proyectos de actos adminstrativos del trámite identificado elaborados/Número de proyectos de actos adminstrativos del trámite identificado programados | DIRECCIÓN DE ASUNTOS ÉTNICOS | [12 empty] | En Términos | Para el periodo a evaluar (primer cuatrimestre vigencia 2024) esta actividad no presenta programación. Por lo cual se encuentra “en términos” para posterior cumplimiento. | 1 | 0 | 0 |  | 0% | bar: Programador de Actividades Ago
|  | 2.3.4 | Gestionar viabilidad jurídica del trámite identificado para registrar en el SUIT | 1 | Memorando enviado a Oficina Jurídica para gestionar viabilidad jurídica del trámite identificado para registrar en el SUIT | Número de memorandos enviados a la Oficina Jurídica para gestionar viabilidad jurídica del trámite identificado para registrar en el SUIT elaborado/Número de memorandos enviados a la Oficina Jurídica para gestionar viabilidad jurídica del trámite identificado para registrar en el SUIT programados. | DIRECCIÓN DE ASUNTOS ÉTNICOS | [12 empty] | En Términos | Para el periodo a evaluar (primer cuatrimestre vigencia 2024) esta actividad no presenta programación. Por lo cual se encuentra “en términos” para posterior cumplimiento. | 1 | 0 | 0 |  | 0% | bar: Programador de Actividades Sep
[20 empty] | Estado | Total
[20 empty] | Cumplida | 2
[20 empty] | Incumplida | 0 |  |  |  | 100% | 21.59%
[20 empty] | En Términos | 9

## 3.Rendición de Cuentas
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO - 2024
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO BORRADOR PARA OBSERVACIONES CIUDADANAS (Documento en construcción literal K artículo 6 de la Ley 1712 de 2014) Vigencia 2024 - Versión 1 Enero de 2024 | [19 empty] | Evaluación OCI I Cuatrimestre 2024 |  | Meta | Meta Cuatrimestre | Cumplimiento trimestre | % de avance cuatri | % avance acumulado
Componente | Subcomponente | No | Actividades | Meta | Producto | Indicador | Responsable | Programador de Actividades | [11 empty] | Estado | Observación
[8 empty] | En | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
3. RENDICIÓN DE CUENTAS | 3.1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 3.1.1 | Elaborar informe individual de rendición de cuentas para la implementación de la Paz con la gestión de la ANT | 1 | Informe publicado en web - Transparencia | ( Informe publicado x 100 / Informes programados | OFICINA DE PLANEACIÓN | [12 empty] | Cumplida | La Oficina de Planeación, reporto en el SharePoint establecido para tal fin la ejecución de esta actividad para el mes de abril. La Oficina de Control Interno procedió a revisar las evidencias de gestión dispuestas para esta actividad, observando que el informe individual de rendición de cuentas para la implementación de la paz se encuentra publicado en la página web: https://www.ant.gov.co/servicio-al-ciudadano/participación-ciudadana/rendicion-de-cuentas-2023-2/. Por lo anterior la Oficina de Control Interno concluyo que esta actividad cuenta con un porcentaje de cumplimiento para el primer cuatrimestre del 100% y un porcentaje acumulado para la vigencia 2024 del 100%. | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | bar: Programador de Actividades Abr
|  | 3.1.2 | Produccir y documentar información de la gestión de la ANT al cumplimiento del Plan Marco de Implementación del Acuerdo de Paz PMI | 4 | Informes | ( Informe elaborados x 100 / Informes programados | OFICINA DE PLANEACIÓN | [12 empty] | En Términos | La Oficina de Planeación, reporto en el SharePoint establecido para tal fin la ejecución de esta actividad para el mes de enero y abril. La Oficina de Control Interno procedió a revisar las evidencias de gestión dispuestas para esta actividad, observando que la Oficina de Planeación ha documentado en un archivo de Excel información de gestión de la ANT en cumplimiento del acuerdo de paz PMI, este Excel cuenta con la información de hectáreas incorporadas al fondo de tierras y de los Ajustes normativos expedidos para la formalización de la propiedad en territorios con cultivos de uso ilícito, entre otras. Por lo anterior la Oficina de Control Interno concluyo que esta actividad cuenta con un porcentaje de cumplimiento para el primer cuatrimestre del 100% y un porcentaje acumulado para la vigencia 2024 del 50%. | 4 | 2 | 2 | 100% | 50% | bar: Programador de Actividades En; Programador de Actividades Abr; Programador de Actividades Jul; Programador de Actividades Oct
|  | 3.1.3 | Conformar equipo líder de Rendición de Cuentas de la gestión institucional de la ANT de la vigencia 2023 | 1 | Equipo conformado | 1 equipo conformado/1 equipo programado | OFICINA DE PLANEACIÓN | [12 empty] | Cumplida | La Oficina de Planeación, reporto en el SharePoint establecido para tal fin la ejecución de esta actividad para el mes de febrero. La Oficina de Control Interno procedió a revisar las evidencias de gestión dispuestas para esta actividad, observando que se envió un correo solicitando a las dependencias quienes conformaran el equipo de rendición de cuentas. Por lo anterior la Oficina de Control Interno concluyo que esta actividad cuenta con un porcentaje de cumplimiento para el primer cuatrimestre del 100% y un porcentaje acumulado para la vigencia 2024 del 100%. | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | bar: Programador de Actividades Feb
|  | 3.1.4 | Diseñar estrategia de Rendición de Cuentas con enfoque de género y diferencial de la ANT de la vigencia 2023 | 1 | Estrategia publicada en pagina web ANT | (Estrategia publicada en web x 100) / estrategia programada | OFICINA DE PLANEACIÓN | [12 empty] | Cumplida | La Oficina de Planeación, reporto en el SharePoint establecido para tal fin la ejecución de esta actividad para el mes de marzo. La Oficina de Control Interno procedió a revisar las evidencias de gestión dispuestas para esta actividad, observando que se encuentra publicada la Estrategia de Rendición de Cuentas. Por lo anterior la Oficina de Control Interno concluyo que esta actividad cuenta con un porcentaje de cumplimiento para el primer cuatrimestre del 100% y un porcentaje acumulado para la vigencia 2024 del 100%. | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | bar: Programador de Actividades Mar
|  | 3.1.5 | Establecer y publicar cronograma de rendición de cuentas de la ANT de la vigencia 2023 | 1 | Cronograma publicado página web de ANT | ( Cronogramas publicado x 100 / Cronogramas programados | OFICINA DE PLANEACIÓN, y DIRECCIÓN GENERAL- Equipo de Comunicaciones | [12 empty] | Cumplida | La Oficina de Planeación, reporto en el SharePoint establecido para tal fin la ejecución de esta actividad para el mes de marzo. La Oficina de Control Interno procedió a revisar las evidencias de gestión dispuestas para esta actividad, observando que se encuentra publicado el cronograma de Rendición de Cuentas. Por lo anterior la Oficina de Control Interno concluyo que esta actividad cuenta con un porcentaje de cumplimiento para el primer cuatrimestre del 100% y un porcentaje acumulado para la vigencia 2024 del 100%. | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | bar: Programador de Actividades Mar
|  | 3.1.6 | Construir y publicar el cronograma de rendición de cuentas de la gestión institucional de la vigencia 2023 de las Unidades de Gestión Territorial. | 1 | Cronogramas elaborados y publicados | N° de cronogramas públicados / N° de Cronogramas programados | DIRECCIÓN GENERAL – Asesor(a) delegado para coordinación de UGT's. | [12 empty] | Incumplida | La Coordinación Nacional UGTs, reporto en el SharePoint establecido para tal fin la ejecución de esta actividad para el mes de marzo, manifestando que: Se deja constancia que se elaboró el cronograma de Rendición de Cuentas para ejecutarlo en el mes de junio, tal como esta previsto inicialmente, sin embargo, está pendiente su publicación, ya que por solicitud de la Dirección General se está valorando la pertinencia de su realización en este mes. Una vez se defina el mes de ejecución se publicará el cronograma con los respectivos ajustes. La Oficina de Control Interno procedió a revisar las evidencias de gestión dispuestas para esta actividad, observando que existe el cronograma de rendición de cuentas de las UGTs y que la coordinación solicito su publicación en la Página web, sin embargo, la publicación no se ha realizado. Por lo anterior la Oficina de Control Interno concluyo que esta actividad cuenta con un porcentaje de cumplimiento para el primer cuatrimestre del 50% y un porcentaje acumulado para la vigencia 2024 del 50%. Se determina como incumplida, debido a que la unidad de medida hace referencia al cronograma elaborado y publicado y a la fecha de realización de este informe, no se ha logrado realizar la respectiva publicación de acuerdo con el cronograma del PAAC. | 1 | 1 | 0.5 | 50% | 50% | bar: Programador de Actividades Mar
|  | 3.1.7 | Publicar boletines sobre avances de la gestión misional de la ANT en los canales digitales de la entidad: https://www.ant.gov.co/prensa/noticias/ | 4 | Boletines de avances de la gestión misional de la ANT en los diferentes territorios de Colombia. | (Boletines publicados x 100 / Boletines programados) | DIRECCIÓN GENERAL – Equipo de Comunicaciones. | [12 empty] | En Términos | La Dirección General, reporto en el SharePoint establecido para tal fin la ejecución de esta actividad para el mes de marzo. La Oficina de Control Interno procedió a revisar las evidencias de gestión dispuestas para esta actividad, observando que se han publicado 13 boletines que muestran la gestión de la ANT en la página web. Por lo anterior la Oficina de Control Interno concluyo que esta actividad cuenta con un porcentaje de cumplimiento para el primer cuatrimestre del 100% y un porcentaje acumulado para la vigencia 2024 del 25%. | 4 | 1 | 1 | 100% | 25% | bar: Programador de Actividades Mar; Programador de Actividades Jun; Programador de Actividades Sep; Programador de Actividades Dic
| 3.2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.2.1 | Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la gestión de la ANT en la vigencia 2023 | 1 | Audiencia pública realizada | (Audiencia pública realizada x 100 / Audiencia pública programada) | DIRECCIÓN GENERAL – Equipo de Comunicaciones. | [12 empty] | En Términos | Para el periodo a evaluar (primer cuatrimestre vigencia 2024) esta actividad no presenta programación. Por lo cual se encuentra “en términos” para posterior cumplimiento. | 1 | 0 |  |  | 0% | bar: Programador de Actividades Jun
|  | 3.2.2 | Ejecutar mecanismos de Rendición de Cuentas sobre la gestión de las Unidades de Gestión Territorial en la vigencia 2023 | 32 | Mecanismos de Rendición de cuentas ejecutados | Número de mecanismos de rendición de cuentas ejecutados / Número de mecanismos de rendición de cuentas programados | UGT AMAZONAS - Líder o enlace de comunicaciones | [12 empty] | En Términos | Para el periodo a evaluar (primer cuatrimestre vigencia 2024) esta actividad no presenta programación. Por lo cual se encuentra “en términos” para posterior cumplimiento. | 32 | 0 |  |  | 0% | bar: Programador de Actividades Jun
UGT ANTIOQUIA - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Jun
UGT ARAUCA - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Jun
UGT ATLANTICO - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Jun
UGT BOLIVAR - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Jun
UGT BOYACA - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Jun
UGT CALDAS - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Jun
UGT CAQUETA - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Jun
UGT CASANARE - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Jun
UGT CAUCA - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Jun
UGT CESAR - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Jun
UGT CHOCO - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Jun
UGT CORDOBA - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Jun
UGT CUNDINAMARCA - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Jun
UGT GUAINIA - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Jun
UGT GUAVIARE - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Jun
UGT HUILA - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Jun
UGT LA GUAJIRA - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Jun
UGT MAGDALENA - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Jun
UGT META - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Jun
UGT NARIÑO - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Jun
UGT NORTE DE SANTANDER - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Jun
UGT PUTUMAYO - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Jun
UGT QUINDIO - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Jun
UGT RISARALDA - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Jun
UGT SAN ANDRES - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Jun
UGT SANTANDER - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Jun
UGT SUCRE - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Jun
UGT TOLIMA - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Jun
UGT VALLE DEL CAUCA - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Jun
UGT VAUPES - Lídero enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Jun
UGT VICHADA - o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Jun
| 3.3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.3.1 | Diseñar y divulgar campañas sobre la importancia de la Rendición de Cuentas dirigida a los funcionarios y contratistas de la ANT. | 2 | Campañas informativas | (Campañas divulgadas x 100 / Campañas programadas) | DIRECCIÓN GENERAL – Equipo de Comunicaciones. | [12 empty] | Incumplida | La Dirección General, no ha realizado reporte de gestión de esta actividad. Por lo anterior la Oficina de Control Interno con corte al primer cuatrimestre de la vigencia 2024 determina como incumplida esta actividad. | 2 | 1 | 0 | 0% | 0% | bar: Programador de Actividades Abr; Programador de Actividades Jul
|  | 3.3.2 | Diseñar y divulgar campañas sobre la importancia de la Rendición de Cuentas dirigida a la ciudadanía. | 4 | Campañas informativas | (Campañas divulgadas x 100 / Campañas programadas) | DIRECCIÓN GENERAL – Equipo de Comunicaciones. | [12 empty] | En Términos | La Dirección General, reporto en el SharePoint establecido para tal fin la ejecución de esta actividad para los meses de febrero y abril. La Oficina de Control Interno procedió a revisar las evidencias de gestión dispuestas para esta actividad, observando que se han realizado las respectivas campañas informativas dirigidas a la ciudadanía sobre la importancia de la rendición de cuentas. Por lo anterior la Oficina de Control Interno concluyo que esta actividad cuenta con un porcentaje de cumplimiento para el primer cuatrimestre del 100% y un porcentaje acumulado para la vigencia 2024 del 50%. | 4 | 2 | 2 | 100% | 50% | bar: Programador de Actividades Feb; Programador de Actividades Abr to Programador de Actividades Jun
|  | 3.3.3 | Socializar importancia de la rendición de cuentas y del MURC | 1 | Sesión de socialización realizada | (Sesiones de socialización realizadas x 100) / Sesiones programadas | OFICINA DE PLANEACIÓN | [12 empty] | Cumplida | La Oficina de Planeación, reporto en el SharePoint establecido para tal fin la ejecución de esta actividad para el mes de marzo. La Oficina de Control Interno procedió a revisar las evidencias de gestión dispuestas para esta actividad, observando que se realizó la socialización de rendición de cuentas de acuerdo con el MURC dirigido al equipo líder de rendición. Por lo anterior la Oficina de Control Interno concluyo que esta actividad cuenta con un porcentaje de cumplimiento para el primer cuatrimestre del 100% y un porcentaje acumulado para la vigencia 2024 del 100%. | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | bar: Programador de Actividades Mar
| 3.4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 3.4.1 | Actualizar autodiagnóstico de rendición de cuentas, dispuesto por el Departamento Administrativo de la Función Pública | 2 | Autodiagnóstico actualizado | Autodiagnóstico actualizado/ lineamientos dados en la Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública | OFICINA DE PLANEACIÓN | [12 empty] | En Términos | La Oficina de Planeación, reporto en el SharePoint establecido para tal fin la ejecución de esta actividad para el mes de marzo. La Oficina de Control Interno procedió a revisar las evidencias de gestión dispuestas para esta actividad, observando que se realizó la actualización del autodiagnóstico de rendición de cuentas de acuerdo con la metodología dispuesta por el DAFP. Por lo anterior la Oficina de Control Interno concluyo que esta actividad cuenta con un porcentaje de cumplimiento para el primer cuatrimestre del 100% y un porcentaje acumulado para la vigencia 2024 del 50%. | 2 | 1 | 1 | 100% | 50% | bar: Programador de Actividades Mar; Programador de Actividades Jun
|  | 3.4.2 | Publicar informe de Rendición de Cuentas de la ANT. | 1 | Informe publicado en web - Transparencia | Informe Publicado/ Informe programado | OFICINA DE PLANEACIÓN | [12 empty] | En Términos | Para el periodo a evaluar (primer cuatrimestre vigencia 2024) esta actividad no presenta programación. Por lo cual se encuentra “en términos” para posterior cumplimiento. | 1 | 0 |  |  | 0% | bar: Programador de Actividades Ago
|  | 3.4.3 | Publicar peticiones resultado de la Audiencia Pública, de la ANT | 1 | Publicaciones de peticiones y respuestas de Audiencia Pública | Publicaciones de peticiones y respuestas de Audiencia Pública/ Solicitudes de respuesta a peticiones ciudadanas | OFICINA DE PLANEACIÓN | [12 empty] | En Términos | Para el periodo a evaluar (primer cuatrimestre vigencia 2024) esta actividad no presenta programación. Por lo cual se encuentra “en términos” para posterior cumplimiento. | 1 | 0 |  |  | 0% | bar: Programador de Actividades Ago
|  | 3.4.4 | Publicar informe de respuestas a peticiones resultado de los mecanismos de Rendición de Cuentas de las Unidades de Gestión Territorial. | 32 | Informes publicados | Número de informes publicados / N° de informes programados | UGT AMAZONAS - Líder o enlace de comunicaciones | [12 empty] | En Términos | Para el periodo a evaluar (primer cuatrimestre vigencia 2024) esta actividad no presenta programación. Por lo cual se encuentra “en términos” para posterior cumplimiento. | 32 | 0 |  |  | 0% | bar: Programador de Actividades Ago
UGT ANTIOQUIA - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Ago
UGT ARAUCA - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Ago
UGT ATLANTICO - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Ago
UGT BOLIVAR - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Ago
UGT BOYACA - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Ago
UGT CALDAS - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Ago
UGT CAQUETA - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Ago
UGT CASANARE - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Ago
UGT CAUCA - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Ago
UGT CESAR - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Ago
UGT CHOCO - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Ago
UGT CORDOBA - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Ago
UGT CUNDINAMARCA - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Ago
UGT GUAINIA - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Ago
UGT GUAVIARE - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Ago
UGT HUILA - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Ago
UGT LA GUAJIRA - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Ago
UGT MAGDALENA - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Ago
UGT META - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Ago
UGT NARIÑO - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Ago
UGT NORTE DE SANTANDER - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Ago
UGT PUTUMAYO - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Ago
UGT QUINDIO - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Ago
UGT RISARALDA - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Ago
UGT SAN ANDRES - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Ago
UGT SANTANDER - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Ago
UGT SUCRE - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Ago
UGT TOLIMA - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Ago
UGT VALLE DEL CAUCA - Líder o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Ago
UGT VAUPES - Lídero enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Ago
UGT VICHADA - o enlace de comunicaciones | bar: Programador de Actividades Ago
[20 empty] | Estado | Total
[20 empty] | Cumplida | 5 |  |  |  | 86.36% | 45.31%
[20 empty] | Incumplida | 2
[20 empty] | En Términos | 9

## 4. Atención al Ciudadano
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO - 2024
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO BORRADOR PARA OBSERVACIONES CIUDADANAS (Documento en construcción literal K artículo 6 de la Ley 1712 de 2014) Vigencia 2024 - Versión 1 Enero de 2024 | [19 empty] | Evaluación OCI I Cuatrimestre 2024 |  | Meta | Meta Cuatrimestre | Cumplimiento trimestre | % de avance cuatri | % avance acumulado
Componente | Subcomponente | No | Actividades | Meta | Producto | Indicador | Responsable | Programador de Actividades | [11 empty] | Estado | Observación
[8 empty] | En | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 4.1 Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | 4.1.1 | Actualizar el protocolo de atención y servicio al ciudadano | 1 | Protocolo actualizado | # de documentos actualizados / # de documentos programados | SECRETARÍA GENERAL | [12 empty] | En Términos | Para el periodo a evaluar (primer cuatrimestre vigencia 2024) esta actividad no presenta programación. Por lo cual se encuentra “en términos” para posterior cumplimiento. | 1 | 0 | 0 |  | 0% | bar: Programador de Actividades Jun
|  | 4.1.2 | Socializar el protocolo de atención y servicio al ciudadano | 1 | Protocolo socializado | # de socializaciones realizadas / # de socializaciones programados | SECRETARÍA GENERAL | [12 empty] | En Términos | Para el periodo a evaluar (primer cuatrimestre vigencia 2024) esta actividad no presenta programación. Por lo cual se encuentra “en términos” para posterior cumplimiento. | 1 | 0 | 0 |  | 0% | bar: Programador de Actividades Ago
|  | 4.1.3 | Actualizar la caracterización de la ciudadanía y grupos de valor. | 1 | Caracterización actualizada y publicada | # de documentos actualizados / # de documentos programados | SECRETARÍA GENERAL | [12 empty] | En Términos | Para el periodo a evaluar (primer cuatrimestre vigencia 2024) esta actividad no presenta programación. Por lo cual se encuentra “en términos” para posterior cumplimiento. | 1 | 0 | 0 |  | 0% | bar: Programador de Actividades Jun
|  | 4.1.4 | Socializar a caracterización de la ciudadanía y grupos de valor. | 1 | Caracterización socializada | # de socializaciones realizadas / # de socializaciones programados | SECRETARÍA GENERAL | [12 empty] | En Términos | Para el periodo a evaluar (primer cuatrimestre vigencia 2024) esta actividad no presenta programación. Por lo cual se encuentra “en términos” para posterior cumplimiento. | 1 | 0 | 0 |  | 0% | bar: Programador de Actividades Ago
|  | 4.1.5 | Elaborar documento de caracterización ciudadana y de grupos de interés con enfoque territorial. | 32 | Documento de caracterización ciudadana y grupos de interés departamental | Número de documentos elaborados / número de documentos programados | UGT AMAZONAS - Líder o profesional designado | [12 empty] | En Términos | Para el periodo a evaluar (primer cuatrimestre vigencia 2024) esta actividad no presenta programación. Por lo cual se encuentra “en términos” para posterior cumplimiento. | 32 | 0 | 0 |  | 0% | bar: Programador de Actividades Jun
UGT ANTIOQUIA - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Jun
UGT ARAUCA - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Jun
UGT ATLANTICO - profesional designado | bar: Programador de Actividades Jun
UGT BOLIVAR - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Jun
UGT BOYACA - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Jun
UGT CALDAS - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Jun
UGT CAQUETA - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Jun
UGT CASANARE - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Jun
UGT CAUCA - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Jun
UGT CESAR - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Jun
UGT CHOCO - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Jun
UGT CORDOBA - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Jun
UGT CUNDINAMARCA - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Jun
UGT GUAINIA - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Jun
UGT GUAVIARE - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Jun
UGT HUILA - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Jun
UGT LA GUAJIRA - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Jun
UGT MAGDALENA - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Jun
UGT META - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Jun
UGT NARIÑO - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Jun
UGT NORTE DE SANTANDER - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Jun
UGT PUTUMAYO - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Jun
UGT QUINDIO - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Jun
UGT RISARALDA - Líder oprofesional designado | bar: Programador de Actividades Jun
UGT SAN ANDRES - Líder oprofesional designado | bar: Programador de Actividades Jun
UGT SANTANDER - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Jun
UGT SUCRE - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Jun
UGT TOLIMA - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Jun
UGT VALLE DEL CAUCA - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Jun
UGT VAUPES - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Jun
UGT VICHADA - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Jun
| 4.2 Fortalecimiento de los canales de atención | 4.2.1 | Continuar con la adecuación de los canales de atención para garantizar la accesibilidad por parte de la ciudadanía. | 2 | Informes de seguimiento de las mejoras a los canales de atención. | # de informes reportados / # de informes programados | SECRETARÍA GENERAL | [12 empty] | En Términos | Para el periodo a evaluar (primer cuatrimestre vigencia 2024) esta actividad no presenta programación. Por lo cual se encuentra “en términos” para posterior cumplimiento. | 2 | 0 | 0 |  | 0% | bar: Programador de Actividades Jun; Programador de Actividades Dic
|  | 4.2.2 | Realizar el seguimiento a la ejecución del servicio analizando los resultados obtenidos de la Asesoría y Orientación al Ciudadano estableciendo las recomendaciones respectivas. | 11 | Informes de seguimiento elaborados | # de informes reportados / # de informes programados | SECRETARÍA GENERAL | 1 | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 1 |  | En Términos | La Secretaria General, reporto en el SharePoint establecido para tal fin la ejecución de esta actividad para los meses de enero, febrero y marzo. La Oficina de Control Interno procedió a revisar las evidencias de gestión dispuestas para esta actividad, observando que se realizaron los 3 Informes de seguimiento y monitoreo al centro de contacto de servicio al ciudadano. Por lo anterior la Oficina de Control Interno concluyo que esta actividad cuenta con un porcentaje de cumplimiento para el primer cuatrimestre del 100% y un porcentaje acumulado para la vigencia 2024 del 27%. | 11 | 3 | 3 | 100% | 27.27%
|  | 4.2.3 | Sensibilizar a los contratistas y funcionarios de la ANT sobre los canales de atención | 2 | Sensibilizaciones realizadas | # de socializaciones realizadas / # de socializaciones programados | SECRETARÍA GENERAL | [12 empty] | En Términos | La Secretaria General, reporto en el SharePoint establecido para tal fin la ejecución de esta actividad de manera anticipada en el mes de febrero. La Oficina de Control Interno procedió a revisar las evidencias de gestión dispuestas para esta actividad, observando que se realizó la sensibilización a la comunidad ANT sobre los canales de atención y carta de trato digno. Por lo anterior la Oficina de Control Interno concluyo que esta actividad cuenta con un porcentaje de cumplimiento para el primer cuatrimestre del 100% y un porcentaje acumulado para la vigencia 2024 del 27%. | 2 | 1 | 1 | 100% | 50% | bar: Programador de Actividades Abr; Programador de Actividades Oct
|  | 4.2.4 | Realizar mesas de trabajo entre la DAE y la Oficina de comunicaciones de la ANT para identificar los logros para las Comundiades Étnicas que se van a publicitar en los medios de comunicación | 3 | Mesa de trabajo para identificar los logros para las Comunidades Étnicas | Número de mesas de trabajo realizadas/ número de mesas de trabajo programadas | DIRECCIÓN DE ASUNTOS ÉTNICOS | [12 empty] | Incumplida | La Dirección de Asuntos Étnicos reporta en el SharePoint dispuesto para tal fin que: Actividad programada para diciembre 2024. Sin embargo, esta Oficina al revisar el programador en el PAAC, determina que esta actividad se encuentra incumplida con corte al primer cuatrimestre de la vigencia 2024 ya que no se realizó la actividad en el mes de abril. | 3 | 1 | 1 | 100% | 33.33% | bar: Programador de Actividades Abr; Programador de Actividades Ago; Programador de Actividades Dic
|  | 4.2.5 | Enviar a la Oficina del Inspector de Tierras un reporte de las notificias pubicadas en el cuatrimestre correspondiente a los logros paras las Comunidades Étnicas | 3 | Correo remitido a la Oficina del Inspector de Tierras con las noticias publicadas | Noticias identificadas/Noticias publicas | DIRECCIÓN DE ASUNTOS ÉTNICOS | [12 empty] | En Términos | La Dirección General reporto en el SharePoint establecido para tal fin la ejecución de esta actividad en el mes de abril. La Oficina de Control Interno procedió a revisar las evidencias de gestión dispuestas para esta actividad, observando que se cuenta con un monitoreo de medios de comunicación étnica, el cual cuenta con la relación de logros publicados en diferentes medios de comunicación. Por lo anterior la Oficina de Control Interno concluyo que esta actividad cuenta con un porcentaje de cumplimiento para el primer cuatrimestre del 100% y un porcentaje acumulado para la vigencia 2024 del 33%. | 3 | 1 | 1 | 100% | 33.33% | bar: Programador de Actividades Abr; Programador de Actividades Ago; Programador de Actividades Dic
|  | 4.2.6 | Realizar mesa de trabajo exploratoria entre la DAE y el Ministerio de Cultura para identificar la viabilidad de traducir a una de las lenguas indígenas un video con la oferta insttiucional de la DAE | 1 | Mesa de trabajo exploratoria entre DAE y el Ministerio de Cultura. | Mesa de trabajo programada/ Mesa de trabajo realizada | DIRECCIÓN DE ASUNTOS ÉTNICOS | [12 empty] | En Términos | Para el periodo a evaluar (primer cuatrimestre vigencia 2024) esta actividad no presenta programación. Por lo cual se encuentra “en términos” para posterior cumplimiento. | 1 | 0 | 0 |  | 0% | bar: Programador de Actividades May
| 4.3 Talento Humano | 4.3.1 | Fortalecer la capacitación de los agentes en temas misionales de la ANT y servicio al ciudadano | 3 | Realizar socializaciones a los agentes de servicio al ciudadano | # de socializaciones realizadas / # de socializaciones programados | SECRETARÍA GENERAL SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO | [12 empty] | En Términos | La Secretaria General, reporto en el SharePoint establecido para tal fin la ejecución de esta actividad para el mes de abril. La Oficina de Control Interno procedió a revisar las evidencias de gestión dispuestas para esta actividad, observando que se realizaron capacitaciones a los equipos de agentes de servicio sobre Lineamientos de valija y notificaciones, guía del usuario línea de WhatsApp. Por lo anterior la Oficina de Control Interno concluyo que esta actividad cuenta con un porcentaje de cumplimiento para el primer cuatrimestre del 100% y un porcentaje acumulado para la vigencia 2024 del 33%. | 3 | 1 | 1 | 100% | 33.33% | bar: Programador de Actividades Abr; Programador de Actividades Jul; Programador de Actividades Oct
|  | 4.3.2 | Incluir en el Plan Institucional de Capacitación, actividades de sensibilización para el mejoramiento del servicio al ciudadano, accesibilidad e inclusión. | 1 | Plan institucional de capacitación elaborado con la inclusión de las actividades | # de planes formulados/ # de planes aprobados y publicados | SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO | [12 empty] | Cumplida | La Secretaria General, reporto en el SharePoint establecido para tal fin la ejecución de esta actividad para el mes de enero. La Oficina de Control Interno procedió a revisar las evidencias de gestión dispuestas para esta actividad, observando que la Subdirección de Talento Humano dentro de la formulación del Plan Institucional de Capacitación para la vigencia 2024 incluyo en el Eje 2 Territorio, vida y ambiente, capacitación sobre servicio al ciudadano, y en el Eje 3 Mujeres, inclusión y diversidad capacitaciones sobre accesibilidad, inclusión y enfoque de atención diferencial. Lo anterior en el marco del Plan Nacional de Capacitación y Formación 2023 – 2030 expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública. Por lo anterior la Oficina de Control Interno concluyo que esta actividad cuenta con un porcentaje de cumplimiento para el primer cuatrimestre del 100% y un porcentaje acumulado para la vigencia 2024 del 100%. | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | bar: Programador de Actividades En
|  | 4.3.3 | Realizar actividades de difusión del Código de Integridad y Buen Gobierno de la ANT, con el ánimo de orientar sus actuaciones y sensibilizar a los servidores en el mejoramiento del servicio público. | 3 | Campañas de difusión realizadas | # de campañas realizadas/ # de campañas programadas | SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO | [12 empty] | En Términos | La Secretaria General, reporto en el SharePoint establecido para tal fin la ejecución de esta actividad para el mes de abril. La Oficina de Control Interno procedió a revisar las evidencias de gestión dispuestas para esta actividad, observando que durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2024, se adelantaron actividades de difusión del Código de Integridad y Buen Gobierno de la ANT. Por lo anterior la Oficina de Control Interno concluyo que esta actividad cuenta con un porcentaje de cumplimiento para el primer cuatrimestre del 100% y un porcentaje acumulado para la vigencia 2024 del 33%. | 3 | 1 | 1 | 100% | 33.33% | bar: Programador de Actividades Abr; Programador de Actividades Jul; Programador de Actividades Sep
|  | 4.3.4 | Fortalecer a los equipos de las Unidades de Gestión Territorial con socializaciones de la Estrategia de Servicio al Ciudadano, el Protocolo de Servicio al Ciudadano y/o el Código de Integridad y Buen Gobierno | 32 | Jornadas de socialización | Número de jornadas de socialización realizadas / Número de jornadas programadas | UGT AMAZONAS - Líder o profesional designado | [12 empty] | En Términos | Para el periodo a evaluar (primer cuatrimestre vigencia 2024) esta actividad no presenta programación. Por lo cual se encuentra “en términos” para posterior cumplimiento. | 32 | 0 | 0 |  | 0% | bar: Programador de Actividades May
UGT ANTIOQUIA - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades May
UGT ARAUCA - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades May
UGT ATLANTICO - profesional designado | bar: Programador de Actividades May
UGT BOLIVAR - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades May
UGT BOYACA - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades May
UGT CALDAS - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades May
UGT CAQUETA - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades May
UGT CASANARE - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades May
UGT CAUCA - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades May
UGT CESAR - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades May
UGT CHOCO - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades May
UGT CORDOBA - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades May
UGT CUNDINAMARCA - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades May
UGT GUAINIA - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades May
UGT GUAVIARE - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades May
UGT HUILA - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades May
UGT LA GUAJIRA - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades May
UGT MAGDALENA - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades May
UGT META - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades May
UGT NARIÑO - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades May
UGT NORTE DE SANTANDER - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades May
UGT PUTUMAYO - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades May
UGT QUINDIO - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades May
UGT RISARALDA - Líder oprofesional designado | bar: Programador de Actividades May
UGT SAN ANDRES - Líder oprofesional designado | bar: Programador de Actividades May
UGT SANTANDER - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades May
UGT SUCRE - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades May
UGT TOLIMA - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades May
UGT VALLE DEL CAUCA - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades May
UGT VAUPES - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades May
UGT VICHADA - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades May
| 4.4 Normativo y Procedimental | 4.4.1 | Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad en las respuestas de PQRSD. | 2 | Campañas informativas realizadas | # de campañas realizadas/ # de campañas programadas | SECRETARÍA GENERAL | [12 empty] | En Términos | La Secretaria General, reporto en el SharePoint establecido para tal fin la ejecución de esta actividad para el mes de abril. La Oficina de Control Interno procedió a revisar las evidencias de gestión dispuestas para esta actividad, observando que existen unas capsulas informativas de PQRSD enviadas por correo electrónico. Por lo anterior la Oficina de Control Interno concluyo que esta actividad cuenta con un porcentaje de cumplimiento para el primer cuatrimestre del 100% y un porcentaje acumulado para la vigencia 2024 del 50%. | 2 | 1 | 1 | 100% | 50% | bar: Programador de Actividades Abr; Programador de Actividades Sep
|  | 4.4.2 | Optimizar el sistema de gestión documental en la entidad. | 2 | Informes de seguimiento elaborados | # de socializaciones realizadas / # de socializaciones programados | SECRETARÍA GENERAL | [12 empty] | En Términos | Para el periodo a evaluar (primer cuatrimestre vigencia 2024) esta actividad no presenta programación. Por lo cual se encuentra “en términos” para posterior cumplimiento. | 2 | 0 | 0 |  | 0% | bar: Programador de Actividades Jun; Programador de Actividades Nov
|  | 4.4.3 | Implementar las acciones técnicas asociados al texto de autorización de protección de datos personales en los diferentes canales de atención al ciudadano | 1 | Informe con la relación de autorizaciones de información recibidas | Lista de canales de atención al ciudadano de la entidad validados/ total de canales de atención al ciudadano de la entidad en funcionamiento | SUBDIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE TIERRAS | Programador de Actividades Oct: 100% | En Términos | Para el periodo a evaluar (primer cuatrimestre vigencia 2024) esta actividad no presenta programación. Por lo cual se encuentra “en términos” para posterior cumplimiento. | 1 | 0 | 0 |  | 0%
| 4.5 Relacionamiento con el ciudadano | 4.5.1 | Actualizar el modelo de relación estado ciudadano | 1 | Modelo de implementación diseñado | # de documentos actualizados / # de documentos programados | SECRETARÍA GENERAL | [12 empty] | En Términos | Para el periodo a evaluar (primer cuatrimestre vigencia 2024) esta actividad no presenta programación. Por lo cual se encuentra “en términos” para posterior cumplimiento. | 1 | 0 | 0 |  | 0% | bar: Programador de Actividades Jun
|  | 4.5.2 | Socializar la carta de trato digno de la ANT | 2 | Documento socializado | # de socializaciones realizadas / # de socializaciones programados | SECRETARÍA GENERAL | [12 empty] | En Términos | La Secretaria General, reporto en el SharePoint establecido para tal fin la ejecución de esta actividad para el mes de febrero. La Oficina de Control Interno procedió a revisar las evidencias de gestión dispuestas para esta actividad, observando que si se realizó la sensibilización a la comunidad ANT sobre los canales de atención y carta de trato digno. Por lo anterior la Oficina de Control Interno concluyo que esta actividad cuenta con un porcentaje de cumplimiento para el primer cuatrimestre del 100% y un porcentaje acumulado para la vigencia 2024 del 50%. | 2 | 1 | 1 | 100% | 50% | bar: Programador de Actividades Mar; Programador de Actividades Sep
|  | 4.5.4 | Socializar la cartilla de lenguaje claro | 1 | Documento socializado | # de socializaciones realizadas / # de socializaciones programados | SECRETARÍA GENERAL | [12 empty] | Cumplida | La Secretaria General, reporto en el SharePoint establecido para tal fin la ejecución de esta actividad para el mes de febrero. La Oficina de Control Interno procedió a revisar las evidencias de gestión dispuestas para esta actividad, observando que si se realizó la socialización a los funcionarios y contratistas a través de piezas comunicativas sobre lenguaje claro. Por lo anterior la Oficina de Control Interno concluyo que esta actividad cuenta con un porcentaje de cumplimiento para el primer cuatrimestre del 100% y un porcentaje acumulado para la vigencia 2024 del 100%. | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | bar: Programador de Actividades Abr
|  | 4.5.5 | Realizar un laboratorio de simplicidad con una respuesta tipo de carácter misional | 1 | Documento | # de documentos actualizados / # de documentos programados | SECRETARÍA GENERAL | [12 empty] | En Términos | Para el periodo a evaluar (primer cuatrimestre vigencia 2024) esta actividad no presenta programación. Por lo cual se encuentra “en términos” para posterior cumplimiento. | 1 | 0 | 0 |  | 0% | bar: Programador de Actividades Oct
|  | 4.5.6 | Elaborar documento ABC de los temas principales de la ANT | 4 | Documento elaborado | # de documentos actualizados / # de documentos programados | SECRETARÍA GENERAL | Programador de Actividades Jul: 2; Programador de Actividades Nov: 2 | En Términos | Para el periodo a evaluar (primer cuatrimestre vigencia 2024) esta actividad no presenta programación. Por lo cual se encuentra “en términos” para posterior cumplimiento. | 4 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 4.5.7 | Diseñar y divulgar en los canales oficiales de la entidad campañas de atención al ciudadano. | 4 campañas | Contenidos escritos y/o audiovisuales en los diferentes canales oficiales de la ANT. | (Campañas divulgadas x 100 / Campañas programadas) | DIRECCIÓN GENERAL – Equipo de Comunicaciones. | [12 empty] | En Términos | La Dirección General, reporto en el SharePoint establecido para tal fin la ejecución de esta actividad para el mes de abril. La Oficina de Control Interno procedió a revisar las evidencias de gestión dispuestas para esta actividad, observando que se realizó la divulgación de la campaña de Atención al Ciudadano dirigida a la ciudadanía, difundida por los canales externos de la Entidad. Por lo anterior la Oficina de Control Interno concluyo que esta actividad cuenta con un porcentaje de cumplimiento para el primer cuatrimestre del 100% y un porcentaje acumulado para la vigencia 2024 del 25%. | 4 | 1 | 1 | 100% | 25% | bar: Programador de Actividades Abr; Programador de Actividades Jul; Programador de Actividades Sep; Programador de Actividades Nov
|  | 4.5.8 | Diseñar y divulgar en los canales oficiales de la entidad campañas anticorrupción. | 3 campañas | Contenidos escritos y/o audivisuales en los diferentes canales oficiales de la ANT, en el marco de los planes de anticorrupción: Falsos tramitadores, uso indebido de la imagenm instituicioanl, entre otros. | (Campañas divulgadas x 100 / Campañas programadas) | DIRECCIÓN GENERAL – Equipo de Comunicaciones. | [12 empty] | En Términos | La Dirección General, reporto en el SharePoint establecido para tal fin la ejecución de esta actividad para el mes de febrero. La Oficina de Control Interno procedió a revisar las evidencias de gestión dispuestas para esta actividad, observando que se realizó la difusión de campañas anticorrupción en el marco del fenómeno de falsos tramitadores. Denuncias recibidas por la Oficina del Inspector de tierras y reportadas a Comunicaciones. Por lo anterior la Oficina de Control Interno concluyo que esta actividad cuenta con un porcentaje de cumplimiento para el primer cuatrimestre del 100% y un porcentaje acumulado para la vigencia 2024 del 33%. | 3 | 1 | 1 | 100% | 33.33% | bar: Programador de Actividades Feb; Programador de Actividades May; Programador de Actividades Oct
|  | 4.5.9 | Implementar encuestas de satisfacción del servicio y realizar monitoreo de manera periódica a los resultados. | 4 | Informes de satisfacción al ciudadano elaborados y publicados | # de informes reportados / # de informes programados | SECRETARÍA GENERAL | [12 empty] | En Términos | La Secretaria General, reporto en el SharePoint establecido para tal fin la ejecución de esta actividad para los meses de enero y abril. La Oficina de Control Interno procedió a revisar las evidencias de gestión dispuestas para esta actividad, observando que se están implementando las encuestas de satisfacción y con corte a la realización de este informe se cuenta con dos informes de satisfacción de las atenciones realizadas en los canales de servicio a la ciudadanía (IV trimestre 2023 y I trimestre 2024). Por lo anterior la Oficina de Control Interno concluyo que esta actividad cuenta con un porcentaje de cumplimiento para el primer cuatrimestre del 100% y un porcentaje acumulado para la vigencia 2024 del 50%. | 4 | 2 | 2 | 100% | 50% | bar: Programador de Actividades En; Programador de Actividades Abr; Programador de Actividades Jul; Programador de Actividades Oct
|  | 4.5.10 | Realizar revisión a los resultados de las encuestas de satisfacción del servicio en las Unidades de Gestión Territorial | 128 | Jornadas de revisión de informes de satisfacción al ciudadano | Numero de informes de satisfacción entregados por Secretaría General / Número de jornadas de revisión de informes realizadas | UGT AMAZONAS - Líder o profesional designado | [12 empty] | Incumplida | La Coordinación Nacional UGT, reporto en el SharePoint dispuesto para tal fin, la ejecución de 16 revisiones de los informes y las encuestas realizadas por el PAT en las unidades de Gestión Territorial - UGT, esta oficina procedió a revisar las evidencias de ejecución cargadas, observando que, se realizó la respectiva documentación de las 16 mesas de trabajo de revisión de las encuestas de satisfacción. Por lo anterior la Oficina de Control Interno concluyo que esta actividad cuenta con un porcentaje de cumplimiento para el primer cuatrimestre del 50% y un porcentaje acumulado para la vigencia 2024 del 13%. Esta actividad se determina como incumplida ya que para el periodo de evaluación la coordinación Nacional UGT únicamente realizó 16 de las 32 revisiones programadas. | 128 | 32 | 16 | 50% | 12.5% | bar: Programador de Actividades Feb; Programador de Actividades May; Programador de Actividades Ago; Programador de Actividades Nov
UGT ANTIOQUIA - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Feb; Programador de Actividades May; Programador de Actividades Ago; Programador de Actividades Nov
UGT ARAUCA - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Feb; Programador de Actividades May; Programador de Actividades Ago; Programador de Actividades Nov
UGT ATLANTICO - profesional designado | bar: Programador de Actividades Feb; Programador de Actividades May; Programador de Actividades Ago; Programador de Actividades Nov
UGT BOLIVAR - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Feb; Programador de Actividades May; Programador de Actividades Ago; Programador de Actividades Nov
UGT BOYACA - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Feb; Programador de Actividades May; Programador de Actividades Ago; Programador de Actividades Nov
UGT CALDAS - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Feb; Programador de Actividades May; Programador de Actividades Ago; Programador de Actividades Nov
UGT CAQUETA - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Feb; Programador de Actividades May; Programador de Actividades Ago; Programador de Actividades Nov
UGT CASANARE - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Feb; Programador de Actividades May; Programador de Actividades Ago; Programador de Actividades Nov
UGT CAUCA - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Feb; Programador de Actividades May; Programador de Actividades Ago; Programador de Actividades Nov
UGT CESAR - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Feb; Programador de Actividades May; Programador de Actividades Ago; Programador de Actividades Nov
UGT CHOCO - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Feb; Programador de Actividades May; Programador de Actividades Ago; Programador de Actividades Nov
UGT CORDOBA - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Feb; Programador de Actividades May; Programador de Actividades Ago; Programador de Actividades Nov
UGT CUNDINAMARCA - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Feb; Programador de Actividades May; Programador de Actividades Ago; Programador de Actividades Nov
UGT GUAINIA - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Feb; Programador de Actividades May; Programador de Actividades Ago; Programador de Actividades Nov
UGT GUAVIARE - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Feb; Programador de Actividades May; Programador de Actividades Ago; Programador de Actividades Nov
UGT HUILA - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Feb; Programador de Actividades May; Programador de Actividades Ago; Programador de Actividades Nov
UGT LA GUAJIRA - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Feb; Programador de Actividades May; Programador de Actividades Ago; Programador de Actividades Nov
UGT MAGDALENA - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Feb; Programador de Actividades May; Programador de Actividades Ago; Programador de Actividades Nov
UGT META - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Feb; Programador de Actividades May; Programador de Actividades Ago; Programador de Actividades Nov
UGT NARIÑO - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Feb; Programador de Actividades May; Programador de Actividades Ago; Programador de Actividades Nov
UGT NORTE DE SANTANDER - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Feb; Programador de Actividades May; Programador de Actividades Ago; Programador de Actividades Nov
UGT PUTUMAYO - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Feb; Programador de Actividades May; Programador de Actividades Ago; Programador de Actividades Nov
UGT QUINDIO - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Feb; Programador de Actividades May; Programador de Actividades Ago; Programador de Actividades Nov
UGT RISARALDA - Líder oprofesional designado | bar: Programador de Actividades Feb; Programador de Actividades May; Programador de Actividades Ago; Programador de Actividades Nov
UGT SAN ANDRES - Líder oprofesional designado | bar: Programador de Actividades Feb; Programador de Actividades May; Programador de Actividades Ago; Programador de Actividades Nov
UGT SANTANDER - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Feb; Programador de Actividades May; Programador de Actividades Ago; Programador de Actividades Nov
UGT SUCRE - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Feb; Programador de Actividades May; Programador de Actividades Ago; Programador de Actividades Nov
UGT TOLIMA - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Feb; Programador de Actividades May; Programador de Actividades Ago; Programador de Actividades Nov
UGT VALLE DEL CAUCA - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Feb; Programador de Actividades May; Programador de Actividades Ago; Programador de Actividades Nov
UGT VAUPES - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Feb; Programador de Actividades May; Programador de Actividades Ago; Programador de Actividades Nov
UGT VICHADA - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Feb; Programador de Actividades May; Programador de Actividades Ago; Programador de Actividades Nov
[20 empty] | Estado | Total |  |  |  | 96.43% | 23.39%
[20 empty] | Cumplida | 2
[20 empty] | Incumplida | 2
[20 empty] | En Términos | 23

## 5. Transparencia
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO - 2024
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO BORRADOR PARA OBSERVACIONES CIUDADANAS (Documento en construcción literal K artículo 6 de la Ley 1712 de 2014) Vigencia 2024 - Versión 1 Enero de 2024 | [19 empty] | Evaluación OCI I Cuatrimestre 2024 |  | Meta | Meta Cuatrimestre | Cumplimiento trimestre | % de avance cuatri | % avance acumulado
Componente | Subcomponente | No | Actividades | Meta | Producto | Indicador | Responsable | Programador de Actividades | [11 empty] | Estado | Observación
[8 empty] | En | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN | 5.1 Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.1 | Elaborar y publicar una encuesta de satisfaccion dirigida a la ciudadanía sobre el Menú de Transparencia y Acceso a la Información Pública | 1 | Encuesta publicada en el Menu de Transparencia y Acceso a la Informacion publica | (Encuesta de satisfaccion elaborada y publicada x 100) / Encuesta programada | OFICINA DEL INSPECTOR DE LA GESTIÓN DE TIERRAS - Profesional designado | [12 empty] | Cumplida | La Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras, reporto en el SharePoint establecido para tal fin la ejecución de esta actividad para el mes de abril. La Oficina de Control Interno procedió a revisar las evidencias de gestión dispuestas para esta actividad, observando que existe un encuesta de satisfaccion diseñada y publicada en la pagina web de la ANT, en el siguiente enlace https://www.ant.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/. Por lo anterior la Oficina de Control Interno concluyo que esta actividad cuenta con un porcentaje de cumplimiento para el primer cuatrimestre del 100% y un porcentaje acumulado para la vigencia 2024 del 100%. | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | bar: Programador de Actividades Abr
|  | 5.1.2 | Realizar socializacion a enlaces de transparencia sobre los resultados de los informes de seguimiento a la implementacion de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, conforme a las directices de la Resolucion 1519 de 2020 de MinTic. | 2 | Reuniones y/o socializaciones realizadas | (socializaciones realizadas x 100) / socializaciones programadas | OFICINA DEL INSPECTOR DE LA GESTIÓN DE TIERRAS - Profesional designado | [12 empty] | En Términos | Para el periodo a evaluar (primer cuatrimestre vigencia 2024) esta actividad no presenta programación. Por lo cual se encuentra “en terminos” para posterior cumplimiento. | 2 | 0 | 0 |  | 0% | bar: Programador de Actividades Jun; Programador de Actividades Dic
|  | 5.1.3 | Realizar Socializacion con areas de interes sobre lineamientos en materia de transparencia | 1 | Jornada de socializacion realizada | (socializaciones realizadas x 100) / socializaciones programadas | OFICINA DEL INSPECTOR DE LA GESTIÓN DE TIERRAS - Profesional designado | [12 empty] | Cumplida | La Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras, reporto en el SharePoint establecido para tal fin la ejecución de esta actividad para el mes de marzo. La Oficina de Control Interno procedió a revisar las evidencias de gestión dispuestas para esta actividad, observando que el día 19 de marzo mediante la plataforma Teams, se llevo a cabo la socialización de Lineamientos en materia de transparencia y acceso a la informacion publica, dirigida a funcionarios y contratistas de la ANT e incluida en el Plan de capacitacion Institucional - PIC.. Por lo anterior la Oficina de Control Interno concluyo que esta actividad cuenta con un porcentaje de cumplimiento para el primer cuatrimestre del 100% y un porcentaje acumulado para la vigencia 2024 del 100%. | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | bar: Programador de Actividades Mar
|  | 5.1.4 | Publicar contenido de toda decisión que afecte la prestación del servicio al ciudadano en las Unidades de Gestión Territorial y Puntos de Atención de Tierras (Ley 1712 de 2014) | 100% | Decisiones publicadas | # de decisiones adoptadas/ # de decisiones publicadas | SECRETARÍA GENERAL | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | En Términos | La Secretaria General, reporto en el SharePoint establecido para tal fin la ejecución de esta actividad para los meses enero, febrero, marzo y abril. La Oficina de Control Interno procedió a revisar las evidencias de gestión dispuestas para esta actividad, observando que en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014 se realizaron piezas comunicativas que se han dispuesto en las UGT y PAT, frente a las decisiones que afectan la prestación del servicio al ciudadano. Por lo anterior la Oficina de Control Interno concluyo que esta actividad cuenta con un porcentaje de cumplimiento para el primer cuatrimestre del 100% y un porcentaje acumulado para la vigencia 2024 del 100%. Es importante mencionar que este es un indicador que se realiza por demanda y el mismo tiene programación del 100% para todos los meses. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 5.1.5 | Publicar la ejecución presupuestal histórica (diciembre 2023 y enero-noviembre 2024) | 11 | Ejecución presupuestal publicada | # de publicaciones realizadas / # de publicaciones programadas | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | [12 empty] | En Términos | La Secretaria General - Subdirección Administrativa y Financiera, reporto en el SharePoint establecido para tal fin la ejecución de esta actividad para los meses enero, febrero, marzo y abril. La Oficina de Control Interno procedió a revisar las evidencias de gestión dispuestas para esta actividad observando que se encuentra publicada la ejecución presupuestal histórica de enero, febrero, marzo y abil 2024. en el siguiente enlace de la página web: https://www.ant.gov.co/planeacion-control-y-gestion/gestion-financiera/ejecucion-presupuesto/. Por lo anterior la Oficina de Control Interno concluyo que esta actividad cuenta con un porcentaje de cumplimiento para el primer cuatrimestre del 100% y un porcentaje acumulado para la vigencia 2024 del 36%. | 11 | 4 | 4 | 100% | 36.36% | bar: Programador de Actividades En to Programador de Actividades Nov
|  | 5.1.6 | Publicar el Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2024 | 1 | PAAB Actualizado y publicado | # de publicaciones realizadas / # de publicaciones programadas | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | [12 empty] | Cumplida | La Secretaria General - Subdirección Administrativa y Financiera, reporto en el SharePoint establecido para tal fin la ejecución de esta actividad de manera anticipada para el mes de Enero. La Oficina de Control Interno procedió a revisar las evidencias de gestión dispuestas para esta actividad observando que el Plan Anual de Adquisiones se encuentra publicado en la página web de la Agencia Nacional de Tierras y en la plataforma dispuesta por Colombia Compra Eficiente, SECOP II. Por lo anterior la Oficina de Control Interno concluyo que esta actividad cuenta con un porcentaje de cumplimiento para el primer cuatrimestre del 100% y un porcentaje acumulado para la vigencia 2024 del 100%. | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | bar: Programador de Actividades Feb
|  | 5.1.7 | Realizar seguimiento a la publicación de información en el Directorio Público de SIGEP 2, incluyendo el cargo, direcciones de correo electronico, escala salarial y teléfono de los servidores públicos de ANT, vigencia 2024 | 2 | Informe de seguimientos realizados | # de funcionarios vinculados / # de funcionarios registrados en el SIGEP 2. | SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO | [12 empty] | En Términos | Para el periodo a evaluar (primer cuatrimestre vigencia 2024) esta actividad no presenta programación. Por lo cual se encuentra “en terminos” para posterior cumplimiento. | 2 | 0 | 0 |  | 0% | bar: Programador de Actividades Jun; Programador de Actividades Dic
|  | 5.1.8 | Realizar seguimiento a la publicación de información en el Directorio Público de SIGEP 2, incluyendo el cargo, direcciones de correo electrónico, escalas salariales y teléfono de los contratistas de la ANT, vigencia 2024. | 2 | Informes de seguimiento realizados | # de informes reportados / # de informes programados | SECRETARÍA GENERAL - Coordinación para la Gestión Contractual | [12 empty] | En Términos | Para el periodo a evaluar (primer cuatrimestre vigencia 2024) esta actividad no presenta programación. Por lo cual se encuentra “en terminos” para posterior cumplimiento. | 2 | 0 | 0 |  | 0% | bar: Programador de Actividades Jun; Programador de Actividades Dic
|  | 5.1.9 | Publicar contrataciones adjudicadas para la correspondiente vigencia en lo relacionado con compras, funcionamiento e inversión, obras públicas, bienes adquiridos, arrendados, contratos de prestación de servicios con personas naturales y plazos de cumplimiento de los contratos. Con el número de referencia al Secop II (ley 1712 de 2014) | 100% | Publicaciones en pagina WEB | # de publicaciones realizadas / # de publicaciones programadas | SECRETARÍA GENERAL - Coordinación para la Gestión Contractual | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | En Términos | La Secretaria General - Coordinación para la Gestión Contractual, reporto en el SharePoint establecido para tal fin la ejecución de esta actividad para el mes de enero, febrero, marzo y abril. La Oficina de Control Interno procedió a revisar las evidencias de gestión dispuestas para esta actividad observando que se encuentran publicados las contrataciones vigentes por parte de la ANT en la página web y en SECO II. Por lo anterior la Oficina de Control Interno concluyo que esta actividad cuenta con un porcentaje de cumplimiento para el primer cuatrimestre del 100% y un porcentaje acumulado para la vigencia 2024 del 100%. Es importante mencionar que este es un indicador que se realiza por demanda y el mismo tiene programación del 100% para todos los meses. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 5.1.10 | Publicar todos los datos de adjudicación y ejecución de contratos, incluidos concursos y licitaciones con número de referencia a Secop 2 (ley 1712 de 2014) | 100% | Publicaciones en pagina WEB | # de publicaciones realizadas / # de publicaciones programadas | SECRETARÍA GENERAL - Coordinación para la Gestión Contractual | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | En Términos | La Secretaria General - Coordinación para la Gestión Contractual, reporto en el SharePoint establecido para tal fin la ejecución de esta actividad para el mes de enero, febrero, marzo y abril. La Oficina de Control Interno procedió a revisar las evidencias de gestión dispuestas para esta actividad observando que se encuentran publicados las contrataciones vigentes por parte de la ANT en la página web y en SECO II. Por lo anterior la Oficina de Control Interno concluyo que esta actividad cuenta con un porcentaje de cumplimiento para el primer cuatrimestre del 100% y un porcentaje acumulado para la vigencia 2024 del 100%. Es importante mencionar que este es un indicador que se realiza por demanda y el mismo tiene programación del 100% para todos los meses. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 5.2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 5.2.1 | Elaborar informes de PQRSD de la entidad, en las que se incluya número de solicitudes recibidas, número de solicitudes trasladadas, tiempo de respuesta a cada solicitud, número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. | 4 | Informes de PQRSD elaborados y publicados | # de publicaciones realizadas / # de publicaciones programadas | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | [12 empty] | En Términos | La Secretaria General - Subdirección Administrativa y Financiera, reporto en el SharePoint establecido para tal fin la ejecución de esta actividad para el mes de Enero y abril. La Oficina de Control Interno procedió a revisar las evidencias de gestión dispuestas para esta actividad observando que se encuentra publicado en la página web el informe de PQRSD del IV trimestre 2023 y el I trimestre del 2024. Por lo anterior la Oficina de Control Interno concluyo que esta actividad cuenta con un porcentaje de cumplimiento para el primer cuatrimestre del 100% y un porcentaje acumulado para la vigencia 2024 del 50%. | 4 | 2 | 2 | 100% | 50% | bar: Programador de Actividades En; Programador de Actividades Abr; Programador de Actividades Jul; Programador de Actividades Oct
|  | 5.2.2 | Realizar revisión a los informes de PQRSD elaborados por la Subdirección Administrativa y Financiera en las Unidades de Gestión Territorial | 128 | Jornadas de revisión de informes de PQRSD | Numero de informes de PQRSD publicados por Subdirección Administrativa y Financiera / Número de jornadas de revisión de informes realizadas por las UGT | UGT AMAZONAS - Líder o profesional designado | [12 empty] | Incumplida | La Coordinación Nacional UGT, reporto en el SharePoint dispuesto para tal fin, la ejecución de 13 revisiones de los informes trimestrales de PQRSD que publica la Subdirección Administrativa y Financiera, esta oficina procedió a revisar las evidencias de ejecución cargadas, observando que, se realizó la respectiva documentación de las 13 mesas de trabajo de revisión de los informes de PQRSD. Por lo anterior la Oficina de Control Interno concluyo que esta actividad cuenta con un porcentaje de cumplimiento para el primer cuatrimestre del 41% y un porcentaje acumulado para la vigencia 2024 del 10%. Esta actividad se determina como incumplida ya que para el periodo de evaluación la coordinación Nacional UGT únicamente realizó 13 de las 32 revisiones programadas. | 128 | 32 | 13 | 40.62% | 10.16% | bar: Programador de Actividades Feb; Programador de Actividades May; Programador de Actividades Ago; Programador de Actividades Nov
UGT ANTIOQUIA - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Feb; Programador de Actividades May; Programador de Actividades Ago; Programador de Actividades Nov
UGT ARAUCA - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Feb; Programador de Actividades May; Programador de Actividades Ago; Programador de Actividades Nov
UGT ATLANTICO - profesional designado | bar: Programador de Actividades Feb; Programador de Actividades May; Programador de Actividades Ago; Programador de Actividades Nov
UGT BOLIVAR - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Feb; Programador de Actividades May; Programador de Actividades Ago; Programador de Actividades Nov
UGT BOYACA - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Feb; Programador de Actividades May; Programador de Actividades Ago; Programador de Actividades Nov
UGT CALDAS - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Feb; Programador de Actividades May; Programador de Actividades Ago; Programador de Actividades Nov
UGT CAQUETA - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Feb; Programador de Actividades May; Programador de Actividades Ago; Programador de Actividades Nov
UGT CASANARE - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Feb; Programador de Actividades May; Programador de Actividades Ago; Programador de Actividades Nov
UGT CAUCA - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Feb; Programador de Actividades May; Programador de Actividades Ago; Programador de Actividades Nov
UGT CESAR - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Feb; Programador de Actividades May; Programador de Actividades Ago; Programador de Actividades Nov
UGT CHOCO - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Feb; Programador de Actividades May; Programador de Actividades Ago; Programador de Actividades Nov
UGT CORDOBA - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Feb; Programador de Actividades May; Programador de Actividades Ago; Programador de Actividades Nov
UGT CUNDINAMARCA - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Feb; Programador de Actividades May; Programador de Actividades Ago; Programador de Actividades Nov
UGT GUAINIA - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Feb; Programador de Actividades May; Programador de Actividades Ago; Programador de Actividades Nov
UGT GUAVIARE - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Feb; Programador de Actividades May; Programador de Actividades Ago; Programador de Actividades Nov
UGT HUILA - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Feb; Programador de Actividades May; Programador de Actividades Ago; Programador de Actividades Nov
UGT LA GUAJIRA - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Feb; Programador de Actividades May; Programador de Actividades Ago; Programador de Actividades Nov
UGT MAGDALENA - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Feb; Programador de Actividades May; Programador de Actividades Ago; Programador de Actividades Nov
UGT META - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Feb; Programador de Actividades May; Programador de Actividades Ago; Programador de Actividades Nov
UGT NARIÑO - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Feb; Programador de Actividades May; Programador de Actividades Ago; Programador de Actividades Nov
UGT NORTE DE SANTANDER - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Feb; Programador de Actividades May; Programador de Actividades Ago; Programador de Actividades Nov
UGT PUTUMAYO - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Feb; Programador de Actividades May; Programador de Actividades Ago; Programador de Actividades Nov
UGT QUINDIO - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Feb; Programador de Actividades May; Programador de Actividades Ago; Programador de Actividades Nov
UGT RISARALDA - Líder oprofesional designado | bar: Programador de Actividades Feb; Programador de Actividades May; Programador de Actividades Ago; Programador de Actividades Nov
UGT SAN ANDRES - Líder oprofesional designado | bar: Programador de Actividades Feb; Programador de Actividades May; Programador de Actividades Ago; Programador de Actividades Nov
UGT SANTANDER - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Feb; Programador de Actividades May; Programador de Actividades Ago; Programador de Actividades Nov
UGT SUCRE - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Feb; Programador de Actividades May; Programador de Actividades Ago; Programador de Actividades Nov
UGT TOLIMA - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Feb; Programador de Actividades May; Programador de Actividades Ago; Programador de Actividades Nov
UGT VALLE DEL CAUCA - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Feb; Programador de Actividades May; Programador de Actividades Ago; Programador de Actividades Nov
UGT VAUPES - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Feb; Programador de Actividades May; Programador de Actividades Ago; Programador de Actividades Nov
UGT VICHADA - Líder o profesional designado | bar: Programador de Actividades Feb; Programador de Actividades May; Programador de Actividades Ago; Programador de Actividades Nov
| 5.3 Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información | 5.3.1 | Implementación del Progama de Gestión Documental | 30% | Informe de implementación |  | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Programador de Actividades Dic: 30% | En Términos | Para el periodo a evaluar (primer cuatrimestre vigencia 2024) esta actividad no presenta programación. Por lo cual se encuentra “en terminos” para posterior cumplimiento. | 30% | 0% | 0% |  | 0%
|  | 5.3.2 | Actualizar Tablas de Control de Acceso | 100% | TCA actualizado |  | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Programador de Actividades Dic: 100% | En Términos | Para el periodo a evaluar (primer cuatrimestre vigencia 2024) esta actividad no presenta programación. Por lo cual se encuentra “en terminos” para posterior cumplimiento. | 100% | 0% | 0% |  | 0%
|  | 5.3.3 | Publicar en la Página Web de la Entidad el Normograma debidamente actualizado | 1 | Normograma actualizado y publicado en la página web de la ANT | # de Normogramas publicados / # de normogramas programados para publicar | OFICINA JURIDICA | [12 empty] | En Términos | Para el periodo a evaluar (primer cuatrimestre vigencia 2024) esta actividad no presenta programación. Por lo cual se encuentra “en terminos” para posterior cumplimiento. | 1 | 0 | 0 |  | 0% | bar: Programador de Actividades Dic
|  | 5.3.4 | Compartir boletines juridico sobre la actualidad jurisprudencial y normativa de la ANT | 2 | Boletines jurídicos sobre la actualidad jurisprudencial y normativa de la ANT, compartidos para consulta | # de Boletines jurídicos compartidos / # de Boletines jurídicos programados | OFICINA JURIDICA | [12 empty] | En Términos | Para el periodo a evaluar (primer cuatrimestre vigencia 2024) esta actividad no presenta programación. Por lo cual se encuentra “en terminos” para posterior cumplimiento. | 2 | 0 | 0 |  | 0% | bar: Programador de Actividades Jun; Programador de Actividades Dic
|  | 5.3.5 | Actualizar el Registro de Activos de Información | 1 | Matriz actualizada | Matriz actualizada/matriz programada a actualizar | SUBDIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE TIERRAS | Programador de Actividades Nov: 100% | En Términos | Para el periodo a evaluar (primer cuatrimestre vigencia 2024) esta actividad no presenta programación. Por lo cual se encuentra “en terminos” para posterior cumplimiento. | 1 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 5.3.6 | Actualizar el Índice de Información Clasificada y Reservada | 1 | Matriz actualizada | Matriz actualizada/matriz programada a actualizar | SUBDIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE TIERRAS | Programador de Actividades Nov: 100% | En Términos | Para el periodo a evaluar (primer cuatrimestre vigencia 2024) esta actividad no presenta programación. Por lo cual se encuentra “en terminos” para posterior cumplimiento. | 1 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 5.3.7 | Actualizar el Esquema de Publicación de la Información | 1 | Matriz actualizada | Matriz actualizada/matriz programada a actualizar | SUBDIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE TIERRAS | Programador de Actividades Nov: 100% | En Términos | Para el periodo a evaluar (primer cuatrimestre vigencia 2024) esta actividad no presenta programación. Por lo cual se encuentra “en terminos” para posterior cumplimiento. | 1 | 0 | 0 |  | 0%
| 5.4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | 5.4.1 | Propender por la accesibilidad al medio físico en los espacios de servicio al ciudadano a las personas en condición de discapacidad que asisten o laboran en las instalaciones de las sedes de la Ant. | 1 | Reporte de condiciones de acceso por sede | Numero de sedes con espacios adecuados para personal en condiciones de discapacidad/Número total de sedes | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | [12 empty] | En Términos | Para el periodo a evaluar (primer cuatrimestre vigencia 2024) esta actividad no presenta programación. Por lo cual se encuentra “en terminos” para posterior cumplimiento. | 1 | 0 | 0 |  | 0% | bar: Programador de Actividades Ago
|  | 5.4.2 | Validar el cumplimiento del anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020 relacionada con directrices de accesibilidad WEB | 1 | Lista de chequeo con evidencias del cumplimiento de criterios del anexo 1 | Lista de chequeo revisada/lista de chequeo del anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020 de las directrices de accesibilidad WEB | SUBDIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE TIERRAS | Programador de Actividades Sep: 100% | En Términos | Para el periodo a evaluar (primer cuatrimestre vigencia 2024) esta actividad no presenta programación. Por lo cual se encuentra “en terminos” para posterior cumplimiento. | 1 | 0 | 0 |  | 0%
| 5.5 Monitoreo del Acceso o la Información Pública | 5.5.1 | Hacer seguimiento a la implementacion de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, conforme a las directices de la Resolucion 1519 de 2020 de MinTic. | 2 | Informes de seguimiento elaborados | (Informe de gestión elaborados x 100) / Informes programado | OFICINA DEL INSPECTOR DE LA GESTIÓN DE TIERRAS - Profesional designado | [12 empty] | En Términos | Para el periodo a evaluar (primer cuatrimestre vigencia 2024) esta actividad no presenta programación. Por lo cual se encuentra “en terminos” para posterior cumplimiento. | 2 | 0 | 0 |  | 0% | bar: Programador de Actividades May; Programador de Actividades Nov
[20 empty] | Estado | Total
[20 empty] | Cumplida | 3 |  |  |  | 93.4% | 31.66%
[20 empty] | Incumplida | 1
[20 empty] | En Términos | 18

## 6. Iniciativas Adicionales
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO - 2024
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO BORRADOR PARA OBSERVACIONES CIUDADANAS (Documento en construcción literal K artículo 6 de la Ley 1712 de 2014) Vigencia 2024 - Versión 1 Enero de 2024 | [19 empty] | Evaluación OCI I Cuatrimestre 2024 |  | Meta | Meta Cuatrimestre | Cumplimiento trimestre | % de avance cuatri | % avance acumulado
Componente | Subcomponente | No | Actividades | Meta | Producto | Indicador | Responsable | Programador de Actividades | [11 empty] | Estado | Observación
[8 empty] | En | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
6. INICIATIVAS ADICIONALES. | NA | 6.1.1 | Impulsar la Participacion de las Organizaciones de la Sociedad Civil para retroalimentar el Plan de Participacion de la ANT 2024 | 1 | comunicación enviada | Comunicado enviado x 100) / comunicaciones programadas | OFICINA DEL INSPECTOR DE LA GESTIÓN DE TIERRAS - Profesional designado | [12 empty] | Cumplida | La Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras, reporto en el SharePoint dispuesto para tal fin, la ejecución de la actividad en el mes de enero, la cual manifestó que: Mediante el radicado No 202410404507881 se invito a las organizaciones sociales a retroalimentar el Plan de participación Ciudadana 2024 de la ANT, el 26 de enero del 2024 mediante comunicación del correo: oficinadelinspector@agenciadetierras.gov.co se compartió el Plan de Participación Ciudadana_ versión 1 a las organizaciones de la sociedad civil. Acto seguido, esta Oficina procedió a revisar las evidencias de ejecución cargadas, observando que el área responsable suministró el memorando, el correo y el plan de participación en construcción para la vigencia 2024. Por lo anterior la Oficina de Control Interno concluyo que esta actividad cuenta con un porcentaje de cumplimiento para el primer cuatrimestre del 100% y un porcentaje acumulado para la vigencia 2024 del 100%. | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | bar: Programador de Actividades En
|  | 6.1.2 | Realizar mesa de trabajo con areas de interes para socializar resultados del informe de la gestion del Menú participa | 1 | Mesa de trabajo realizadas | (mesas de trabajo realizadas x 100) / mesas de trabajo programadas | OFICINA DEL INSPECTOR DE LA GESTIÓN DE TIERRAS - Profesional designado | [12 empty] | En Términos | Para el periodo a evaluar (primer cuatrimestre vigencia 2024) esta actividad no presenta programación. Por lo cual se encuentra “en términos” para posterior cumplimiento. | 1 | 0 | 0 |  | 0% | bar: Programador de Actividades Jul
|  | 6.1.3 | Realizar una mesa de trabajo con las dependencias que tengan interés en la socialización de los resultados del informe de el rol de la ANT en los Comites de Reforma Agraria | 1 | Mesa de trabajo realizada | (mesa de trabajo realizadax 100) / mesa de trabajo programada | OFICINA DEL INSPECTOR DE LA GESTIÓN DE TIERRAS - Profesional designado | [12 empty] | En Términos | Para el periodo a evaluar (primer cuatrimestre vigencia 2024) esta actividad no presenta programación. Por lo cual se encuentra “en términos” para posterior cumplimiento. | 1 | 0 | 0 |  | 0% | bar: Programador de Actividades Abr
[20 empty] | Estado | Total
[20 empty] | Cumplida | 1 |  |  |  | 100% | 33.33%
[20 empty] | Incumplida | 0
[20 empty] | En Términos | 2