## Hoja1 (hidden)
Modificaciones al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Corte 4 de agosto 2017
Componente | Subcomponente | Actividades Programadas | Meta o producto | Indicador | Responsable | Fecha inicio | Fecha fin | Descripción de Modificaciones
Componente 2: Racionalización de Trámites | Subcomponente 1. Identificación y documentación de trámites y servicios | Identificación, documentación de trámites y servicios de mayor demanda, inscripción en SUIT y publicación en página WEB (de conformidad con lo establecido en el literales a y b del art. 11 de la Ley 1712/14). | 5 | (#) Trámites y servicios publicados en la WEB e inscritos en SUIT | Oficina de Planeación | 2017-01-16 | 2017-03-30 | Se solicita ajuste en la fecha de la actividad teniendo en cuenta los cambios institucionales en el marco del Decreto 902 de mayo 2017. Ajustes al PAAC: Fecha Fin: 30/09/2017
Componente 2: Racionalización de Trámites | Subcomponente 1. Identificación y documentación de trámites y servicios | Identificación, documentación de trámites y servicios, inscripción en SUIT y publicación en página WEB. (de conformidad con lo establecido en el literales a y b del art. 11 de la Ley 1712/14). | 5 | (#) Trámites y servicios publicados en la WEB e inscritos en SUIT | Oficina de Planeación | 2017-04-01 | 2017-07-31 | Se solicita ajuste en la fecha de la actividad teniendo en cuenta los cambios institucionales en el marco del Decreto 902 de mayo 2017. Ajustes al PAAC: Fecha Fin: 30/09/2017
Componente 5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 2. Publicación información mínima obligatoria (art. 9 Ley 1712 de 2014) | Publicar presupuesto general, ejecución presupuestal histórica anual y planes de gasto público para cada año fiscal, de conformidad con el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011. (Literal b) (Plan de Acción Institucional, Plan de Compras, Presupuesto desagregado y distribución de proyectos de inversión, Informe de Gestión Anual) | 100% | (%) Información publicada | Oficina de Planeación | 2017-02-01 | 2017-01-31 | Con el fin que la actividad se lleve a termino se ajustan los responsables, y se cambia la fecha fin al identificar el error. Ajustes al PAAC: Responsable: Oficina de Planeación (actualización de contenidos) Subdirección de Sistemas de Información de Tierras (Monitoreo de la transparencia y el acceso a la información publicada en la web) Fecha Fin: 31/12/2017
Componente 5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 2. Publicación información mínima obligatoria (art. 9 Ley 1712 de 2014) | Publicar directorio que incluya el cargo, direcciones de correo electrónico y teléfono del despacho de los empleados y funcionarios y las escalas salariales correspondientes a las categorías de todos los servidores, de conformidad con el formato de información de servidores públicos y contratistas (Literal c) | 100% | (%) Información publicada | Oficina de Planeación | 2017-02-01 | 2017-03-30 | Con el fin que la actividad se lleve a termino se ajustan los responsables Ajustes al PAAC: Cambio en el responsable de la actividad. Responsable: Secretaria General (actualización de contenidos) Subdirección de Sistemas de Información de Tierras (Monitoreo de la transparencia y el acceso a la información publicada en la web)
Componente 5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 2. Publicación información mínima obligatoria (art. 9 Ley 1712 de 2014) | Publicar normas generales y reglamentarias, políticas, lineamientos o manuales, las metas y objetivos de las áreas misionales de conformidad con sus programas operativos y los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal e indicadores de desempeño. (Literal d) | 100% | (%) Información publicada | Oficina de Planeación | 2017-02-01 | 2017-03-30 | Con el fin que la actividad se lleve a termino se ajustan los responsables Ajustes al PAAC: Cambio en el responsable de la actividad. Subdirección de Sistemas de Información de Tierras (Monitoreo de la transparencia y el acceso a la información publicada en la web) Todas las dependencias (actualización de contenidos)
Componente 5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 3. Publicación información mínima obligatoria (art. 11 Ley 1712 de 2014) | Publicar procesos y procedimientos adoptados por la Agencia (Literal c) | 100% | (%) Información publicada | Oficina de Planeación | 2017-02-01 | 2017-02-28 | Con el fin que la actividad se lleve a termino se ajustan los responsables Ajustes al PAAC: Cambio en el responsable de la actividad. Responsable: Oficina de Planeación (actualización de contenidos) Subdirección de Sistemas de Información de Tierras (Monitoreo de la transparencia y el acceso a la información publicada en la web)
Componente 5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 3. Publicación información mínima obligatoria (art. 11 Ley 1712 de 2014) | Publicar contenido de toda decisión y/o política que haya adoptado y afecte al público, junto con sus fundamentos y toda interpretación autorizada de ellas (Resoluciones, Acuerdos Consejo Directivo, Circulares, etc. ) (Literal d) | 100% | (%) Información publicada | Oficina de Planeación Oficina Jurídica | 2017-02-01 | 2017-12-31 | Con el fin que la actividad se lleve a termino se ajustan los responsables Ajustes al PAAC: Cambio en el responsable de la actividad. Responsable: Oficina de Planeación, Oficina Jurídica y Secretaría General (actualización de contenidos) Subdirección de Sistemas de Información de Tierras (Monitoreo de la transparencia y el acceso a la información publicada en la web)
Componente 5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 3. Publicación información mínima obligatoria (art. 11 Ley 1712 de 2014) | Publicar informes de seguimiento a PQRSD de la ANT (en concordancia con los términos del literal h) | 100% | (%) Información publicada | Oficina de Planeación | 2017-02-01 | 2017-12-31 | Con el fin que la actividad se lleve a termino se ajustan los responsables Ajustes al PAAC: Cambio en el responsable de la actividad. Responsable: Secretaría General (actualización de contenidos) Subdirección de Sistemas de Información de Tierras (Monitoreo de la transparencia y el acceso a la información publicada en la web)
Componente 5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 3. Publicación información mínima obligatoria (art. 11 Ley 1712 de 2014) | Elaborar, adoptar y publicar los instrumentos de gestión de la información, Registro de Publicaciones, Activos de Información e Índice de Información clasificada y reservada(en concordancia con los términos del literal j y art 20) | 1 | (#) Documento expedido y publicado | Oficina de Planeación | 2017-02-01 | 2017-08-30 | Con el fin que la actividad se lleve a termino se ajustan los responsables Ajustes al PAAC: Cambio en el responsable de la actividad. Responsable: Subdirección de Sistemas de Información de Tierras (actualización de contenidos) Subdirección de Sistemas de Información de Tierras (Monitoreo de la transparencia y el acceso a la información publicada en la web)
Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Subcomponente 2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Socializar el Mapa de riesgos de corrupción, con actores internos y externos para recoger observaciones y propuestas | 1 | (#) Mapa de Riesgos de corrupción socializado | Oficina del Inspector de Tierras | 2017-03-20 | 2017-03-28 | Con el fin que el plan se ajuste a lo establecido en "Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano" Versión 2. Ajustes al PAAC: Cambio en el subcomponente Subcomponente: 3 Consulta y Divulgación

## Modificaciones al PAAC
Modificaciones al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Corte 4 de agosto 2017
Componente | Subcomponente | Actividades Programadas | Meta o producto | Indicador | Responsable | Fecha inicio | Fecha fin | Dependencia/ responsable que solicita | Cambio | Justificación
Componente 2: Racionalización de Trámites | Subcomponente 1. Identificación y documentación de trámites y servicios | Identificación, documentación de trámites y servicios de mayor demanda, inscripción en SUIT y publicación en página WEB (de conformidad con lo establecido en el literales a y b del art. 11 de la Ley 1712/14). | 5 | (#) Trámites y servicios publicados en la WEB e inscritos en SUIT | Oficina de Planeación | 2017-01-16 | 2017-03-30 | Oficina de Planeación | Fecha fin cambia de 30/03/2017 a 30/09/2017 | Se ajusta la fecha de la actividad teniendo en cuenta los cambios institucionales en el marco del Decreto 902 de mayo 2017.
Componente 2: Racionalización de Trámites | Subcomponente 1. Identificación y documentación de trámites y servicios | Identificación, documentación de trámites y servicios, inscripción en SUIT y publicación en página WEB. (de conformidad con lo establecido en el literales a y b del art. 11 de la Ley 1712/14). | 5 | (#) Trámites y servicios publicados en la WEB e inscritos en SUIT | Oficina de Planeación | 2017-04-01 | 2017-07-31 | Oficina de Planeación | Eliminar actividad | Se elimina la duplicidad de esta actividad
Componente 5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 2. Publicación información mínima obligatoria (art. 9 Ley 1712 de 2014) | Publicar presupuesto general, ejecución presupuestal histórica anual y planes de gasto público para cada año fiscal, de conformidad con el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011. (Literal b) (Plan de Acción Institucional, Plan de Compras, Presupuesto desagregado y distribución de proyectos de inversión, Informe de Gestión Anual) | 100% | (%) Información publicada | Oficina de Planeación | 2017-02-01 | 2017-01-31 | Oficina de Planeación | Responsable: Agregar Subdirección de Sistemas de Información de Tierras Fecha Fin: pasa de 31/01/2017 a 31/12/2017 | Se agrega a la Subdirección de Sistemas de Información de Tierras, responsable del monitoreo de la transparencia y el acceso a la información publicada en la web. Asimismo se cambia la fecha fin, pues se incurrió en un error en establecerla
Componente 5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 2. Publicación información mínima obligatoria (art. 9 Ley 1712 de 2014) | Publicar directorio que incluya el cargo, direcciones de correo electrónico y teléfono del despacho de los empleados y funcionarios y las escalas salariales correspondientes a las categorías de todos los servidores, de conformidad con el formato de información de servidores públicos y contratistas (Literal c) | 100% | (%) Información publicada | Oficina de Planeación | 2017-02-01 | 2017-03-30 | Oficina de Planeación | Responsable: Cambiar a la oficina de Planeación por la Secretaria General y la Subdirección de Sistemas de Información de Tierras | Se dejan como responsables a la Secretaria General, responsable de la actualización de contenidos y a la Subdirección de Sistemas de Información de Tierras, responsable del monitoreo de la transparencia y el acceso a la información publicada en la web.
Componente 5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 2. Publicación información mínima obligatoria (art. 9 Ley 1712 de 2014) | Publicar normas generales y reglamentarias, políticas, lineamientos o manuales, las metas y objetivos de las áreas misionales de conformidad con sus programas operativos y los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal e indicadores de desempeño. (Literal d) | 100% | (%) Información publicada | Oficina de Planeación | 2017-02-01 | 2017-03-30 | Oficina de Planeación | Responsable: Cambiar a la Oficina de Planeación por la Subdirección de Sistemas de Información de Tierras y todas las dependencias | Se dejan como responsables a la Subdirección de Sistemas de Información de Tierras, responsable del monitoreo de la transparencia y el acceso a la información publicada en la web y a todas las dependencias, responsables de la actualización de contenidos.
Componente 5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 3. Publicación información mínima obligatoria (art. 11 Ley 1712 de 2014) | Publicar procesos y procedimientos adoptados por la Agencia (Literal c) | 100% | (%) Información publicada | Oficina de Planeación | 2017-02-01 | 2017-02-28 | Oficina de Planeación | Responsable: Agregar a Subdirección de Sistemas de Información de Tierras | Se agrega a la Subdirección de Sistemas de Información de Tierras, responsable del monitoreo de la transparencia y el acceso a la información publicada en la web
Componente 5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 3. Publicación información mínima obligatoria (art. 11 Ley 1712 de 2014) | Publicar contenido de toda decisión y/o política que haya adoptado y afecte al público, junto con sus fundamentos y toda interpretación autorizada de ellas (Resoluciones, Acuerdos Consejo Directivo, Circulares, etc. ) (Literal d) | 100% | (%) Información publicada | Oficina de Planeación Oficina Jurídica | 2017-02-01 | 2017-12-31 | Oficina de Planeación | Responsable: Agregar Subdirección de Sistemas de Información de Tierras y a la Secretaría General | Se agregan, a la Subdirección de Sistemas de Información de Tierras, responsable del monitoreo de la transparencia y el acceso a la información publicada en la web y a la Secretaria General, responsable de la actualización de contenidos
Componente 5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 3. Publicación información mínima obligatoria (art. 11 Ley 1712 de 2014) | Publicar informes de seguimiento a PQRSD de la ANT (en concordancia con los términos del literal h) | 100% | (%) Información publicada | Oficina de Planeación | 2017-02-01 | 2017-12-31 | Oficina de Planeación | Responsable: Cambiar al responsable de la actividad (Oficina de Planeación) por la Subdirección de Sistemas de Información de Tierras y la Secretaría General | Se dejan como responsables a la Subdirección de Sistemas de Información de Tierras, responsable del monitoreo de la transparencia y el acceso a la información publicada en la web y a la Secretaria General, responsable de la actualización de contenidos
Componente 5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 3. Publicación información mínima obligatoria (art. 11 Ley 1712 de 2014) | Elaborar, adoptar y publicar los instrumentos de gestión de la información, Registro de Publicaciones, Activos de Información e Índice de Información clasificada y reservada(en concordancia con los términos del literal j y art 20) | 100% | (#) Documento expedido y publicado | Oficina de Planeación | 2017-02-01 | 2017-08-30 | Oficina de Planeación | Responsable: Cambiar a la Oficina de Planeación por la Subdirección de Sistemas de Información de Tierras | Se deja a la Subdirección de Sistemas de Información de Tierras, como responsable de la de la actualización de contenidos y del monitoreo de la transparencia y el acceso a la información publicada en la web