## Matriz
Componente | Subcomponente | No | No | Actividades | Meta o producto | Indicador | Responsable | Programador de Actividades | [11 empty] | Observaciones Segundo seguimiento | Observaciones OCI | ESTADO | No | Componente
[8 empty] | En | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1.1 | 1.1.1 | Verificar el cumplimiento de la política de administración de riesgos | 1 | Informe de Mapa de Riesgos de Corrupción | Oficina de Control Interno | Programador de Actividades May: 1; Programador de Actividades Dic: 100 | Actividad cumplida Para el mes de mayo se programaron actividades correspondientes a este componente. | Actividad cumplida Se evidencio los siguientes documentos: 20211020174283_685-2.pdf 20211020125873_65410.PDF | Actividad Cumplida | 1.1.1 | 1
| 1.1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1.2 | 1.1.2 | Actualizar la política de administración de riesgos de la Entidad | 1 | Documento de politica de administración de riesgos actualizado | Dirección General Oficina de Planeación Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras | [12 empty] | Actividad en Términos Tarea programada para el mes de noviembre se encuentra en estado de terminos | Actividad en Términos Fecha de ejecucion de la tarea entre el 1/11/21-30/11/21 | Actividad en Términos | 1.1.2 | 1
| 1.2 Construcción Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.2.1 | 1.2.1 | Elaborar el Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2021 de la ANT | 1 | Documento de solicitud de aprobación de versión 1 del Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2021. | Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras | Programador de Actividades En: 1; Programador de Actividades Dic: 100 | Actividad cumplida Actividad Cumplida en el mes de Enero.Se elaboró el Mapa de Riesgos de Corrupción versión 1 para la vigencia 2021, presentado para su aprobación mediante memorando 20211040003503 y aprobado por la Dirección General mediante memorando 20211000006063. | Actividad cumplida Actividad ejecutada en el mes de enero. | Actividad Cumplida | 1.2.1 | 1
|  | 1.2.2 | 1.2.2 | Realizar ajustes solicitados por las dependencias a la versión 1 del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1 | Documento de solicitud de aprobación de modificaciones a la versión 1 del Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2021. | Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras | Programador de Actividades Jul: 1; Programador de Actividades Dic: 100 | Actividad cumplida Actividad Programada para el mes de Julio. | Actividad cumplida Se evidencio los documentos 20211000211713 Aprobación v2.PDF 20211040207183 solicitud de aprobación V2 PAAC y MRC.PDF MRC_2021_V2.xlsx Correo 11 jun.pdf | Actividad Cumplida | 1.2.2 | 1
| 1.3 Consulta y Divulgación | 1.3.1 | 1.3.1 | Publicar el borrador del Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2021 para observaciones de la ciudadanía | 1 | Documento borrador de Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2021. | Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras | Programador de Actividades En: 1; Programador de Actividades Dic: 100 | Actividad cumplida Actividad Cumplida en el mes de Enero.Mediante CAS Caso RF-111246-7-11649 se publicó el borrador del Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2021 para observaciones de la ciudadanía. El borrador se divulgó mediante página web, redes sociales y correo electrónico a personas interesadas. | Actividad cumplida Se publico el borrador del Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2021 para observaciones de la ciudadanía | Actividad Cumplida | 1.3.1 | 1
|  | 1.3.2 | 1.3.2 | Publicar la Versión 1 del Mapa de Riesgos de Corrupción. | 1 | Solicitud de publicación de versión 1 del Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2021. | Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras | Programador de Actividades En: 1; Programador de Actividades Dic: 100 | Actividad cumplida Actividad Cumplida en el mes de Enero.Solicitud de publicación en página web mediante CAS Caso RF-114422-7-12910. publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigenicia 2021 en la pagina web de la entidad: http://www.agenciadetierras.gov.co/planeacion-control-y-gestion/planes-programas-y-proyectos/atencion-al-ciudadano/ | Actividad cumplida La Oficina de Control Interno hace constar la publicacion de la Versión 1 del Mapa de Riesgos de Corrupción. | Actividad Cumplida | 1.3.2 | 1
|  | 1.3.3 | 1.3.3 | Socializar con los colaboradores de la ANT el Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2021 | 1 | Sesiones de socialización realizadas | Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras | Programador de Actividades Mar: 1; Programador de Actividades Dic: 100 | Actividad cumplida Actividad Cumplida en el mes de Marzo.Se realizaron en el mes de febrero 2 socializaciones al Mapa de Riesgos de Corrupción de la ANT, la primera el 17 de febrero de 2021 con los colaboradores de la entidad y la segunda el 23 de febrero de 2021, se llevo a cabo otra para el 16 de marzo. | Actividad cumplida La Oficina de Control Interno hace costar que la actividad se socializo a los colaboradores de la ANT el Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2021 | Actividad Cumplida | 1.3.3 | 1
|  | 1.3.4 | 1.3.4 | Socializar con la ciudadanía el Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2021 | 1 | Sesiones de socialización realizadas | Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras | Programador de Actividades Mar: 1; Programador de Actividades Dic: 100 | Actividad cumplida Actividad Cumplida en el mes de Marzo.Se realizo el 19 marzo la socializacion al Mapa de Riesgos de Corrupción de la ANT, vigencia 2021 vrsion 1 con la ciudadania. | Actividad cumplida La Oficina de Control Interno hace costar que la actividad se socializo a la ciudadanía el Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2021 | Actividad Cumplida | 1.3.4 | 1
| 1.4 Monitoreo y Revisión | 1.4.1 | 1.4.1 | Automonitorear permanentemente las actividades incorporadas al Mapa de Riesgos de Corrupción | 3 | Reportes de Verificación de Automonitoreo- Trimestral | Oficina de Control Interno | Programador de Actividades Abr: 1; Programador de Actividades Jul: 1; Programador de Actividades Oct: 1; Programador de Actividades Dic: 0 | Actividad en Términos Actividad programada para los meses de abril, julio y Octubre. En el mes de marzo se recibió un correo por parte de la Oficina del Inspector de la Gestión de tierras mediante el cual, monitoreaban el reporte oportuno de las actividades incorporadas al Mapa de Riesgos de Corrupción, debido al cual la Oficina de Control Interno, procedió a realizar el automonitoreo de las actividades asociadas al MRC, realizando el reporte oportuno de los meses de Enero y Febrero, como se puede evidenciar en el siguiente Link: https://agenciadetierras.sharepoint.com/sites/MAPADERIESGOSDECORRUPCIONANT . | Actividad Cumplida Se evidencio los siguientes documentos: ALERTA DE MONITOREO, reporte mes de julio - Mapa de Riesgos de Corrupción.eml ALERTA DE MONITOREO, reporte mes de junio - Mapa de Riesgos de Corrupción.eml ALERTA DE MONITOREO, reporte mes de mayo - Mapa de Riesgos de Corrupción.eml ALERTA DE MONITOREO reporte meses de enero y febrero - Mapa de riesgos de corrupción.msg Controles.png Materialización.png Preventivas.png ALERTA DE MONITOREO, reporte mes de abril - Mapa de Riesgos de Corrupción.eml | Actividad Cumplida | 1.4.1 | 1
|  | 1.4.2 | 1.4.2 | Realizar monitoreo priorizado a los riesgos de corrupciòn del proceso seleccionado | 3 | Reportes de Verificación de Automonitoreo- Trimestral | Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras | Programador de Actividades Abr: 1; Programador de Actividades Ago: 1; Programador de Actividades Dic: 100 | Actividad cumplida Actividad programada para los meses de abril, agosto y Diciembre. La Oficina de Inspector de la Gestion de Tierras, para el mes de abril elaboró documento preliminar del informe de monitoreo a los riesgos de corrupción en el procedimiento GEMA-P-002 RECEPCIÓN DE PQRSD, el cual fue enviado a la Secretaría General para revisión y observaciones. | Actividad cumplida Se evidencio los documento . Informe Monitoreo PQRSD V.1 29.04.2021.pdf Informe monitoreo TITULACION COLECTIVA COM NEGRAS.pdf 11.02.2021 Reunión Instrumento de Seguimiento y Control.pdf 19.02.2021 Preparación primer monitoreo 2021.pdf 24.02.2021 Definición procedimiento primer monitoreo.pdf 06.07.2021 Mesa de trabajo DAE Segundo monitoreo 1.pdf 07.07.2021 Mesa de trabajo DAE Segundo monitoreo 2.pdf Borrador Informe Monitoreo Titulación Comunidades Negras.pdf 22.06.2021 Mesa de apertura Monitoreo de Riesgos Corrupción procedimiento ACCTI-P-007-TITULACIÓN-COLECTIVA-A-COMUNIDADES-NEGRAS.pdf Diseño Metodologico Monitoreo TITULACIÓN COLECTIVA A COMUNIDADES NEGRAS.pdf Presentación apertura Segundo Monitoreo 2021.pptx 09.03.2021 Mesa apertura primer Monitoreo 2021.pdf Diseño Metodologico Monitoreo PQRSD V.26.02.2021.pdf 24.05.2021 Reunión OIGT para coordinar segundo monitoreo.pdf Informe Monitoreo procedimiento PQRSD.pdf Memo entrega informe monitoreo PQRSD.pdf Se preparó documento de Informe de Monitoreo de riesgos de corrupción en el procedimiento ACCTI-P-007- TITULACIÓN COLECTIVA A COMUNIDADES NEGRAS. | Actividad Cumplida | 1.4.2 | 1
|  | 1.4.3 | 1.4.3 | Monitorear el reporte de materialización de riesgos, ejecución de actividades de control y cumplimiento de acciones preventivas del Mapa de Riesgos de Corrupción | 11 | Comunicaciones de Alerta de monitoreo al reporte de riesgos de corrupción. | Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 80 | Actividad en Términos Actividad programada del mes de febreo a diciembre La Oficina de Inspector de la Gestion de Tierras realizo las alertas para los meses de febrero y marzo, de igual manera El 21 de abril se envió comunicación a todas las dependencias informando la alerta de monitoreo frente al reporte del mes de marzo, de conformidad con lo diligenciado en el sharepoint https://agenciadetierras.sharepoint.com/sites/MAPADERIESGOSDECORRUPCIONANT. Se adjunta correo electrónico y resumen de reporte. | Actividad Cumplida El 17 de agosto se envió comunicación a todas las dependencias informando la alerta de monitoreo frente al reporte del mes de julio, de conformidad con lo diligenciado en el sharepoint: https://agenciadetierras.sharepoint.com/sites/MAPADERIESGOSDECORRUPCIONANT. | Actividad Cumplida | 1.4.3 | 1
|  | 1.4.4 | 1.4.4 | Elaborar informe de recomendaciones para el fortalecimiento del Mapa de Riesgos de Corrupción 2021 | 1 | Informe de recomendaciones al Mapa de Riesgos de Corrupción | Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras | Programador de Actividades Jun: 1; Programador de Actividades Dic: 0 | Actividad cumplida Actividad programada para ejecutar en junio. | Actividad cumplida Se evidencio los siguientes documentos: 20211040142493 remisión informe recomendaciones gestión de riesgos de corrupción.PDF Correo envío informe recomendaciones MRC.pdf INFORME DE RECOMENDACIONES GESTION DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN.pdf | Actividad Cumplida | 1.4.4 | 1
| 1.5 Seguimiento | 1.5.1 | 1.5.1 | Efectuar seguimiento a la gestión de riesgos de corrupción | 3 | Informes de Seguimiento Mapa de Riesgos Corrupción publicado-Cuatrimestral | Oficina de Control Interno | Programador de Actividades En: 1; Programador de Actividades May: 1; Programador de Actividades Sep: 1; Programador de Actividades Dic: 67 | Actividad en Términos Para el mes de agosto no se programaron actividades correspondientes a este componente. | Actividad en Términos Se evidencio los siguientes documentos: Memorando Remisorio - MRC.PDF 20211020125873_65410.PDF | Actividad Cumplida | 1.5.1 | 1
Componente 2: Racionalización de Trámites | 2.1 Identificación de trámites | 2.1.1 | 2.1.1 | Solicitud de inscripción de trámites identificados | 1 | Solicitud de inscripción ante Función Publica | Planeacion | [12 empty] | Actividad en Términos Actividad programada para el mes de Diciembre | Actividad en Términos Actividad programada para el mes de Diciembre | Actividad en Términos | 2.1.1 | 2
| 2.2 Priorización de trámites | 2.2.1 | 2.2.1 | Publicación en página web institucional, de los avances en el proceso de inscripción de trámites ante el DAFP. | 1 | Publicación en página web | Oficina de Planeación | [12 empty] | Actividad en Términos Actividad programada para el mes de Diciembre | Actividad en Términos Actividad programada para el mes de Diciembre | Actividad en Términos | 2.2.1 | 2
| 2.3 Racionalización de trámites | 2.3.1 | 2.3.1 | Realizar seguimiento de la Estrategia de Racionalización de trámites | 3 | Informes de Seguimiento PAAC - Cuatrimestral | Oficina de Control Interno | Programador de Actividades En: 1; Programador de Actividades May: 1; Programador de Actividades Sep: 1; Programador de Actividades Dic: 0 | Actividad en Términos Para el mes de agosto no se programaron actividades correspondientes a este componente. | Actividad en Términos Se evidencio los siguientes documentos: Memorando Remisorio - PAAC.PDF 20211020126223_68806.pdf | Actividad Cumplida | 2.3.1 | 2
| 2.4 Interoperabilidad |  | 2.4.1 | [16 empty] | Actividad No definida |  | No Definida | 2.4.1 | 2
Componente 3: Rendición de cuentas | 3.1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 3.1.1 | 3.1.1 | Publicación de boletines en la pagina web de la Entidad https://www.agenciadetierras.gov.co/prensa/noticias/ | 3 | Boletines | Dirección General - Equipo Asesor de Comunicaciones | [12 empty] | Actividad cumplida Publicación de boletines en la pagina web de la Entidad en https://www.agenciadetierras.gov.co/prensa/noticias/ | Actividad cumplida Se evidencio los siguientes documentos: 3.1.1. PUBLICACIÓN BOLETINES PAGÍNA WEB.pdf | Actividad Cumplida | 3.1.1 | 3 | bar: Programador de Actividades Abr; Programador de Actividades Ago; Programador de Actividades Dic
|  | 3.1.2 | 3.1.2 | Elaborar un informe de rendición de cuentas con enfoque al Acuerdo de Paz, con corte a 31 de diciembre de 2020, conforme a los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP | 1 | Informe | Oficina de Planeación | Programador de Actividades Jun: 1; Programador de Actividades Dic: 0 | Actividad cumplida Actividad programada para el mes de Junio | Actividad cumplida Numeral 3.1.2 Elaborar un informe de rendición de cuentas con enfoque al Acuerdo de Paz, con corte a 31 de diciembre de 2020, conforme a los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP. Respuesta de la oficina: Nos permitimos informar que el pasado 12 de febrero de 2021, se solicitó información a las áreas misionales de la entidad sobre el avance de los objetivos y compromisos del Acuerdo Final de Paz para la elaboración del informe utilizando el formato requerido por el DAFP. El informe se publicó en página web de la Agencia Nacional de Tierras el pasado 25 de marzo de 2021 en el micrositio de “Rendición de Cuentas” y en el portal de transparencia de la entidad. Para visualizar, por favor seguir el siguiente link: https://www.agenciadetierras.gov.co/wp-content/uploads/2021/03/Informe_Rendicion_Cuentas_Nacional_ANT_2020_opt.pdf | Actividad Cumplida | 3.1.2 | 3
|  | 3.1.3 | 3.1.3 | Producir y documentar permanentemente la información sobre los avances de la gestión en la implementación del Acuerdo de Paz bajo los lineamientos del Sistema de Rendición de Cuentas del Departamento Administraivo de la Función Pública DAFP | 100% | Información producida y documentada | Oficina de Planeación | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Actividad en Términos Actividad programada para cada mes del año. La oficina de Planeación durante el primer trimestre de 2021 realizó las siguientes actividades para la produción y documentación: Se elaboró informe para la Consejeria Presidencial para la Estabilizaci´pn y la Consolidació, adherido a la ploítica de Estabilización Paz con Legalidad, que incluye las actividades ejecutadas durante los meses de agosto de 2020 a febrero de 2021. Se elaboró informe para la Consejeria Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, adherido a la política de Estabilización Paz con Legalidad, que incluye las actividades ejecutadas durante los meses de agosto de 20218, a febrero de 2021. Está contenido el mes de febrero. 1.Se elaboró informe para la Consejeria Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, adherido a la política de Estabilización Paz con Legalidad, que incluye las actividades ejecutadas durante el mes de marzo de 2021 | Actividad en Términos Actividad se encuentra en estado de terminos | Actividad Cumplida | 3.1.3 | 3
|  | 3.1.4 | 3.1.4 | Establecer y divulgar el cronograma que identifique y define los espacios de dialogo presenciales, y los mecanismos virtuales complementarios, que utilizarán para la audiencia publica de rendición de cuentas. | 1 | Cronograma | Oficina de Planeación | Programador de Actividades Jun: 1; Programador de Actividades Dic: 0 | Actividad cumplida Actividad programada para el mes de Junio | Actividad cumplida Numeral 3.1.4 Establecer y divulgar el cronograma que identifique y define los espacios de dialogo presenciales, y los mecanismos virtuales complementarios, que utilizarán para la audiencia pública de rendición de cuentas. El cronograma se publicó el pasado 23 de febrero de 2021 en página web de la ANT en el micrositio de “Rendición de cuentas vigencia 2020”. Para visualizar, por favor seguir el siguiente link: https://www.ant.gov.co/wp-content/uploads/2021/08/CRONORCANT2020.pdf Cabe resaltar que, la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Agencia Nacional de Tierras estaba programada para el mes de junio del presente año, la cual tuvo que ser aplazada por el tercer pico de la pandemia de la COVID 19, por los problemas de orden público a nivel nacional y por temas de agenda de la Dirección General. | Actividad cumplida | 3.1.4 | 3
|  | 3.1.5 | 3.1.5 | Diseñar la estrategia para la rendición de cuentas de la Entidad. | 1 | Estrategia | Oficina de Planeación | Programador de Actividades Jun: 1; Programador de Actividades Dic: 0 | Actividad incumplida Actividad programada para el mes de Junio | Actividad incumplida Si se evidencia la realizacion de esta actividad: Acta Cuarta Reunión 26-03-21 Firma FS.pdf acta PRIMERA REUNION 08-02-21.pdf Acta quinta Reunión 10-06-21.pdf acta SEGUNDA REUNION 16-02-20.pdf acta tercera REUNION 23-02-20.pdf | Actividad Cumplida | 3.1.5 | 3
| 3.2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.2.1 | 3.2.1 | Realización y gestión de la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2021, con la activa participación de grupos de interés, gremios, organismos de control y la ciudadanía en general. | 1 | Audiencia pública de rendición de cuentas | Dirección General - Equipo Asesor de Comunicaciones | Programador de Actividades Jun: 1; Programador de Actividades Dic: 0 | Actividad incumplida Actividad programada para el mes de Junio | Actividad incumplida No se evidencia la realizacion de esta actividad | Actividad Incumplida | 3.2.1 | 3
|  | 3.2.2 | 3.2.2 | Rendir cuentas acerca de la gestión de deuncias recibidas en la ANT | 3 | Informe de denuncias | Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras | Programador de Actividades En: 1; Programador de Actividades May: 1; Programador de Actividades Sep: 1; Programador de Actividades Dic: 67 | Actividad en Términos La oficina de Inspector de la Gestion de Tierras, publico en enero el informe de denuncias del tirmestre de septiembre, noviembre y diciembre del año 2020 en el mes de enero 2021, de igual manera el 5 de mayo se publico el informe de denuncias del primer trimestre del año 2021. | Actividad en Términos Se evidencio los siguientes documentos: 120121 informe denuncias septiembre a diciembre.docx inf_denuncias_sep_dic2020.pdf 030521 - Primer Cuatrimestre - Enero Abril.pdf | Actividad Cumplida | 3.2.2 | 3
|  | 3.2.3 | 3.2.3 | Diseñar e implementar una estrategia de divulgación de los avances de la entidad respecto a la implementación del Acuerdo de Paz. | 1 | Estrategia | Oficina de Planeación | Programador de Actividades Jun: 1; Programador de Actividades Dic: 0 | Actividad cumplida Actividad programada para el mes de junio | Actividad cumplida La Oficina de Control Interno si evidencio esta actividad en este periodo de tiempo, se evidencia en los siguientes documentos: Informe Paz con Legalidad Julio 2021.docx Editable Informe Paz con Legalidad Agosto 2018 - Febrero 2021[1].docx Editable Informe Paz con Legalidad Junio 2021.docx Editable Informe Paz con Legalidad Marzo 2021.docx Editable Informe Paz con Legalidad Mayo 2021.docx | Actividad Cumplida | 3.2.3 | 3
|  | 3.2.4 | 3.2.4 | Diseñar e implementar espacios de dialogo nacionales y territoriales con base en los lineamientos del Manual Único de Rendición de Cuentas de acuerdo con el cronograma establecido por el Sistema de Rendición de Cuentas. | 1 | Espacio de diálogo | Oficina de Planeación | Programador de Actividades Jun: 1; Programador de Actividades Dic: 0 | Actividad incumplida Actividad programada para el mes de junio | Actividad incumplida Numeral 3.2.4 Diseñar e implementar espacios de dialogo nacionales y territoriales con base en los lineamientos del Manual Único de Rendición de Cuentas de acuerdo con el cronograma establecido por el Sistema de Rendición de Cuentas. Adicionalmente a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, la Agencia Nacional de Tierras ha formulado una estrategia de participación ciudadana que consideró algunos escenarios que también permiten dar cumplimiento con lineamientos del manual único de rendición de cuentas. A continuación, se relacionan los espacios de diálogo se formularon desde la estrategia de participación ciudadana https://www.ant.gov.co/wp-content/uploads/2021/08/PlanparticipacionciudadanaV3.pdf Razón a lo anterior, consideramos que se encuentran cumplidas y e | Actividad cumplida | 3.2.4 | 3
| 3.3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.3.1 | 3.3.1 | Capacitar a funcionarios, contratistas y/o colaboradores para promover una cultura de rendición de cuentas en los servidores públicos de la ANT para con los ciudadanos. | 2 | Sesiones de capacitación | Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras | [12 empty] | Actividad en Términos Capacitacion realizada el 10 de marzo a los funcionarios, contratistas y/o colaboradores pacon el fin de promover cultura de rendición de cuentas en los servidores públicos de la ANT para con los ciudadanos | Actividad en Términos Actividad cumplida anticipada en el mes de marzo, falta por realizar capacitacion en el mes de septiembre | Actividad Cumplida | 3.3.1 | 3 | bar: Programador de Actividades Abr; Programador de Actividades Sep
|  | 3.3.2 | 3.3.2 | Socialización a los servidores públicos y contratistas de la ANT sobre la importancia de la rendición de cuentas | 1 | Sesiones de socialización | Oficina de Planeación Subdirección de Talento Humano | Programador de Actividades Abr: 1; Programador de Actividades Dic: 100 | Actividad cumplida Formacion al equipo lider de Rendicion de cuentas de la entidad los dias 09 febrero, 15 febrero, 23 febrero, 26 marzo. | Actividad cumplida | Actividad Cumplida | 3.3.2 | 3
| 3.4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 3.4.1 | 3.4.1 | Realizar la evaluación de rendición de cuentas de la Agencia, siguiendo los lineamientos establecidos por la DAFP, dando cumplimiento al marco normativo y de política vigente. | 1 | Informe de evaluación de rendición de cuentas publicado-Anual | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Actividad en Términos Actividad programada para el mes de Octubre | Actividad en Términos Para el mes de agosto no se programaron actividades correspondientes a este componente, debido a que la ANT no ha realizado la rendición de cuentas de la vigencia correspondiente. | Actividad en Términos | 3.4.1 | 3
|  | 3.4.2 | 3.4.2 | Aplicar autodiagnóstico del estado de la Rendición de Cuentas de la Entidad | 1 | Autodiagnóstico | Oficina de Planeación | Programador de Actividades Abr: 1; Programador de Actividades Dic: 100 | Actividad cumplida Actividad Cumplida en el mes de Abril. Cierre de autodiagnostico de rendicion de cuentas de la vigencia anterior 2020 para tener en cuenta en la estrategia de rendicion de cuentas 2020 Se inicia con la elaboracion del autodiagnostico de 2021 de rendicion de cuentas con un porcentaje de avance de 61.8%. | Actividad cumplida Oficina de Control Interno evidencio el siguiente documento 3-7-rendicioncuentas 2021.xlsx | Actividad Cumplida | 3.4.2 | 3
|  | 3.4.3 | 3.4.3 | Autoevaluar la estrategia para la rendición de cuentas de la Entidad. | 1 | Documento de autoevaluación | Oficina de Planeación | [12 empty] | Actividad en Términos Actividad programada para el mes de Septiembre | Actividad en Términos Actividad se encuentra en estado de terminos | Actividad en Términos | 3.4.3 | 3
Componente 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | 4.1 Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | 4.1.1 | 4.1.1 | Actualizar la estrategia de servicio al ciudadano | 1 | Documento de estrategia actualizado | Secretaria General | Programador de Actividades May: 1; Programador de Actividades Dic: 100 | Actividad cumplida Estrategia actualizada | Actividad cumplida Esta actividad comienza el 1/05/21 y termina el 1-31-12 Se evidencio en el documento :Estrategia_de_Servicio_Ciudadano_2021.pdf | Actividad Cumplida | 4.1.1 | 4
|  | 4.1.2 | 4.1.2 | Socializar la estrategia de servicio al ciudadano | 1 | Estrategia socializada | Secretaria General | Programador de Actividades Jun: 1; Programador de Actividades Dic: 100 | Actividad cumplida Se realizo de manera anticipada la publicación de la Estrategia de Servicio al Ciudadano para la vigencia 2021 en la página web institucional, la información se puede verificar en el siguiente enlace: https://www.agenciadetierras.gov.co/servicio-al-ciudadano/estrategia-servicio-al-ciudadano/ Se realizo la respectiva socialización a la comunidad ANT y ciudadanos en el tiempo programado. | Actividad cumplida Esta actividad comienza el 1/06/21 y termina el 1/06/21.Se evidencio los documentos: b_Estrategia Pag web.png intranet_Estrategia.png mailing x2.png Requerimiento de servicio No. 22150 ha sido resuelto.msg SOLICITUD PIEZAS .msg | Actividad Cumplida | 4.1.2 | 4
|  | 4.1.3 | 4.1.3 | Realizar seguimiento y evaluación del impacto de la estrategia de servicio al ciudadano | 1 | Evaluación del impacto realizada | Oficina de Planeación | [12 empty] | Actividad en Términos Esta actividad esta programada que comience el 30/01/21 y finalice el 30/11/21 | Actividad en Términos La actividad de realizar el seguimiento y evaluación del impacto en la estrategia de servicio al ciudadano esta programada que comience el 30/01/21 y finalice el 30/11/21 | Actividad en Términos | 4.1.3 | 4
|  | 4.1.4 | 4.1.4 | Realizar evaluación a la atención a las peticiones allegadas a la Agencia | 2 | Numero de Informes de evaluación de peticiones publicados / Informes Realizados | Oficina de Control Interno | Programador de Actividades En: 1; Programador de Actividades Jul: 1; Programador de Actividades Dic: 100 | Actividad cumplida Para el mes de agosto no se programaron actividades correspondientes a este componente. | Actividad cumplida Se evidencio los siguientes documentos: Memorando Remision Informe PQRS.pdf 20211020211013_43021-2.PDF | Actividad Cumplida | 4.1.4 | 4
|  | 4.1.5 | 4.1.5 | Elaborar los estudios previos para la celebración de contratos y/o convenios interadministrativos, en los que se busque dar apertura a un Punto de Atención de Tierras | 2 | Estudios previos realizados | Coordinación Unidades de Gestión Territorial UGT | Programador de Actividades Jul: 1; Programador de Actividades Nov: 1; Programador de Actividades Dic: 0 | Actividad cumplida Esta actividad esta programada para el mes de julio, y noviembre | Actividad cumplida No se evidencio la realizacion de esta actividad en el es de julio | Actividad Cumplida | 4.1.5 | 4
| 4.2 Fortalecimiento de los canales de atención | 4.2.1 | 4.2.1 | Actualizar e implementar estrategia para atender el rezago de la ANT | 1 | Plan con metas e indicadores y cronograma elaborado | Secretaria General | Programador de Actividades Mar: 1; Programador de Actividades Dic: 100 | Actividad cumplida Realizada en el primer cuatrimestre, se evidencia en el documento "ESTRATEGIA INTERVENCIÓN 2021" | Actividad cumplida Realizada en el primer cuatrimestre, se evidencia en el documento "ESTRATEGIA INTERVENCIÓN 2021" | Actividad Cumplida | 4.2.1 | 4
|  | 4.2.2 | 4.2.2 | Ejecutar el plan de choque definido para la atención de PQRSD de la vigencias 2019 en la ANT | 100% | (%) Porcentaje de PQRD atendidas/ Porcentaje de PQRD radicados en 2017 | Secretaria General | Programador de Actividades Jul: 100%; Programador de Actividades Dic: 0 | Actividad cumplida Esta actividad esta programada para el mes de julio, es anual y comienza el 1 de julio y termina el 31-12-2021. | Actividad cumplida Ejecutar el plan de choque definido para la atención de PQRSD de la vigencias 2019 en la ANT, se encuentra en estado de terminos. Mediante memorando con numero 20216000183363 enviado el 2021-07-09 en el componente 4 – Subcomponente 4.2.Actividad 4.2.2 “Ejecutar el plan de choque definido para la atención de PQRSD de la vigencia 2019 en la ANT”. Se requiere modificar la programación de la actividad para el mes de diciembre 2021, toda vez que, el volumen de las PQRSD que se encuentran pendientes por descargar en el Sistema de Gestión Documental ORFEO es bastante alto lo que dificultó cumplir con el tiempo establecido inicialmente. | Actividad Cumplida | 4.2.2 | 4
|  | 4.2.3 | 4.2.3 | Ejecutar el plan de choque definido para la atención de PQRSD de la vigencias 2020 en la ANT | 80% | (%) Porcentaje de PQRD atendidas/ Porcentaje de PQRD radicados en 2020 | Secretaria General | [12 empty] | Actividad en Términos Esta actividad esta programada para el mes de diciembre, es anual y comienza el 1 de diciembre y termina el 31-12-2021. | Actividad en Términos La actividad de ejecutar el plan de choque definido para la atención de PQRSD de la vigencias 2020 en la ANT, en estos momentos se encuentra en estado de terminos | Actividad en Términos | 4.2.3 | 4
|  | 4.2.4 | 4.2.4 | Realizar el seguimiento a la ejecución del servicio analizando los resultados obtenidos de la Asesoría y Orientación al Ciudadano estableciendo las recomendaciones respectivas. | 11 | Informes de seguimiento elaborados | Secretaria General | 1 | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 1 | 100 | Actividad cumplida La Secretaría General de acuerdo a lo programado remite como evidencia los informes de seguimiento a la ejecución del contrato del Servicio al Ciudadano. Adjunto como evidencia los informes del mes de junio. | Actividad cumplida Se observó el informe de Secretaria General del seguimiento y monitoreo a los resultados suministrados por el operador del Servicio al Ciudadano , cumpliendo con lo propuesto en la meta de la actividad, se evidencia: Inf centro contacto_enero 2021.pdf Informe seg y monit centro de contacto_febrero 2021.pdf Informe seg y monit centro de contacto_marzo 2021.pdf | Actividad Cumplida | 4.2.4 | 4
|  | 4.2.6 | 4.2.5 | Publicar contenido de toda decisión que afecte la prestación del servicio al ciudadano en las Unidades de Gestión Territorial. | 100% | Piezas informativas publicadas | Coordinación Unidades de Gestión Territorial UGT | Programador de Actividades May: 1; Programador de Actividades Oct: 1; Programador de Actividades Dic: 0 | Actividad Cumplida La Agencia Nacional de Tierras no ha generado un acto administrativo modificando horarios, toda vez que el Servicio al Ciudadano se ha prestado de manera ininterrumpida, en los canales telefónico, virtual, correo electrónico y chat, en los cuales se da asesoría y orientación en tiempo real, y se informa de manera permanente a los Ciudadanos, sobre los canales disponibles de atención. En la página web de la Entidad, también se ha informado sobre los canales de servicio. No obstante lo anterior, tanto en la página web de la Entidad como en las distintas redes sociales, se han publicado una serie de piezas gráficas tendientes a informar a los Ciudadanos sobre los canales de atención dispuestos durante este periodo de aislamiento obligatorio a causa de la pandemia del COVID 19. Sin embargo, durante los problemas de orden público presentados en el territorio nacional se publicaron avisos a la ciudadanía informando sobre los canales de atención diferentes al presencial para la atención por el tiempo de coyuntura social. | Actividad Cumplida Esta actividad esta programada para el mes de mayo y noviembre. | Actividad Cumplida | 4.2.5 | 4
|  | 4.2.5 | 4.2.6 | Fortalecer la capacitación de las personas que atienden público en temas misionales de la ANT y servicio al ciudadano | 90% | Personal de servicio al ciudadano capacitado | Secretaría General Subdirección de Talento Humano | Programador de Actividades May: 1; Programador de Actividades Oct: 1; Programador de Actividades Dic: 100 | Actividad cumplida Durante el mes de mayo se realizan capacitaciones al equipo de servicio al ciudadano, sobre reinducción en Servicio al Ciudadano. Se adjunta el listado de asistencia correspondiente. | Actividad cumplida La dependencia reportó que "El equipo de Servicio al Ciudadano de la Secretaría General, con el apoyo de la Subdirección de Talento Humano, adelantaron capacitaciones mensuales de acuerdo a lo programado en las UGT y PAT en temas misionales y de servicio al ciudadano. Se adjuntan listas de asistencia." de acuerdo a lo reportado se realizaron las actividades en el I cuatrimestre así: RE Sesiones de Capacitación virtual semanal.msg2021 02 13 Formato Registro de Asistencia EntrenamientLACP.xlsx Formación Febrero - Moshe Cañas.xlsx Formato de asistencia a eventos de capacitación Fernando Aguirre.xlsx Formato Registro de Asistencia a Eventos de Formación Febrero_Equipo Pedro Rojas.xlsxAsistencia Capacitación Prevención y lucha contra la corrupción.pdf Capacitación Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras LACP.pdf Capacitación Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras Moshe.xlsx Capacitación Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras MSC.pdf Formato Registro de Asistencia a Eventos de Formación Diciembre_Equipo Pedro Rojas.pdf20210417 SSIT MUJER RURAL Y ACUERDO 138 DE 2020.pdf Asistencia Capacitación Mujer rural y lineamientos del Acuerdo 138 del 4 de diciembre de 2020.pdf formato asistencia equipo (firma).xlsx Formato Registro de Asistencia a Eventos de Formación Abril_Equipo Pedro Rojas.pdf | Actividad Cumplida | 4.2.6 | 4
|  | 4.2.7 | 4.3.1 | Actualizar estrategia para atender el rezago de la ANT | 1 | Documento de actualización a la estrategia de atención al rezago de la ANT elaborado | Secretaría General | Programador de Actividades Mar: 1; Programador de Actividades Dic: 100 | Actividad cumplida Actividad ejecutada de acuerdo a lo programado en el mes de marzo. | Actividad cumplida Realizada en el primer cuatrimestre | Actividad Cumplida | 4.3.1 | 4
| 4.3 Talento Humano | 4.3.1 | 4.3.2 | Incluir en el Plan Institucional de Capacitación, actividades de sensibilización para el mejoramiento del servicio al ciudadano | 1 | Plan institucional de capacitación elaborado con la inclusión de la actividad | Subdirección de Talento Humano | [12 empty] | Actividad cumplida En la formulación del PIC 2021 se incluyó la capacitación sobre el tema de Servicio al Ciudadano el cual se desarrollará durante la presente vigencia. Adjuntamos Plan formulado y publicado, cronograma de actividades 2021 y soportes de publicación en página web ANT | Actividad cumplida Realizada en el primer cuatrimestre se evidencia en el documento Estrategia_de_Servicio_Ciudadano_2021 | Actividad Cumplida | 4.3.2 | 4 | bar: Programador de Actividades En
| 4.4 Normativo y Procedimental | 4.4.1 | 4.4.1 | Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad en las respuestas de PQRSD y sanciones disciplinarias y judiciales. | 2 | Campañas informativas realizadas | Secretaria General | [12 empty] | Actividad en Términos Esta actividad comienza esta programado para los meses de abril y septiembre | Actividad en Términos Esta actividad se encuentra pendiente por realizar las campañas informativas sobre la responsabilidad en las respuestas de PQRSD y sanciones disciplinarias y judiciales. Fecha maxima de realizar esta actividad se encuentra en el mes de septiembre. | Actividad en Términos | 4.4.1 | 4
|  | 4.4.2 | 4.4.3 | Optimizar el sistema ORFEO para mejorar la gestión de los requerimientos de acuerdo a las solicitudes realizadas por las dependencias | 100% | (Número de ajustes realizados a ORFEO / Número de solicitudes aprobadas para ajustes por el comité de requerimientos) * 100 | Secretaria General | [12 empty] | Actividad en Términos Esta actividad esta programada para el mes de diciembre, es anual y comienza el 1 de diciembre y termina el 31-12-2021. | Actividad en Términos La actividad de optimizar el sistema ORFEO para mejorar la gestión de los requerimientos de acuerdo a las solicitudes realizadas por las dependencias termina en diciembre del presente año. | Actividad en Términos | 4.4.3 | 4
|  | 4.4.3 | 4.4.3 | Elaborar informes de PQRSD por dependencia - último trimestre 2020 al tercer trimestre 2021. (número de solicitudes recibidas, número de solicitudes trasladadas, tiempo de respuesta a cada solicitud, número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información | 4 | Informes de PQRSD elaborados y publicados | Secretaria General | Programador de Actividades En: 1; Programador de Actividades Abr: 1; Programador de Actividades Jul: 1; Programador de Actividades Oct: 1; Programador de Actividades Dic: 100 | Actividad cumplida Se encuentra publicado en página web el Informe de PQRSD. Por medio del siguiente link se puede evidenciar la publicación del Informe de PQRSD correspondiente al IV Trimestre 2020. http://www.agenciadetierras.gov.co/servicio-al-ciudadano/informes-de-solicitudes-peticiones-quejas-reclamos-y-denuncias/ | Actividad cumplida Se evidencia la generación de los dos informes: Informe PQRSDF 4 Trimestre 2020.pdf Informe PQRSDF 1 Trimestre 2021.pdf | Actividad Cumplida | 4.4.3 | 4
|  | 4.4.4 | 4.4.4 | Verificar y ajustar el texto de autorización de protección de datos personales en los diferentes canales de atención al ciudadano | 2 | Lista de canales de atención al ciudadano de la entidad validados | Subdirección de Sistemas de Información de Tierras | [12 empty] | Actividad en Términos Esta actividad tiene comienzo el 01-6-2021 y finaliza el 31/12/21 | Actividad en Términos Se evidencio los siguientes documentos: Evidencias Lista Canales Atención al Ciudadano.xlsx | Actividad Cumplida | 4.4.4 | 4 | bar: Programador de Actividades Jun; Programador de Actividades Dic
| 4.5 Relacionamiento con el ciudadano | 4.5.1 | 4.5.1 | Actualizar la caracterización ciudadana y grupos de interés de la Agencia Nacional de Tierras ANT. | 1 | Documento de caracterización actualizado | Secretaria General | Programador de Actividades Abr: 1; Programador de Actividades Dic: 100 | Actividad cumplida La Oficina de Control Interno evidencio el documento de caracterización ciudadana | Actividad cumplida Se encontró avances el soporte relacionads a esta actividad en : https://www.agenciadetierras.gov.co/wp-content/uploads/2021/04/Caracte_1_cuatrimestre_2021_ANT.pdf | Actividad Cumplida | 4.5.1 | 4
|  | 4.5.2 | 4.5.2 | Implementar encuestas de satisfacción del servicio por parte de los ciudadanos y realizar monitoreo de manera periódica a los resultados. último trimestre 2020 al tercer trimestre 2021 | 4 | Informes de satisfacción al ciudadano elaborados y publicados | Secretaria General | Programador de Actividades En: 1; Programador de Actividades Abr: 1; Programador de Actividades Jul: 1; Programador de Actividades Oct: 1; Programador de Actividades Dic: 100 | Actividad cumplida La actividad de implementar encuestas de satisfacción del servicio por parte de los ciudadanos y realizar monitoreo de manera periódica a los resultados. último trimestre 2020 al tercer trimestre 2021. Se encuentra publicado en página web el Informe de satisfacción. Por medio del siguiente link se puede evidenciar la publicación del Informe de Satisfacción correspondiente al IV Trimestre 2020. http://www.agenciadetierras.gov.co/servicio-al-ciudadano/informes-de-solicitudes-peticiones-quejas-reclamos-y-denuncias/. | Actividad cumplida Se evidencia los dos reportes: % Satisfacción Servicio Al Ciudadano_4to_Trimestre 2020.pdf % Satisfacción Servicio Al Ciudadano_1er_Trimestre 2021.pdf | Actividad Cumplida | 4.5.2 | 4
|  | 4.5.3 | 4.5.3 | Implementar la elaboración de encuestas de satisfacción del servicio por parte de los ciudadanos, frente a la atención brindada por las diferentes Unidades de Gestión Territorial. | 80% | Encuestas aplicadas / Número de ciudadanos atendidos | Coordinación Unidades de Gestión Territorial UGT | Programador de Actividades Mar: 20%; Programador de Actividades May: 20%; Programador de Actividades Jul: 20%; Programador de Actividades Dic: 0 | Actividad Incumplida No se evidencio la elaboración de encuestas de satisfacción del servicio por parte de los ciudadanos, frente a la atención brindada por las diferentes Unidades de Gestión Territorio en el primer trimestre 2021. | Actividad Incumplida No se evidencia la realizacion de esta actividad esta tarea esta pendiente por realizar hasta el mes de septiembre | Actividad Incumplida | 4.5.3 | 4
|  |  | 5.1.1 | Publicación del directorio que incluya: cargo, direcciones de correo electrónico y teléfono de los empleados y funcionarios. | 1 | Directorio Publicado | Dirección General - Equipo Asesor de Comunicaciones | [12 empty] | Actividad cumplida Actividad realizada en el I cuatrimestre, se evidencio: GESTIONES ADELANTADAS ACTUALIZACIÓN DIRECTORIO ANT.docx | Esta actividad fue realizada en el mes de abril de la presnete vigencia. | Actividad cumplida | 5.1.1 | 5 | bar: Programador de Actividades Abr
|  | 5.1.2 | 5.1.2 | Solicitar la publicación de los planes de mejoramientos suscritos por la ANT | 1 | No. Planes de mejoramiento publicados / Total de Planes de Mejoramiento Formulados | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Actividad en términos Para el mes de agosto no se programaron actividades correspondientes a este componente. | Actividad en Términos, prevista hasta el mes de noviembre | Actividad en términos | 5.1.2 | 5 | bar: Programador de Actividades Nov
|  | 5.1.3 | 5.1.3 | Solicitar la publicación de los informes de Ley, Seguimientos, Auditoria | 1 | Informes Publicados (Informes de Ley, Seguimientos, Auditoria)/Total de Informes Enviados | Oficina de Control Interno | Programador de Actividades Dic: 100% | Actividad en términos Para el mes de agosto se solicitó la publicación de los siguientes ejercicios de evaluación realizados: • Informe/Certificación sobre la Información Litigiosa del Estado -EKOGUI • Informe de Seguimiento a los Mecanismos de Participación Ciudadana • Seguimiento al Plan de Acción Institucional e Indicadores Sinergia • Seguimiento a la Política de Talento Humano y Planes de Acción Asociados | Actividad en Términos, conforme se viene realizando los informes de ley, seguimientos, Auditorias, mes a mes se ha venido realizado la publicación de los informes de Ley, esta actividad esta prevista hasta el 31 de diciembre del presente año, su cumplimiento es por porcentaje el cual lleva el 100% a la fecha. | Actividad en términos | 5.1.3 | 5
|  | 5.1.4 | 5.1.4 | Solicitar la publicación del Plan Anual de Auditoria y sus modificaciones | 1 | Plan Anual Auditoria y sus modificaciones publicados | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Actividad cumplida Para el mes de agosto no se programaron actividades correspondientes a este componente. | La oficina de Control Interno Evidencia que para el mes de abril se gestionó la publicación del Plan Anual de Auditoría, mediante caso en CAS No. 18832 el cual se publicó de manera oportuna en el siguiente Link: http://intranet.agenciadetierras.gov.co/index.php/seguimiento-evaluacion-y-mejora-2-2/ | Actividad Cumplida | 5.1.4 | 5 | bar: Programador de Actividades En
|  | 5.1.5 | 5.1.5 | Socializar con Áreas de interés la Guía para el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública) por parte de la ANT. | 10 | Número de socializaciones con áreas de interés realizadas / Número de socializaciones programadas | Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras | Programador de Actividades Feb: 2; Programador de Actividades Mar: 4; Programador de Actividades Abr: 4 | Actividad cumplida Actividad ejecutada en los meses de febrero, marzo y abril. | La Oficina de Control Interno observa las 10 socializaciones Realizada en el I cuatrimestre se evidencia : SOCIALIZACIÓN GUÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL ÍNDICE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA ANT - SUBDIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACION.25 DE FEBRERO DE 2021. .pdf Socialización Secretaria General (Sub Administrativa y Financiera, Talento Humano, Grupo Contratos, Gestión Documental). 18 de febrero de 2021..pdf Capacitación con servicio al ciudadano (prevencion-socializacion guía y mas) 27 de marzo de 2021.pdf Reunión 10 de marzo de 2021 Socialización Guía 1712 de 2014 primera sesión UGTs.pdf Socialización 12 de marzo de 2021 Implementación Guía 1712 de 2014 II Sesión UGT.pdf Socialización 25 de marzo de 2021 Implementación Guía 1712 de 2014 Of Planeacion.pdf 20 DE ABRIL DE 2021 SOCIALIZACIÓN GUIA DE TRANSPARENCIA - CONTROL INTERNO..pdf 22 DE ABRIL DE 2021 SOCIALIZACIÓN GUIA DE TRANSPARENCIA MISIONALES SESIÓN I.pdf 23 DE ABRIL DE 2021 SOCIALIZACIÓN GUIA DE TRANSPARENCIA MISIONALES SESIÓN 2.pdf Reunión 27 de abril de 2021 SOCIALIZACIÓN GUIA DE TRANSPARENCIA Comunicaciones.pdf | Actividad Cumplida | 5.1.5 | 5
|  | 5.1.6 | 5.1.6 | Publicar contenido de toda decisión que afecte la prestación del servicio al ciudadano en los Puntos de Atención de Tierras PAT (Ley 1712 de 2014) | 1 | Decisiones publicadas | Secretaria General | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Actividad cumplida La Agencia Nacional de Tierras no ha generado un acto administrativo modificando horarios, toda vez que el Servicio al Ciudadano se ha prestado de manera ininterrumpida, en los canales telefónico, virtual, correo electrónico y chat, en los cuales se da asesoría y orientación en tiempo real, y se informa de manera permanente a los Ciudadanos, sobre los canales disponibles de atención. En la página web de la Entidad, también se ha informado sobre los canales de servicio. No obstante lo anterior, tanto en la página web de la Entidad como en las distintas redes sociales, se han publicado una serie de piezas gráficas tendientes a informar a los Ciudadanos sobre los canales de atención dispuestos durante este periodo de aislamiento obligatorio a causa de la pandemia del COVID 19. Sin embargo, durante los problemas de orden público presentados en el territorio nacional se publicaron avisos a la ciudadanía informando sobre los canales de atención diferentes al presencial para la atención por el tiempo de coyuntura social. | La Oficina de Control Interno evidencia las Publicaciones de los contenido de toda decisión que afecte la prestación del servicio al ciudadano en los Puntos de Atención de Tierras PAT (Ley 1712 de 2014), con corte al segundo cuatrimestre 2021. | Actividad Cumplida | 5.1.6 | 5
|  | 5.1.7 | 5.1.7 | Publicar la ejecución presupuestal histórica (diciembre 2020 y enero-noviembre 2021) | 11 | Ejecución presupuestal publicada | Secretaria General | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | Actividad Cumplida Se encuentra publicada la ejecución presupuestal histórica de agosto 2021. La información se puede verificar a través del siguiente enlace: https://www.ant.gov.co/planeacion-control-y-gestion/gestion-financiera/ejecucion-presupuesto/ | La Oficina de Control Interno evidencia la publicacion de la ejecución presupuestal histórica (diciembre 2020 y enero-agosto 2021), en el siguiente link https://www.ant.gov.co/planeacion-control-y-gestion/gestion-financiera/ejecucion-presupuesto/ | Actividad Cumplida | 5.1.7 | 5
|  | 5.1.8 | 5.1.8 | Publicar el Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2021 | 100% | PAAB Actualizado y publicado | Secretaria General | Programador de Actividades Feb: 100% | Actividad cumplida Con el fin de dar cumplimiento a la Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente, donde se establece que el plazo máximo de la primera publicación del PAA es el 31 de enero; la Subdirección Administrativa y Financiera realizó la consolidación y publicación del PAA de la Entidad en la plataforma SECOPII y la página Institucional. Adicionalmente se realizó la aprobación del mismo mediante el Comité para la Gestión Contractual del Sistema de Compras Públicas y la Cooperación Internacional de la ANT. Link SECOPII: https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=99560 Link página institucional: https://www.ant.gov.co/planeacion-control-y-gestion/planes-programas-y-proyectos/plan-de-adquisiciones/ | La oficina de Control Interno evidencia la publicacion del Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2021 en el siguiente Link página institucional: https://www.ant.gov.co/planeacion-control-y-gestion/planes-programas-y-proyectos/plan-de-adquisiciones/ | Actividad Cumplida | 5.1.8 | 5
|  | 5.1.9 | 5.1.9 | Publicar en la página WEB de la Agencia, la ruta que contenga el Directorio Público de SIGEP, incluyendo el cargo, direcciones de correo electrónico, escalas salariales y teléfono de los servidores públicos de la ANT, vigencia 2021. | 1 | Directorio del SIGEP con la información de los servidores públicos de la ANT publicado | Subdirección de Talento Humano | [12 empty] | Actividad Cumplida Desde la Secretaría General se adelantan las actividades correspondientes a la actualización del directorio de funcionarios y contratistas de la ANT. Adjunto se remiten las comunicaciones enviadas al DAFP con el fin de actualizar la base de datos correspondiente y se solicita a su vez la actualización del enlace en página web. https://www.funcionpublica.gov.co/dafpIndexerBHV/?find=FindNext&query=&entidadSeleccionado=8116&bloquearFiltroEntidadSeleccionado=true | Se evidencia el cumplimineto de la actividad en el mes de Julio. | Actividad Cumplida | 5.1.9 | 5 | bar: Programador de Actividades Jun
|  | 5.1.10 | 5.1.10 | Publicar en la página WEB de la Agencia, la ruta que contenga el Directorio Público de SIGEP, incluyendo el cargo, direcciones de correo electrónico, escalas salariales y teléfono de los contratistas de la ANT, vigencia 2021. | 100% | Directorio del SIGEP con la información de los servidores públicos de la ANT publicado | Secretaria General | Programador de Actividades Jul: 100% | Actividad Cumplida Desde la Secretaría General se adelantan las actividades correspondientes a la actualización del directorio de funcionarios y contratistas de la ANT. Adjunto se remiten las comunicaciones enviadas al DAFP con el fin de actualizar la base de datos correspondiente y se solicita a su vez la actualización del enlace en página web. https://www.funcionpublica.gov.co/dafpIndexerBHV/?find=FindNext&query=&entidadSeleccionado=8116&bloquearFiltroEntidadSeleccionado=true | Se evidencia el cumplimineto de la actividad en el mes de Julio. | Actividad Cumplida | 5.1.10 | 5
|  | 5.1.11 | 5.1.11 | Publicar contrataciones adjudicadas para la correspondiente vigencia en lo relacionado con compras, funcionamiento e inversión, obras públicas, bienes adquiridos, arrendados, contratos de prestación de servicios con personas naturales y plazos de cumplimiento de los contratos. Con el número de referencia al Secop II (ley 1712 de 2014) | 100% | Contrataciones adjudicadas publicadas | Secretaria General | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Actividad Cumplida Se encuentran publicados hasta el mes de agosto, de acuerdo a lo establecido los procesos de contratación por parte de la ANT en las siguientes plataformas: -ANT:http://www.ant.gov.co/planeacion-control-y-gestion/contratacion/procesos-de-contratacion/ -SECOP II: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE | Se evidencio en la pagina de la entidad la información concerniente a la contrataciones y adjudicadasiones que se encuentran publicadas hasta el mes de agosto en el siguinete link: https://www.agenciadetierras.gov.co/planeación-control-y-gestión/contratación/procesos-de-contratación/ queda pendiemte de evaluar el tercer cuatrimestre. | Actividad Cumplida | 5.1.11 | 5
|  | 5.1.12 | 5.1.12 | Publicar todos los datos de adjudicación y ejecución de contratos, incluidos concursos y licitaciones con número de referencia a Secop 2 (ley 1712 de 2014) | 100% | (%) de información publicada | Secretaria General | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Actividad cumplida Realizada en el II cuatrimestre se evidencia en : ANT:http://www.ant.gov.co/planeacion-control-y-gestion/contratacion/procesos-de-contratacion/ -SECOP II: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE | Se evidencio la Publicacion de todos los datos de adjudicación y ejecución de contratos, incluidos concursos y licitaciones con número de referencia a Secop 2 (ley 1712 de 2014) correspondiente al II Cuatrimestre. | Actividad Cumplida | 5.1.12 | 5
|  | 5.1.13 | 5.1.13 | Publicar los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal e indicadores de desempeño. (ley 1712 de 2014) | 100% | (%) Información publicada | Secretaria General | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Actividad Cumplida Se encuentran publicados los informes de auditorias ejecutadas a la ANT: - Auditorias Internas: http://www.ant.gov.co/planeacion-control-y-gestion/control-interno/informes/informes-de-auditorias-internas/ - Auditorias externas: http://www.ant.gov.co/planeacion-control-y-gestion/control-interno/informes/contraloria-general-de-la-republica/ | Actividad cumplida y se evidencia los informes de auditoria publicados durante este cuatrimestre en los siguientes link: http://www.ant.gov.co/planeacion-control-y-gestion/control-interno/informes/contraloria-general-de-la-republica/; http://www.ant.gov.co/planeacion-control-y-gestion/control-interno/informes/informes-de-auditorias-internas/ | Actividad Cumplida | 5.1.13 | 5
|  | 5.1.14 | 5.1.14 | Actualización del portal de transparencia ANT | 1 | Número de actualizaciones atendidas semestralmente | Subdirección de Sistemas de Información. | [12 empty] | Actividad Cumplida "Solución a los casos reportados referentes a la actualización de página de transparencia en el portal, en el documento de evidencia se visualiza un solo caso reportado con corte a fecha de 31 de Julio del 2021. Es importante mencionar, que para esta actividad se envió el 8 de julio a la Oficina de Inspección de Tierras un memorando No 20212000182033 para la solicitud de modificación de ""meta o producto"" e “indicador”, estando a la fecha a la espera de esta aprobación " | Solictud de actualizacion portal de transparencia realizada mediante CASO N. RF-139378-7-20904 | Actividad Cumplida | 5.1.14 | 5 | bar: Programador de Actividades Jul
|  | 5.1.15 | 5.1.15 | Publicar el Informe de Gestión de la Vigencia 2020. | 100% | Documentos publicados | Oficina de Planeación | [12 empty] | Actividad cumplida Se publicó el Informe de Gestión de la vigencia 2020, como consta en el link que se adjunta https://www.agenciadetierras.gov.co/planeacion-control-y-gestion/informes/informe-de-gestion-institucional/ | Actividad cumplida en el mes de enero. | Actividad Cumplida | 5.1.15 | 5 | bar: Programador de Actividades En
|  | 5.1.16 | 5.1.16 | Publicar el Plan de Acción Anual de la vigencia 2021. | 100% | Documentos publicados | Oficina de Planeación | Programador de Actividades En: 100% | Actividad cumplida Se encuentra el documento PLAN DE ACCIÓN 2021, cuyo nombre de archivo es Doc_P_AcciOn_2021 | Actividad cumplida en el mes de enero. | Actividad Cumplida | 5.1.16 | 5
|  | 5.1.17 | 5.1.17 | Publicar la Distribución presupuestal de los proyectos de Inversión de la vigencia 2021 | 100% | Documento de distribución presupuestal | Oficina de Planeación | [12 empty] | Actividad Cumplida Durante el mes de febrero se colgó en página web la distribución presupuestal de los proyectos de inversión vigencia 2021, como consta en el link que se adjunta https://www.agenciadetierras.gov.co/planeacion-control-y-gestion/planes-programas-y-proyectos/proyectos-de-inversion/ | Actividad cumplida en el mes de febrero. | Actividad Cumplida | 5.1.17 | 5 | bar: Programador de Actividades Feb
|  | 5.1.18 | 5.1.18 | Publicar los trámites y servicios de la Entidad con los siguientes Ítems (norma, costos, ruta de atención, formatos y formularios requeridos) y su respectivo vinculo al SUIT | 1 | Trámites publicados | Oficina de Planeación | [12 empty] | Actividad en términos La actividad está programa para cumplimiento en el mes de diciembre | La actividad esta en terminos, programada para el mes de diciembre. | Actividad en términos | 5.1.18 | 5 | bar: Programador de Actividades Dic
|  | 5.1.19 | 5.1.19 | Publicar procesos y procedimientos adoptados por la Agencia | 1 | Documentos publicados | Oficina de Planeación | [12 empty] | Actividad cumplida Mensualmente se actualiza la matriz de seguimiento del sistema integrado de gestión, como consta en la carpeta evidencias | Se evidencia la actualizacion y publicaciones de los procesos y procedimientos adoptados por la Agencia en el segundo cuatrimestre. | Actividad Cumplida | 5.1.19 | 5 | bar: Programador de Actividades En to Programador de Actividades Dic
|  | 5.1.20 | 5.1.20 | Publicar contenido de toda decisión aprobada por el Consejo Directivo de la ANT (Ley 1712 de 2014) | 100% | Decisiones del Consejo Directivo publicadas | Oficina de Planeación | [12 empty] | Actividad Cumplida . Se tiene actualizada la página web, con cada uno de los acuerdos y actas emanadas de consejo directivo, como consta en el link que se anexa https://www.agenciadetierras.gov.co/la-agencia/consejo-directivo/acuerdos-consejo-directivo/ | Se evidencia la atualizacion de la pagina web sobre los contenido de toda decisión aprobada por el Consejo Directivo de la ANT (Ley 1712 de 2014), en el segundo cuatrimestre 2021. | Actividad Cumplida | 5.1.20 | 5 | bar: Programador de Actividades En to Programador de Actividades Dic
| 5.2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 5.2.1 | 5.2.1 | Elaborar y publicar informes de PQRSD por dependencia - último trimestre 2019 al tercer trimestre 2020. (número de solicitudes recibidas, número de solicitudes trasladadas, tiempo de respuesta a cada solicitud, número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información | 4 | Informes de PQRSD elaborados y publicados | Secretaria General | [12 empty] | Actividad cumplida Se evidencio la publicación y la creación de los siguientes informes: Informe PQRSDF 4 Trimestre 2020.pdf Informe PQRSDF 1 Trimestre 2021.pdf Informe de PQRSD correspondiente al II Trimestre 2021. | Se evidencio la publicación y la creación de los siguientes informes: Informe PQRSDF 4 Trimestre 2020.pdf; Informe PQRSDF 1 Trimestre 2021 y II Trimestre, pdf; https://www.ant.gov.co/servicio-al-ciudadano/informes-de-solicitudes-peticiones-quejas-reclamos-y-denuncias/ | Actividad Cumplida | 5.2.1 | 5 | bar: Programador de Actividades En; Programador de Actividades Abr; Programador de Actividades Jul; Programador de Actividades Oct
| 5.3 Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información | 5.3.1 | 5.3.1 | Publicar en la Página Web de la Entidad el Normograma debidamente actualizado | 1 | Publicación en la página web | Oficina Jurídica | [12 empty] | Actividad Cumplida Se adjunta la actualización del Normograma vigencia 2021 Actualizado y debidamente publicado en la página web de la Entidad se relaciona el Link de la publicación https://www.agenciadetierras.gov.co/normativa/normograma-ant/ Ajustar texto General Analizar datos Se adjunta la actualización del Normograma vigencia 2021 Actualizado y debidamente publicado en la página web de la Entidad se relaciona el Link de la publicación https://www.agenciadetierras.gov.co/normativa/normograma-ant/ | Actividad realizada en el II Cuatrimestre 2021 | Actividad Cumplida | 5.3.1 | 5 | bar: Programador de Actividades Jun; Programador de Actividades Dic
|  | 5.3.2 | 5.3.2 | Actualizar el Registro de Publicaciones | 1 | Matriz actualizada y publicada en la página web de la entidad de acuerdo con las solicitudes recibidas por el área encargada | Subdirección de Sistemas de Información de Tierras | [12 empty] | Actividad en términos Acrtividad programada para el mes de Noviembre | Actividad en Términos, programada para el mes de noviembre | Actividad en términos | 5.3.2 | 5 | bar: Programador de Actividades Nov
|  | 5.3.3 | 5.3.3 | Actualizar el Registro de Activos de Información | 1 | Matriz actualizada | Subdirección de Sistemas de Información de Tierras | [12 empty] | Actividad en términos Acrtividad programada para el mes de Noviembre | Actividad en Términos, programada para el mes de noviembre | Actividad en términos | 5.3.3 | 5 | bar: Programador de Actividades Nov
|  | 5.3.4 | 5.3.4 | Actualizar el Índice de Información Clasificada y Reservada | 1 | Documento actualizado | Subdirección de Sistemas de Información de Tierras | [12 empty] | Actividad en términos Los avances serán reportados en los meses programadas las metas | Actividad en Términos, programada para el mes de noviembre | Actividad en términos | 5.3.4 | 5 | bar: Programador de Actividades Nov
|  | 5.3.5 | 5.3.5 | Actualizar el Esquema de Publicación de la Información | 1 | Documento actualizado | Subdirección de Sistemas de Información de Tierras | [12 empty] | Actividad en términos Los avances serán reportados en los meses programadas las metas | Actividad en Términos, programada para el mes de septiembre. | Actividad en términos | 5.3.5 | 5 | bar: Programador de Actividades Sep
|  | 5.3.6 | 5.3.6 | Aprobar e implementar el Programa de Gestión Documental | 50% | % de implementación del PGD actualizado | Subdirección Administrativa y Financiera | Programador de Actividades Dic: 50% | Actividad en términos El equipo de Gestión Documental de la Subdirección Administrativa y Financiera presenta el borrador del Programa de Gestión Documental. | Actividad programada para el mes de diciembre. | Actividad en términos | 5.3.6 | 5
|  | 5.3.7 | 5.3.7 | Presentar ante el AGN la actualización Tablas de Retención Documental de la Agencia Nacional de Tierras. | 1 | Tabla de Retención Documental presentada al AGN | Subdirección Administrativa y Financiera | [12 empty] | Actividad Cumplida El equipo de Gestión Documental de la Subdirección Administrativa y Financiera reporta que, en el mes de febrero se presento ante el AGN la actualización de la TRD bajo radicado No. 20216000084881. Se adjunta la evidencia de cumplimiento. | Actividad cumplida anticipadamente | Actividad Cumplida | 5.3.7 | 5 | bar: Programador de Actividades Dic
|  | 5.3.8 | 5.3.8 | Actualizar el Plan Institucional de Archivo - PINAR | 1 | Plan Institucional de Archivo - PINAR actualizado | Subdirección Administrativa y Financiera | [12 empty] | Actividad en términos De acuerdo al plan de trabajo del equipo de gestión documental de la subdirección Administrativa y Financiera, se proyecta la realización de un diagnostico de gestión documental en el mes de octubre, insumo básico para la proyección o actualización del PINAR. | Actividad programada para el mes de diciembre. | Actividad en términos | 5.3.8 | 5 | bar: Programador de Actividades Dic
|  | 5.3.9 | 5.3.9 | Validar, consolidar y conformar el Inventario Documental de los expedientes recibidos del Extinto INCODER que se encuentran en los depósitos de archivo de la ANT | 40% | % de validación, consolidación y conformación del inventario documental | Subdirección Administrativa y Financiera | Programador de Actividades Dic: 40% | Actividad en términos El equipo de Gestión Documental de la Subdirección Administrativa y Financiera reporta que, en el proceso de levantamiento de inventario de expedientes recibidos del Extinto INCODER se ha ejecutado el 74% del deposito de archivo CAN y 8% en el deposito de las Americas. | Actividad programada para el mes de diciembre. | Actividad en términos | 5.3.9 | 5
| 5.4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | 5.4.1 | 5.4.1 | Realizar descripción de las fotos publicadas en la vigencia 2021 en la página web de le Entidad https://www.agenciadetierras.gov.co/ | 100% | Fotografías publicadas en la página web con pie de foto | Dirección General - Equipo Asesor de Comunicaciones | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Actividad cumplida Se evidencio en la pagina web de la agencia información de las fotografías con pie de foto en el 1 trimestre 2021. | Actividad realizada en el I cuatrimenstre. S e evidencia la descripción de las fotos publicadas en el segundo cuatrimenstre de la vigencia 2021 en la página web de le Entidad https://www.agenciadetierras.gov.co/ | Actividad Cumplida | 5.4.1 | 5
|  | 5.4.2 | 5.4.2 | Incluir subtítulos a videos publicados en la vigencia 2021 en la página web https://www.agenciadetierras.gov.co/ y canal de YouTube de la Entidad https://www.youtube.com/channel/UCOxhksX5ARHVcLMXQLOozaA"es. | 100% | Videos publicados en la página web y canal de YouTube con subtítulos | Dirección General (Oficina de Comunicaciones) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Actividad cumplida Para el II cuatrimestre la dependencia reporta el cumplimiento de la meta propuesta así: los videos publicados durante la vigencia 2021 se encuentran subtitulados | Se evidencia la inclusion de los subtitulos en la página web https://www.agenciadetierras.gov.co/ y canal de YouTube de la Entidad https://www.youtube.com/channel/UCOxhksX5ARHVcLMXQLOozaA"es, durante el segundo cuatrimestre 2021. | Actividad Cumplida | 5.4.2 | 5
|  | 5.4.3 | 5.4.3 | Revisar a través del listado emitido por el MinTIC la usabilidad y accesibilidad del portal institucional, para población con alguna discapacidad | 1 | Matriz listado de chequeo revisada | Subdirección de Sistemas de Información de Tierras | [12 empty] | Actividad Cumplida Se realiza matriz de usabilidad y accesibilidad de acuerdo a los lineamientos emitidos por MINTC, el cual se cumple 40.5% y el 71% respectivamente | Se evidencia matriz de usabilidad y accesibilidad de acuerdo a los lineamientos emitidos por MINTC, el cual se cumple 40.5% y el 71%, en el mes de junio. | Actividad Cumplida | 5.4.3 | 5 | bar: Programador de Actividades Jun
|  | 5.4.4 | 5.4.4 | Desarrollar funcionalidades en la página WEB para facilitar el acceso a la población con alguna discapacidad | 80% | Funcionalidades implementadas del nivel de usabilidad A, en la pagina WEB para facilitar el acceso a la población con alguna discapacidad | Subdirección de Sistemas de Información de Tierras | Programador de Actividades Sep: 80% | Actividad en términos Los avances serán reportados en los meses programadas las metas | Actividad en Términos, programada para el mes de septiembre. | Actividad en términos | 5.4.4 | 5
| 5.5 Monitoreo del Acceso o la Información Pública | 5.5.1 | 5.5.1 | Hacer seguimiento a la implementación de la Guía la Ley 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública) por parte de la ANT. | 3 | Informes de seguimiento elaborados / Informes de seguimiento programados | Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras | [12 empty] | Actividad cumplida: El segundo informe de seguimiento esta programado para el mes de septiembre, sin embargo durante el perìodo se tuvo reunion con la Subdireccion de Sistemas de Informaciòn para revisar en prueba la Estandarización de Contenidos de Transparencia en la pàgina web,asimismo, se colaboro con el párrafo introductorio sobre el menú de transparencia, y mediante matriz de excel se remitieron las observaciones una vez revisada la seccion de transparencia en la pàgina de prueba.s | La Oficina de Control Interno evidencia el primer seguimiento a la implementación de la Guía la Ley 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública) por parte de la ANT en el mes de Junio del presenta año, de igual manera, se observa que el segundo informe esta programado para el mes de septiembre, actividad que se encuentra en terminos con un 33% de avance. | Actividad en términos | 5.5.1 | 5 | bar: Programador de Actividades Jun; Programador de Actividades Sep; Programador de Actividades Dic
Componente 6 Iniciativas Adicionales | NA | 6.1.1 | 6.1.1 | Realizar Sensibilización del código de ética del Auditor, para los Auditores de la Agencia | 2 | Actividades de sensibilización del código de ética del Auditor para los Auditores de la Agencia-Semestral | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Actividad en Términos Para el mes de agosto no se programaron actividades correspondientes a este componente. | La Oficina de Control Interno evidencia que con fecha 29 de marzose llevo a cabo la sensibilización del código de ética del Auditor para los Auditores de la Agencia correspondiente al I Semestre, de igual manera se observa que, se encuentra en terminos la segunda socializacion. | Actividad en términos | 6.1.1 | 6 | bar: Programador de Actividades Mar; Programador de Actividades Oct
|  | 6.1.2 | 6.1.2 | Socializar con los colaboradores de la ANT el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2021 | 1 | Número de sesiones de socialización realizadas / Número de sesiones de socialización programadas | Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras | [12 empty] | Actividad cumplida: Actividad ejecutada en el mes de marzo, la dependencia reporto la realización de la siguiente actividad y se evidencia en: Asistencia Capacitación Prevención y lucha contra la corrupción.pdf, socialización MRC enlaces.docx. | Actividad ejecutada en el mes de marzo, la dependencia reporto la realización de la siguiente actividad y se evidencia en: Asistencia Capacitación Prevención y lucha contra la corrupción.pdf, socialización MRC enlaces.docx. | Actividad Cumplida | 6.1.2 | 6 | bar: Programador de Actividades Feb
|  | 6.1.3 | 6.1.3 | Socializar con la ciudadanía el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2021. | 1 | Número de sesiones de socialización realizadas / Número de sesiones de socialización programadas | Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras | [12 empty] | Actividad cumplida Actividad ejecutada en el mes de marzo. | La oficina de Control Interno observa la Socializacion con la ciudadanía el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2021, realizada en el mes de marzo del presnete año. | Actividad Cumplida | 6.1.3 | 6 | bar: Programador de Actividades Mar
|  | 6.1.4 | 6.1.4 | Actualizar el instructivo para la formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2022 | 1 | Número de documentos de instructivo elaborado / Número de documentos de instructivo programado | Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras | [12 empty] | Actividad en términos: No se reporta avance en el mes, actividad programada para el mes de octubre | Actividad que se encuentra en terminos programada para el mes de Octubre. | Actividad en términos | 6.1.4 | 6 | bar: Programador de Actividades Oct
|  | 6.1.5 | 6.1.5 | Actualizar el instructivo para la formulación del Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2022 | 1 | Número de documentos de instructivo elaborado / Número de documentos de instructivo programado | Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras | [12 empty] | Actividad en términos: No se reporta avance en el mes, actividad programada para el mes de octubre | Actividad que se encuentra en terminos programada para el mes de Octubre. | Actividad en términos | 6.1.5 | 6 | bar: Programador de Actividades Oct