## 12. PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACI
No. Indicador | Dependencia | Responsable | Subactividad | Producto/entregable | Unidad de Medida | Meta 2022 | Periodicidad entrega producto | Fecha inicio | Fecha final | Indicador Acumulado | Periodo de Reporte | Descripción del Avance | ESTADO (CUMPLIDA, INCUMPLIDA, EN TÉRMINOS, SIN INFORMACIÓN) | % DE AVANCE | OBSERVACIONES OCI | EVIDENCIA REVISADA
001 | Subdirección de Sistemas de Información de Tierras | Duberly Eduardo Murillo Barona | Realizar informe de Madurez SGSI | Informe de Madurez SGSI | Número | 1 | Anual | 01/07/2022 | 2022-11-30 | SI | JUNIO | Para este mes no se programo avance de producto. Sin embargo, se están realizando todas las gestiones para el cumplimiento de esta actividad dentro de la programación establecida | EN TERMINOS | 0% | De acuerdo con el cronograma del plan la Revisión Mapa de Riesgos de Seguridad esta prevista para los meses de julio y noviembre por lo tanto, esta actividad se encuentra en términos.
002 | Subdirección de Sistemas de Información de Tierras | Duberly Eduardo Murillo Barona | Realizar informe Revisión Contexto Seguridad de la Información | Informe Revisión Contexto Seguridad de la Información | Número | 1 | Anual | 01/03/2022 | 2022-06-30 | SI | JUNIO | Como avance de producto, del documento "Informe de Seguimiento SGSI 2021.pdf" con fecha noviembre de 2021, se revisan los capítulos: 5.2 A 5: POLÍTICA DE SEGURIDAD 5.3 A 6: ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 5.4 A 7: GESTIÓN DE ACTIVOS 5.6 A 9: SEGURIDAD FÍSICA Y DEL ENTORNO Se avanza en la elaboración del documento "Informe de Seguimiento SGSI 2022.pdf" ajustando al formato estándar de la ANT, actualizando las gráficas por cumplimiento y los resultados en cada uno de los capítulos (5.2 a 5.6). | CUMPLIDA | 100% | Como avance de producto, del documento "Informe de Seguimiento SGSI 2021.pdf" con fecha noviembre de 2021, se revisan los capítulos: 5.2 A 5: POLÍTICA DE SEGURIDAD 5.3 A 6: ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 5.4 A 7: GESTIÓN DE ACTIVOS 5.6 A 9: SEGURIDAD FÍSICA Y DEL ENTORNO Se avanza en la elaboración del documento "Informe de Seguimiento SGSI 2022.pdf" ajustando al formato estándar de la ANT, actualizando las gráficas por cumplimiento y los resultados en cada uno de los capítulos (5.2 a 5.6). | SI
003 | Subdirección de Sistemas de Información de Tierras | Duberly Eduardo Murillo Barona | Realizar actualización Política de Seguridad | Actualización Política de Seguridad | Número | 1 | Anual | 01/03/2022 | 2022-06-30 | SI | JUNIO | Como avance de gestión, se detiene el avance en la actualización del documento INTI-Política-001-POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, debido la necesidad de formalizar las mesas técnicas y equipos de trabajo que se refieren en el documento y son responsables de la seguridad de la información en la ANT. Se gestionará con la SSIT y la SG, la creación de estas. Se proyecta la actualización de la política de seguridad para el agosto de 2022. Sin embargo, se adjunta "Gestión consultas creación Mesas y Equipos de trabajo-ANT.pdf", "ACTUALIZACIÓN DOCUMENTOS EN SIG-JUNIO 2022.pdf". | INCUMPLIDA | 0% | Se observa "Gestión consultas creación Mesas y Equipos de trabajo-ANT.pdf", "ACTUALIZACIÓN DOCUMENTOS EN SIG-JUNIO 2022.pdf", así mismo, la subdirección indica que se esta realizando la proyección de la actualización de la política de seguridad para el mes de agosto de 2022.
004 | Subdirección de Sistemas de Información de Tierras | Duberly Eduardo Murillo Barona | Realizar actualización Inventario Activos de Información | Actualización Inventario Activos de Información | Número | 1 | Anual | 01/07/2022 | 2022-11-30 | SI | JUNIO | Para este mes no se programo avance de producto. Sin embargo, se están realizando todas las gestiones para el cumplimiento de esta actividad dentro de la programación establecida | EN TERMINOS | 0% | De acuerdo con el cronograma del plan la Revisión Mapa de Riesgos de Seguridad esta prevista para los meses de julio y noviembre por lo tanto, esta actividad se encuentra en términos.
005 | Subdirección de Sistemas de Información de Tierras | Duberly Eduardo Murillo Barona | Realizar capacitaciones en Seguridad de la Información | Capacitaciones en Seguridad de la Información | Número | 4 | Bimensual | 01/04/2022 | 2022-11-30 | SI | JUNIO | Como avance de gestión, se consulta al EIST la viabilidad de desarrollar un simulacro a nivel de la ANT, con el fin de evaluar el comportamiento de los colaboradores frente a un ataque de phising, estas estadísticas permitirán justificar la capacitación de phising en la ANT. El EIST está revisando con el proveedor de correo la configuración de la herramienta para el simulacro. Por ahora, en el SSIT se planea desarrollar la capacitación de Ciberseguridad para el mes de Julio de 2022 y la capacitación de Phising para agosto 2022. | EN TERMINOS | 25% | Como avance de producto, la capacitación que tenía como tema Protección de Datos Personales" se realizó el 29 de abril dando cumplimiento con lo programado en el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información para este mes. Se adjuntan los siguientes anexos: *INVITACIÓN_ Capacitación Protección de datos Personales en la ANT.pdf *PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN LA ANT.pptx *Asistencia capacitación protección de datos personales | SI
006 | Subdirección de Sistemas de Información de Tierras | Duberly Eduardo Murillo Barona | Realizar revisión DRP | Revisión DRP | Número | 1 | Anual | 01/07/2022 | 2022-11-30 | SI | JUNIO | Para este mes no se programo avance de producto. Sin embargo, se están realizando todas las gestiones para el cumplimiento de esta actividad dentro de la programación establecida | EN TERMINOS | 0% | De acuerdo con el cronograma del plan la Revisión Mapa de Riesgos de Seguridad esta prevista para los meses de julio y noviembre por lo tanto, esta actividad se encuentra en términos.
007 | Subdirección de Sistemas de Información de Tierras | Duberly Eduardo Murillo Barona | Realizar actualización Documentación Incidentes de Seguridad | Actualización Documentación Incidentes de Seguridad | Número | 1 | Anual | 01/07/2022 | 2022-11-30 | SI | JUNIO | Para este mes no se programo avance de producto. Sin embargo, se están realizando todas las gestiones para el cumplimiento de esta actividad dentro de la programación establecida | EN TERMINOS | 0% | De acuerdo con el cronograma del plan la Revisión Mapa de Riesgos de Seguridad esta prevista para los meses de julio y noviembre por lo tanto, esta actividad se encuentra en términos.
008 | Subdirección de Sistemas de Información de Tierras | Duberly Eduardo Murillo Barona | Realizar revisión lineamientos de Seguridad Lógica y Física | Revisión lineamientos de Seguridad Lógica y Física | Número | 1 | Anual | 01/03/2022 | 2022-06-30 | SI | JUNIO | Como avance de producto, se realiza la revisión lineamientos de Seguridad Lógica y Física, en reunión con el encargado del EIST. Se adjunta "INTI-F-008-Forma-ACTA Revisión lineamientos de Seguridad Lógica y Física-24-06-2022-firmado.pdf", , "REVISIÓN DE LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD LÓGICA Y FÍSICA.pdf". | CUMPLIDA | 100% | Como avance de producto, se realiza la revisión lineamientos de Seguridad Lógica y Física, en reunión con el encargado del EIST. Se adjunta "INTI-F-008-Forma-ACTA Revisión lineamientos de Seguridad Lógica y Física-24-06-2022-firmado.pdf", , "REVISIÓN DE LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD LÓGICA Y FÍSICA.pdf". | SI
009 | Subdirección de Sistemas de Información de Tierras | Duberly Eduardo Murillo Barona | Realizar revisión Protocolo IPV6 | Revisión Protocolo IPV6 | Número | 1 | Anual | 01/07/2022 | 2022-11-30 | SI | JUNIO | Para este mes no se programo avance de producto. Sin embargo, se están realizando todas las gestiones para el cumplimiento de esta actividad dentro de la programación establecida | EN TERMINOS | 0% | De acuerdo con el cronograma del plan la Revisión Mapa de Riesgos de Seguridad esta prevista para los meses de julio y noviembre por lo tanto, esta actividad se encuentra en términos.
Note on N1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Aqui se coloca CUMPLIDA, INCUMPLIDA, EN TÉRMINOS, SIN INFORMACIÓN, de acuerdo con las evidencias revisadas
Note on O1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Aqui se coloca el porcentaje que el auditor considera de acuerdo con la evidencia revisada, no el porcentaje informado por la dependencia
Note on P1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Aqui se coloca todo los comentarios que van para el informe, observaciones, recomendaciones, conclusiones.

## 11. PLAN DETRATAMIENTO RIESGOS
No. Indicador | Dependencia | Responsable | Subactividad | Producto/entregable | Unidad de Medida | Meta 2022 | Periodicidad entrega producto | Fecha inicio | Fecha final | Indicador Acumulado | Periodo de Reporte | Descripción del Avance | ESTADO (CUMPLIDA, INCUMPLIDA, EN TÉRMINOS, SIN INFORMACIÓN) | % DE AVANCE | OBSERVACIONES OCI | EVIDENCIA REVISADA
001 | Subdirección de Sistemas de Información de Tierras | Duberly Eduardo Murillo Barona | Realizar revisión de mapa de riesgos de seguridad | Revisión Mapa de Riesgos de Seguridad | Número | 1 | Anual | 01/07/2022 | 2022-11-30 | SI | JUNIO | Para este mes no se programó avance de producto. Sin embargo, se están realizando todas las gestiones para el cumplimiento de esta actividad dentro de la programación establecida. | EN TERMINOS | 0% | De acuerdo con el cronograma del plan la Revisión Mapa de Riesgos de Seguridad esta prevista para los meses de julio y noviembre por lo tanto, esta actividad se encuentra en términos.
Note on N1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Aqui se coloca CUMPLIDA, INCUMPLIDA, EN TÉRMINOS, SIN INFORMACIÓN, de acuerdo con las evidencias revisadas
Note on O1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Aqui se coloca el porcentaje que el auditor considera de acuerdo con la evidencia revisada, no el porcentaje informado por la dependencia
Note on P1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Aqui se coloca todo los comentarios que van para el informe, observaciones, recomendaciones, conclusiones.

## 10. PETI
No. Indicador | Dependencia | Responsable | Subactividad | Producto/entregable | Unidad de Medida | Meta 2022 | Periodicidad entrega producto | Fecha inicio | Fecha final | Indicador Acumulado | Periodo de Reporte | Descripcion del Avance | ESTADO (CUMPLIDA, INCUMPLIDA, EN TÉRMINOS, SIN INFORMACIÓN) | % DE AVANCE | OBSERVACIONES OCI | EVIDENCIA REVISADA
001 | Subdirección de Sistemas de Información de Tierras | Duberly Eduardo Murillo Barona | Realizar seguimiento a la ejecución del PETI | Informe de seguimiento ejecución PETI | Número | 4 | Trimestral | 01/02/2022 | 2022-12-15 | SI | JUNIO | Para este mes no se programó avance de producto. Sin embargo, se están realizando todas las gestiones para el cumplimiento de esta actividad dentro de la programación establecida | EN TERMINOS | 25% | De acuerdo con el cronograma del plan el segundo Informe trimestral de seguimiento ejecución PETI esta prevista para el mes de julio, por lo tanto, esta actividad se encuentra en terminos. | SI
002 | Subdirección de Sistemas de Información de Tierras | Duberly Eduardo Murillo Barona | Realizar apoyo y Seguimiento a la automatización de procesos SIT | Informe de apoyo y seguimiento a la automatización de procesos SIT | Número | 4 | Trimestral | 01/02/2022 | 2022-12-15 | SI | JUNIO | Para este mes no se programó avance de producto. Sin embargo, se están realizando todas las gestiones para el cumplimiento de esta actividad dentro de la programación establecida | EN TERMINOS | 25% | De acuerdo con el cronograma del plan el segundo Informe trimestral de apoyo y seguimiento a la automatización de procesos SIT esta prevista para el mes de julio, por lo tanto, esta actividad se encuentra en terminos. | SI
003 | Subdirección de Sistemas de Información de Tierras | Duberly Eduardo Murillo Barona | Realizar apoyo y seguimiento a la automatización de procesos BPM | Informe de apoyo y seguimiento a la automatización de procesos BPM | Número | 4 | Trimestral | 01/02/2022 | 2022-12-15 | SI | JUNIO | Para este mes no se programó avance de producto. Sin embargo, se están realizando todas las gestiones para el cumplimiento de esta actividad dentro de la programación establecida | EN TERMINOS | 25% | De acuerdo con el cronograma del plan el segundo Informe trimestral de apoyo y seguimiento a la automatización de procesos BPM esta prevista para el mes de julio, por lo tanto, esta actividad se encuentra en terminos. | SI
Note on N1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Aqui se coloca CUMPLIDA, INCUMPLIDA, EN TÉRMINOS, SIN INFORMACIÓN, de acuerdo con las evidencias revisadas
Note on O1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Aqui se coloca el porcentaje que el auditor considera de acuerdo con la evidencia revisada, no el porcentaje informado por la dependencia
Note on P1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Aqui se coloca todo los comentarios que van para el informe, observaciones, recomendaciones, conclusiones.

## PLAN 8. PLAN DE TRABAJO ANUAL
PLAN DE ACCIÓN AGENCIA NACIONAL DE TRIERRAS | [12 empty] | SEGUIMIENTO MES DE JUNIO OCI
No. Indicador | Dependencia | Responsable | Subactividad | Producto/entregable | Unidad de Medida | Meta 2020 JUNIO | Periodicidad entrega producto | Fecha inicio | Fecha final | Indicador Acumulado | Periodo de Reporte | Descripcion del Avance | ESTADO (CUMPLIDA, INCUMPLIDA, EN TÉRMINOS, SIN INFORMACIÓN) | % DE AVANCE | OBSERVACIONES OCI | EVIDENCIA REVISADA
001 | Subdirección de Talento Humano | Holman Antonio Coronado Peña | Inducción y reinducción del SG-SST a todos los trabajadores independiente de su forma de contratación. | Inducción y reinducción SG-SST divulgada | Número | 1 | Anual | 2022-02-01 | 2022-02-28 | SI |  | Actividad cumplida en el mes de febrero de acuerdo a lo programado | INCUMPLIDA | 0% | De acuerdo a la informacion reportada en el shareponit , no se encuentra evidencia de su cumplimiento. | NO
002 | Subdirección de Talento Humano | Holman Antonio Coronado Peña | Revisión e implementación del plan de trabajo 2020 | Revisión efectuada | Número | 1 | Anual | 2022-01-03 | 2022-01-31 | SI |  | Actividad cumplida en el mes de marzo de acuerdo a lo programado | INCUMPLIDA | 0% | De acuerdo a la informacion reportada en el shareponit , no se encuentra evidencia de su cumplimiento. | NO
003 | Subdirección de Talento Humano | Holman Antonio Coronado Peña | Realizar un informe con respecto a la rendición de cuentas anual, al interior de la agencia del SG-SST año 2021. | Informe | Número | 1 | Anual | 2022-03-01 | 2022-03-31 | SI |  | Actividad cumplida en el mes de marzo de acuerdo a lo programado | INCUMPLIDA | 0% | De acuerdo a la informacion reportada en el shareponit , no se encuentra evidencia de su cumplimiento. | NO
004 | Subdirección de Talento Humano | Holman Antonio Coronado Peña | Revisión y/o actualización de la matriz legal de seguridad y salud en el trabajo. | Matriz actualizada | Número | 1 | Anual | 2022-06-01 | 2022-06-30 | SI |  | En el mes de junio la Subdirección de Talento Humano no adelantó gestiones que den cumplimiento a la actividad. Se reportará el cumplimiento y soportes de acuerdo a lo programado. | CUMPLIDA | 100% | De acuerdo a la informacion reportada en sharepoint, se observa la actualización de la matriz legal de seguridad y salud en el trabajo. Se realiza actualización de la Matriz de Requisitos Legales donde se identifican en total 1051 requisitos, así mismo se revisa el procedimiento para establecer, identificar y evaluar el cumplimiento de los requisitos legales y otros, acorde con las actividades propias e inherentes de la misión de la Agencia Nacional de Tierras - ANT y los cuales dan los lineamientos normativos para el desarrollo del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo y todos sus componentes legales. | SI
005 | Subdirección de Talento Humano | Holman Antonio Coronado Peña | Actualización de la forma GTHU Política 001 Política de Seguridad y Salud en el Trabajo ver. 5 | Documento actualizado | Número | 1 | Anual | 2022-10-01 | 2022-10-31 | SI |  | En el mes de junio la Subdirección de Talento Humano no adelantó gestiones que den cumplimiento a la actividad. Se reportará el cumplimiento y soportes de acuerdo a lo programado. | EN TERMINOS | 0% | De acuerdo con el cronograma del plan de Trabajo Anual, la actividad "Actualización de la forma GTHU Política 001 Política de Seguridad y Salud en el Trabajo ver. 5" se encuentra prevista realizar en el mes de octubre, por lo tanto, con corte al primer semestre esta actividad se encuentra en terminos. | NO
006 | Subdirección de Talento Humano | Holman Antonio Coronado Peña | Registro y seguimiento de los indicadores de estructura proceso y de resultado | Seguimiento indicadores | Número | 1 | Anual | 2022-03-01 | 2022-03-31 | SI |  | Actividad cumplida del mes de mayo. | CUMPLIDA | 100% | De acuerdo a la informacion reportada en sharepoint, se observa que la Subdirección de Talento Humano en el mes de mayo reporta el seguimiento de los indicadores de estructura y proceso de resultado. | SI
007 | Subdirección de Talento Humano | Holman Antonio Coronado Peña | Actualización registro estadístico de la prevalencia y la incidencia de la enfermedad laboral. | Documento actualizado | Número | 3 | Trimestral | 2022-02-01 | 2022-11-01 | SI |  | Actualización registro estadístico de la prevalencia y la incidencia de la enfermedad laboral Se realiza registro estadístico de los indicadores de prevalencia de enfermedad laboral e incidencia de enfermedad laboral evidenciando el registro en el mes de junio de 6 casos de enfermedad laboral como se observa en el registro adjunto. | EN TERMINOS | 67% | De acuerdo a la informacion reportada en sharepoint se observa 2 Actualizaciones de registro estadístico de Prevalencia e Incidencia de la Enfermedad Laboral, asi: Se realiza actualización de la base de datos de la prevalencia y la incidencia de la enfermedad laboral donde se evidencia: • 3 casos de ausencia por Enfermedad General y Enfermedad Laboral debido a DME. • 5 días de ausencia por Enfermedad General • 5 días de ausencia por Enfermedad General y Enfermedad Laboral debido a DME Actualización registro estadístico de la prevalencia y la incidencia de la enfermedad laboral, adicionalmente, se realiza registro estadístico de los indicadores de prevalencia de enfermedad laboral e incidencia de enfermedad laboral evidenciando el registro en el mes de junio de 6 casos de enfermedad laboral | SI
008 | Subdirección de Talento Humano | Holman Antonio Coronado Peña | Dar continuidad al programa riesgo biomecánico | Seguimiento | Número | 3 | Cuatrimestral | 2022-04-01 | 2022-11-30 | SI |  | En el mes de junio la Subdirección de Talento Humano no adelantó gestiones que den cumplimiento a la actividad. Se reportará el cumplimiento y soportes de acuerdo a lo programado. | EN TERMINOS | 0% | De acuerdo con el cronograma del plan de Trabajo Anual, la actividad "Dar continuidad al programa riesgo biomecánico " se encuentra prevista cuatrimestralmente en el mes de agosto, por lo tanto, con corte al primer semestre esta actividad se encuentra en terminos. | NO
009 | Subdirección de Talento Humano | Holman Antonio Coronado Peña | Dar continuidad al Programa de Gestión en conservación visual. | Seguimiento | Número | 2 | Semestral | 2022-07-01 | 2022-10-31 | SI |  | En el mes de junio la Subdirección de Talento Humano no adelantó gestiones que den cumplimiento a la actividad. Se reportará el cumplimiento y soportes de acuerdo a lo programado. | EN TERMINOS | 0% | De acuerdo con el cronograma del plan de Trabajo Anual, la actividad "Dar continuidad al Programa de Gestión en conservación visual." se encuentra prevista realizar en los meses de julio y octubre, por lo tanto, con corte al primer semestre esta actividad se encuentra en terminos. Por otro lado, se evidencia que el producto del lindicador a entregar es contradictorio con su periocidad, toda vez que: Dar continuidad al Programa de Gestión en conservación visual. son 2 seguiminetos semestrales y en su fecha de inicio es de 01-07-2022 a 31/10/2022. | NO
010 | Subdirección de Talento Humano | Holman Antonio Coronado Peña | Seguimiento programa de riesgo cardiovascular - Entorno Laboral Saludable. | Seguimiento | Número | 1 | Anual | 2022-09-01 | 2022-09-30 | SI |  | En el mes de junio la Subdirección de Talento Humano no adelantó gestiones que den cumplimiento a la actividad. Se reportará el cumplimiento y soportes de acuerdo a lo programado. | EN TERMINOS | 0% | De acuerdo con el cronograma del plan de Trabajo Anual, la actividad "Seguimiento programa de riesgo cardiovascular - Entorno Laboral Saludable."se encuentra prevista realizar en el mes de septiembre, por lo tanto, con corte al primer semestre esta actividad se encuentra en terminos. | NO
011 | Subdirección de Talento Humano | Holman Antonio Coronado Peña | Actualización de los indicadores de accidentalidad y ausentismo. | Documento actualizado | Número | 3 | Semestral | 2022-03-01 | 2022-11-30 | SI |  | En el mes de junio la Subdirección de Talento Humano no adelantó gestiones que den cumplimiento a la actividad. Se reportará el cumplimiento y soportes de acuerdo a lo programado. | INCUMPLIDA | 0% | De acuerdo a la informacion reportada en el shareponit , no se encuentra evidencia de su cumplimiento. | NO
012 | Subdirección de Talento Humano | Holman Antonio Coronado Peña | Divulgación de la forma para el reporte de actos y condiciones inseguras. | Divulgación realizada | Número | 1 | Mensual | 2022-04-01 | 2022-04-30 | SI | JUNIO | Actividad cumplida de acuerdo a lo programado. | INCUMPLIDA | 0% | De acuerdo a la informacion reportada en el shareponit , no se encuentra evidencia de su cumplimiento. | NO
013 | Subdirección de Talento Humano | Holman Antonio Coronado Peña | Realizar inspecciones de seguridad en las sedes, UGT y PAT de la ANT. | Inspecciones realizadas | Número | 1 | Anual | 2022-09-01 | 2022-09-30 | SI | JUNIO | En el mes de junio la Subdirección de Talento Humano no adelantó gestiones que den cumplimiento a la actividad. Se reportará el cumplimiento y soportes de acuerdo a lo programado. | EN TERMINOS | 0% | De acuerdo con el cronograma del plan de Trabajo Anual, la actividad "Realizar inspecciones de seguridad en las sedes, UGT y PAT de la ANT" se encuentra prevista realizar en el mes de septiembre, por lo tanto, con corte al primer semestre esta actividad se encuentra en terminos. | NO
014 | Subdirección de Talento Humano | Holman Antonio Coronado Peña | Rendir informe de los resultados al COPASST de condiciones de salud de los exámenes médicos ocupacionales practicados a los funcionarios en el año 2021. | Informe | Número | 1 | Anual | 2022-07-01 | 2022-07-31 | SI | JUNIO | En el mes de junio la Subdirección de Talento Humano no adelantó gestiones que den cumplimiento a la actividad. Se reportará el cumplimiento y soportes de acuerdo a lo programado. | EN TERMINOS | 0% | De acuerdo con el cronograma del plan de Trabajo Anual, la actividad "Rendir informe de los resultados al COPASST de condiciones de salud de los exámenes médicos ocupacionales practicados a los funcionarios en el año 2021." se encuentra prevista realizar en el mes de julio, por lo tanto, con corte al primer semestre esta actividad se encuentra en terminos. | NO
015 | Subdirección de Talento Humano | Holman Antonio Coronado Peña | Convocatoria para ampliación de la brigada de Emergencias. | Convocatoria realizada | Número | 1 | Anual | 2022-03-01 | 2022-03-31 | SI | JUNIO | Actividad cumplida de acuerdo a lo programado en el mes de marzo. | INCUMPLIDA | 0% | De acuerdo a la informacion reportada en el shareponit , no se encuentra evidencia de su cumplimiento. | NO
016 | Subdirección de Talento Humano | Holman Antonio Coronado Peña | Tips para prevención del Riesgo en las salidas a campo. | Tips divulgados y/o comunicados | Número | 1 | Anual | 2022-05-01 | 2022-05-31 | SI | JUNIO | Actividad cumplida de acuerdo a lo programado. | CUMPLIDA | 100% | La Subdirección de Talento Humano en el mes de mayo reporta la socialización de tips para la prevención del riesgo en las salidas a campo. | SI
017 | Subdirección de Talento Humano | Holman Antonio Coronado Peña | Actualización de la Matriz de Identificación, Evaluación y Valoración de los riesgos de las sedes ubicadas en Bogotá D.C y las UGT´S. | Matriz actualizada | Número | 1 | Anual | 2022-07-01 | 2022-07-31 | SI | JUNIO | En el mes de junio la Subdirección de Talento Humano no adelantó gestiones que den cumplimiento a la actividad. Se reportará el cumplimiento y soportes de acuerdo a lo programado. | EN TERMINOS | 0% | De acuerdo con el cronograma del plan de Trabajo Anual, la actividad "Actualización de la Matriz de Identificación, Evaluación y Valoración de los riesgos de las sedes ubicadas en Bogotá D.C y las UGT´S. " se encuentra prevista realizar en el mes de julio, por lo tanto, con corte al primer semestre esta actividad se encuentra en terminos. | NO
018 | Subdirección de Talento Humano | Holman Antonio Coronado Peña | Publicación Banner Tips de prevención COVID - 19 | Banner publicado | Número | 2 | Semestral | 2022-02-01 | 2022-08-30 | SI | JUNIO | En el mes de junio la Subdirección de Talento Humano no adelantó gestiones que den cumplimiento a la actividad. Se reportará el cumplimiento y soportes de acuerdo a lo programado. | INCUMPLIDA | 0% | De acuerdo a la informacion reportada en el shareponit , no se encuentra evidencia de su cumplimiento. | NO
019 | Subdirección de Talento Humano | Holman Antonio Coronado Peña | Entrega de los Elementos de Protección Personal para la prevención del COVID -19 | Registros de entrega | Número | 3 | Trimestral | 2022-02-01 | 2022-07-31 | SI | JUNIO | En el mes de junio la Subdirección de Talento Humano no adelantó gestiones que den cumplimiento a la actividad. Se reportará el cumplimiento y soportes de acuerdo a lo programado. | EN TERMINOS | 67% | De acuerdo con la informacion sharepoint se observa: Entrega de Elementos de protección personal en el mes de febrero: Se realiza entrega de elementos de protección persona como cubre bocas a cada funcionario, para la prevención de COVID-19, se adjunta soporte de entrega de dichos EPP a los funcionarios, además soporte de envío o recibido de los mismos. Entrega de Elementos de protección personal en el mes de abril: Se realiza entrega de elementos de protección persona como cubre bocas a cada funcionario, para la prevención de COVID-19, se adjunta soporte de entrega de dichos EPP a los funcionarios, además soporte de envío o recibido de los mismos. | SI
020 | Subdirección de Talento Humano | Holman Antonio Coronado Peña | Actualización del plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias que identifica las amenazas, evalúa y analiza la vulnerabilidad. | Documento actualizado | Número | 1 | Anual | 2022-11-01 | 2022-11-30 | SI | JUNIO | En el mes de junio la Subdirección de Talento Humano no adelantó gestiones que den cumplimiento a la actividad. Se reportará el cumplimiento y soportes de acuerdo a lo programado. | EN TERMINOS | 0% | De acuerdo con el cronograma del plan de Trabajo Anual, la actividad "Actualización del plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias que identifica las amenazas, evalúa y analiza la vulnerabilidad." se encuentra prevista realizar en el mes de noviembre, por lo tanto, con corte al primer semestre esta actividad se encuentra en terminos. | NO
021 | Subdirección de Talento Humano | Holman Antonio Coronado Peña | Actualización de los lineamientos de bioseguridad para el trabajo en casa, en las instalaciones de la entidad y en las salidas a campo. | Documento actualizado | Número | 1 | Anual | 2022-08-01 | 2022-08-31 | SI | JUNIO | En el mes de junio la Subdirección de Talento Humano no adelantó gestiones que den cumplimiento a la actividad. Se reportará el cumplimiento y soportes de acuerdo a lo programado. | EN TERMINOS | 0% | De acuerdo con el cronograma del plan de Trabajo Anual, la actividad "Actualización de los lineamientos de bioseguridad para el trabajo en casa, en las instalaciones de la entidad y en las salidas a campo" se encuentra prevista realizar en el mes de agosto, por lo tanto, con corte al primer semestre esta actividad se encuentra en terminos. | NO
022 | Subdirección de Talento Humano | Holman Antonio Coronado Peña | Participar en el Simulacro Distrital programado | Soporte de participación de Simulacro | Número | 1 | Anual | 2022-10-01 | 2022-10-31 | SI | JUNIO | En el mes de junio la Subdirección de Talento Humano no adelantó gestiones que den cumplimiento a la actividad. Se reportará el cumplimiento y soportes de acuerdo a lo programado. | EN TERMINOS | 0% | De acuerdo con el cronograma del plan de Trabajo Anual, la actividad "Participar en el Simulacro Distrital programado" se encuentra prevista realizar en el mes de octubre, por lo tanto, con corte al primer semestre esta actividad se encuentra en terminos. | NO
023 | Subdirección de Talento Humano | Holman Antonio Coronado Peña | Realizar jornada de orden y aseo en las dependencias de la entidad. | Jornada realizada | Número | 1 | Anual | 2022-12-01 | 2022-12-31 | SI | JUNIO | En el mes de junio la Subdirección de Talento Humano no adelantó gestiones que den cumplimiento a la actividad. Se reportará el cumplimiento y soportes de acuerdo a lo programado. | EN TERMINOS | 0% | De acuerdo con el cronograma del plan de Trabajo Anual, la actividad "Realizar jornada de orden y aseo en las dependencias de la entidad" se encuentra prevista realizar en el mes de diciembre, por lo tanto, con corte al primer semestre esta actividad se encuentra en terminos. | NO
024 | Subdirección de Talento Humano | Holman Antonio Coronado Peña | Higiene postural y pausas activas | Campaña realizada | Número | 1 | Anual | 2022-04-01 | 2022-04-30 | SI | JUNIO | Actividad cumplida de acuerdo a lo programado. | INCUMPLIDA | 0% | De acuerdo a la informacion reportada en el shareponit , no se encuentra evidencia de su cumplimiento. | NO
025 | Subdirección de Talento Humano | Holman Antonio Coronado Peña | Manejo alternativo en la prevención de dolores musculares | Actividad realizada | Número | 1 | Anual | 2022-05-01 | 2022-05-31 | SI | JUNIO | Actividad cumplida de acuerdo a lo programado. | CUMPLIDA | 100% | De acuerdo con la informacion suministrada en el sharepoint, la Subdirección de Talento Humano en el mes de mayo reporta la socialización del Manejo alternativo en la prevención de dolores musculares a los colaboradores de la ANT. Se adjuntan evidencias correspondientes. | SI
026 | Subdirección de Talento Humano | Holman Antonio Coronado Peña | capacitación sobre prevención de caídas. | Capacitación realizada | Número | 1 | Anual | 2022-06-01 | 2022-06-30 | SI | JUNIO | En el mes de junio la Subdirección de Talento Humano no adelantó gestiones que den cumplimiento a la actividad. Se reportará el cumplimiento y soportes de acuerdo a lo programado. | CUMPLIDA | 100% | Capacitación realizada posterior a la fecha programada, se realiza formación de prevención de caídas de manera virtual con 70 asistentes, se realiza difusión a través de banner enviado por correo electrónico. | SI
027 | Subdirección de Talento Humano | Holman Antonio Coronado Peña | Capacitación Riesgo eléctrico | Capacitación realizada | Número | 1 | Anual | 2022-07-01 | 2022-07-31 | SI | JUNIO | En el mes de junio la Subdirección de Talento Humano no adelantó gestiones que den cumplimiento a la actividad. Se reportará el cumplimiento y soportes de acuerdo a lo programado. | EN TERMINOS | 0% | De acuerdo con el cronograma del plan de Trabajo Anual, la actividad "Capacitación Riesgo eléctrico" se encuentra prevista realizar en el mes de julio, por lo tanto, con corte al primer semestre esta actividad se encuentra en terminos. | NO
028 | Subdirección de Talento Humano | Holman Antonio Coronado Peña | Capacitación al personal en que hacer en caso de emergencia" Antes, Durante y Después" | Capacitación realizada | Número | 1 | Anual | 2022-08-01 | 2022-08-31 | SI | JUNIO | En el mes de junio la Subdirección de Talento Humano no adelantó gestiones que den cumplimiento a la actividad. Se reportará el cumplimiento y soportes de acuerdo a lo programado. | EN TERMINOS | 0% | De acuerdo con el cronograma del plan de Trabajo Anual, la actividad "Capacitación al personal en que hacer en caso de emergencia" Antes, Durante y Después" se encuentra prevista realizar en el mes de agosto, por lo tanto, con corte al primer semestre esta actividad se encuentra en terminos. | NO
029 | Subdirección de Talento Humano | Holman Antonio Coronado Peña | Hábitos de vida y trabajo saludable (cuidado de la piel), uso de bloqueador solar, ropa de trabajo con manga larga, hidratación, Procurar momentos de descanso a la sombra. | Actividad realizada | Número | 1 | Anual | 2022-09-01 | 2022-09-30 | SI | JUNIO | En el mes de junio la Subdirección de Talento Humano no adelantó gestiones que den cumplimiento a la actividad. Se reportará el cumplimiento y soportes de acuerdo a lo programado. | EN TERMINOS | 0% | De acuerdo con el cronograma del plan de Trabajo Anual, la actividad "Hábitos de vida y trabajo saludable (cuidado de la piel), uso de bloqueador solar, ropa de trabajo con manga larga, hidratación, Procurar momentos de descanso a la sombra." se encuentra prevista realizar en el mes de septiembre, por lo tanto, con corte al primer semestre esta actividad se encuentra en terminos. | NO
030 | Subdirección de Talento Humano | Holman Antonio Coronado Peña | Capacitación esquema de vacunación para las salidas a campo | Capacitación realizada | Número | 1 | Anual | 2022-10-01 | 2022-10-31 | SI | JUNIO | En el mes de junio la Subdirección de Talento Humano no adelantó gestiones que den cumplimiento a la actividad. Se reportará el cumplimiento y soportes de acuerdo a lo programado. | EN TERMINOS | 0% | De acuerdo con el cronograma del plan de Trabajo Anual, la actividad "Capacitación esquema de vacunación para las salidas a campo" se encuentra prevista realizar en el mes de octubre, por lo tanto, con corte al primer semestre esta actividad se encuentra en terminos. | NO
031 | Subdirección de Talento Humano | Holman Antonio Coronado Peña | términos generales de seguridad vial (actores de la vía). | Actividad realizada | Número | 1 | Anual | 2022-11-01 | 2022-11-30 | SI | JUNIO | En el mes de junio la Subdirección de Talento Humano no adelantó gestiones que den cumplimiento a la actividad. Se reportará el cumplimiento y soportes de acuerdo a lo programado. | EN TERMINOS | 0% | De acuerdo con el cronograma del plan de Trabajo Anual, la actividad " términos generales de seguridad vial (actores de la vía)" se encuentra prevista realizar en el mes de noviembre, por lo tanto, con corte al primer semestre esta actividad se encuentra en terminos. | NO
032 | Subdirección de Talento Humano | Holman Antonio Coronado Peña | Manejo de hechos violentos y del protocolo de seguridad. | Actividad realizada | Número | 1 | Anual | 2022-04-01 | 2022-04-30 | SI | JUNIO | Actividad cumplida de acuerdo a lo programado. | INCUMPLIDA | 0% | De acuerdo a la informacion reportada en el shareponit , no se encuentra evidencia de su cumplimiento. | NO
033 | Subdirección de Talento Humano | Holman Antonio Coronado Peña | Riesgo biológico. | Actividad realizada | Número | 1 | Anual | 2022-05-01 | 2022-05-31 | SI | JUNIO | Actividad cumplida de acuerdo a lo programado. | CUMPLIDA | 100% | La Subdirección de Talento Humano en el mes de mayo reporta la socialización del Riesgo biologico y esquema de vacunación a los colaboradores de la ANT. | SI
034 | Subdirección de Talento Humano | Holman Antonio Coronado Peña | Prevención de enfermedades visuales. | Actividad realizada | Número | 1 | Anual | 2022-06-01 | 2022-06-30 | SI | JUNIO | Capacitación Conservación visual A través de banner se realiza convocatoria a capacitación en primeros auxilios realizada el 23 de junio de 2022 de 9am a 11am, la cual contó con la participación de 124 colaboradores a través de la plataforma Teams. | CUMPLIDA | 100% | A través de banner se realiza convocatoria a capacitación en primeros auxilios realizada el 23 de junio de 2022 de 9am a 11am, la cual contó con la participación de 124 colaboradores a través de la plataforma Teams. | SI
035 | Subdirección de Talento Humano | Holman Antonio Coronado Peña | Realizar capacitaciones a la brigada de emergencias. | Capacitación realizada | Número | 4 | Trimestral | 2022-03-01 | 2022-09-30 | SI | JUNIO | Capacitación en primeros Auxilios: A través de banner se realiza convocatoria a capacitación en primeros auxilios realizada el 22 de junio de 2022 de 9am a 11am, la cual contó con la participación de 15 colaboradores los cuales fueron evaluados al finalizar la formación de manera escrita. | EN TERMINOS | 25% | A través de banner se realiza convocatoria a capacitación en primeros auxilios realizada el 22 de junio de 2022 de 9am a 11am, la cual contó con la participación de 15 colaboradores los cuales fueron evaluados al finalizar la formación de manera escrita. | SI
036 | Subdirección de Talento Humano | Holman Antonio Coronado Peña | Divulgacion de los planes de prevención preparación y respuestas ante emergencias y/o Matriz de identificación de peligros y riesgos de la entidad. | Divulgación realizada | Número | 1 | Anual | 2022-10-01 | 2022-10-31 | SI | JUNIO | En el mes de junio la Subdirección de Talento Humano no adelantó gestiones que den cumplimiento a la actividad. Se reportará el cumplimiento y soportes de acuerdo a lo programado. | EN TERMINOS | 0% | De acuerdo con el cronograma del plan de Trabajo Anual, la actividad "Divulgacion de los planes de prevención preparación y respuestas ante emergencias y/o Matriz de identificación de peligros y riesgos de la entidad" se encuentra prevista realizar en el mes de octubre, por lo tanto, con corte al primer semestre esta actividad se encuentra en terminos. | NO
Note on N2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Aqui se coloca CUMPLIDA, INCUMPLIDA, EN TÉRMINOS, SIN INFORMACIÓN, de acuerdo con las evidencias revisadas
Note on O2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Aqui se coloca el porcentaje que el auditor considera de acuerdo con la evidencia revisada, no el porcentaje informado por la dependencia
Note on P2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Aqui se coloca todo los comentarios que van para el informe, observaciones, recomendaciones, conclusiones.

## PLAN 7. PLAN DE BIENESTAR E INC
PLAN DE ACCIÓN AGENCIA NACIONAL DE TRIERRAS | [12 empty] | SEGUIMIENTO MES DE JUNIO OCI
No. Indicador | Dependencia | Responsable | Subactividad | Producto/entregable | Unidad de Medida | Meta 2020 JUNIO | Periodicidad entrega producto | Fecha inicio | Fecha final | Indicador Acumulado | Periodo de Reporte | Descripción del Avance | ESTADO (CUMPLIDA, INCUMPLIDA, EN TÉRMINOS, SIN INFORMACIÓN) | % DE AVANCE | OBSERVACIONES OCI | EVIDENCIA REVISADA
001 | Subdirección de Talento Humano | Holman Antonio Coronado Peña | Cierre de Gestión | Actividad realizada | Número | 1 | Anual | 2022-12-01 | 2022-12-31 | NO | JUNIO | En el mes de junio la Subdirección de Talento Humano no adelantó gestiones que den cumplimiento a la actividad. Se reportará el cumplimiento y soportes de acuerdo a lo programado. | EN TERMINOS | 0% | De acuerdo con el cronograma del plan de Bienestar, esta actividad se encuentra prevista para el mes de diciembre, por lo tanto, con corte al primer semestre esta actividad se encuentra en términos. | NO
002 | Subdirección de Talento Humano | Holman Antonio Coronado Peña | Jornada Lúdica de Integración de Funcionarios | Actividad realizada | Número | 1 | Anual | 2022-04-01 | 2022-04-30 | NO | JUNIO | En el mes de junio la Subdirección de Talento Humano no adelantó gestiones que den cumplimiento a la actividad. Se reportará el cumplimiento y soportes de acuerdo a lo programado. | INCUMPLIDA | 0% | De acuerdo con el cronograma del plan de Bienestar, la Jornada Lúdica de Integración de Funcionarios estaba prevista para el mes de abril, revisado el SharePoint., no se evidencia soportes de esta actividad. | NO
003 | Subdirección de Talento Humano | Holman Antonio Coronado Peña | Código de Integridad y Buen Gobierno | Actividad realizada | Número | 3 | Trimestral | 2022-04-01 | 2022-09-30 | NO | JUNIO | En el mes de junio, el código de integridad y buen gobierno fue revisado y aprobado por la Subdirección de talento humano y por secretaría general. Adicionalmente, se publicó el nuevo documento del código en la intranet y en la página web de la entidad. También se actualizaron las presentaciones que hacen parte de los cursos de inducción y reinducción para funcionarios y contratistas. Se solicitó un banner para compartir con la comunidad ANT la ruta en donde se puede encontrar el nuevo código de integridad. | EN TERMINOS | 33.33% | En el mes de junio, el código de integridad y buen gobierno fue revisado y aprobado por la Subdirección de talento humano y por secretaría general. Adicionalmente, se publicó el nuevo documento del código en la intranet y en la página web de la entidad. También se actualizaron las presentaciones que hacen parte de los cursos de inducción y reinducción para funcionarios y contratistas. Se solicitó un banner para compartir con la comunidad ANT la ruta en donde se puede encontrar el nuevo código de integridad. | SI
004 | Subdirección de Talento Humano | Holman Antonio Coronado Peña | Cumpleaños. Entrega de detalle a cada cumpleañero | Actividad realizada | Número | 12 | Mensual | 2022-01-03 | 2022-12-31 | SI | JUNIO | Todos los meses se hace entrega de un detalle por el cumpleaños de los funcionarios de la ANT. Además de lo anterior, se envía un banner con un mensaje de cumpleaños para los funcionarios en su día de cumpleaños. | EN TERMINOS | 50% | De acuerdo con la información en el SharePoint, se observa que durante el primer semestre, mensualmente se entrega un detalle por el cumpleaños de los funcionarios de la ANT. Además, se envía un banner con un mensaje de cumpleaños para los funcionarios en su día de cumpleaños. | SI
005 | Subdirección de Talento Humano | Holman Antonio Coronado Peña | De la Madre | Actividad realizada | Número | 1 | Anual | 2022-05-01 | 2022-05-31 | NO | JUNIO | Actividad cumplida en el mes de mayo | CUMPLIDA | 100% | El día 8 de mayo se envió un correo masivo con un banner que contenía un mensaje de día de las madres. Adicionalmente, se les entregó a las madres funcionarias a nivel nacional un detalle alusivo a ellas. | SI
006 | Subdirección de Talento Humano | Holman Antonio Coronado Peña | De la Secretaria | Actividad realizada | Número | 1 | Anual | 2022-04-01 | 2022-04-30 | NO | JUNIO | Actividad cumplida | CUMPLIDA | 100% | El 26 de Abril se conmemoró el día de la secretaría. Se les entregó una invitación para una comida en un restaurante en las instalaciones de compensar, se les entregó una batería recargable para el celular y un cupcake. Adicionalmente, se envió por medio de un correo masivo a toda la entidad un banner con un mensaje alusivo a esta fecha especial. | SI
007 | Subdirección de Talento Humano | Holman Antonio Coronado Peña | Del Conductor | Actividad realizada | Número | 1 | Anual | 2022-07-01 | 2022-07-31 | NO | JUNIO | En el mes de junio la Subdirección de Talento Humano no adelantó gestiones que den cumplimiento a la actividad. Se reportará el cumplimiento y soportes de acuerdo a lo programado. | EN TERMINOS | 0% | De acuerdo con el cronograma del plan de Bienestar, esta actividad se encuentra prevista para el mes de julio, por lo tanto, con corte al primer semestre esta actividad se encuentra en términos. | NO
008 | Subdirección de Talento Humano | Holman Antonio Coronado Peña | Del Padre | Actividad realizada | Número | 1 | Anual | 2022-06-01 | 2022-06-30 | NO | JUNIO | Para conmemorar el día del padre se compartió por medio de un correo masivo a todos los funcionarios y contratistas de la entidad un banner con un cálido mensajes para todos aquellos hombres que son padres. Dicho banner se envió el domingo 19 y el domingo 26 de junio. | CUMPLIDA | 100% | Para conmemorar el día del padre se compartió por medio de un correo masivo a todos los funcionarios y contratistas de la entidad un banner con un cálido mensajes para todos aquellos hombres que son padres. Dicho banner se envió el domingo 19 y el domingo 26 de junio. | SI
009 | Subdirección de Talento Humano | Holman Antonio Coronado Peña | Día del Servidor Público | Actividad realizada | Número | 1 | Anual | 2022-06-01 | 2022-06-30 | NO | JUNIO | El 27 de junio es el día nacional del servidor público, ese día se compartió por medio de un correo masivo un banner con un mensaje alusivo a felicitar a todos los servidores de la ANT. Adicionalmente, el día 28 de junio se compartieron por medio de un correo masivo dos videos para conmemorar dicha fecha tan especias. En un video aparece el cálido mensaje que la Directora General felicitando a todos los servidores de la entidad y resaltando los valores institucionales que caracterizan a los servidores púbicos. El segundo video contiene un mensaje por parte de un funcionario de la entidad en donde comparte su experiencia como servidor público. | CUMPLIDA | 100% | El 27 de junio es el día nacional del servidor público, ese día se compartió por medio de un correo masivo un banner con un mensaje alusivo a felicitar a todos los servidores de la ANT. | SI
010 | Subdirección de Talento Humano | Holman Antonio Coronado Peña | Mejor Empleado de Carrera en los niveles profesional, técnico y Mejor Empleado de Libre Nombramiento y Remoción | Actividad realizada | Número | 1 | Anual | 2022-11-01 | 2022-11-30 | NO | JUNIO | En el mes de junio la Subdirección de Talento Humano no adelantó gestiones que den cumplimiento a la actividad. Se reportará el cumplimiento y soportes de acuerdo a lo programado. | EN TERMINOS | 0% | De acuerdo con el cronograma del plan de Bienestar, esta actividad se encuentra prevista para el mes de noviembre, por lo tanto, con corte al primer semestre esta actividad se encuentra en términos. | NO
011 | Subdirección de Talento Humano | Holman Antonio Coronado Peña | Novenas Navideñas | Actividad realizada | Número | 1 | Anual | 2022-12-01 | 2022-12-31 | NO | JUNIO | En el mes de junio la Subdirección de Talento Humano no adelantó gestiones que den cumplimiento a la actividad. Se reportará el cumplimiento y soportes de acuerdo a lo programado. | EN TERMINOS | 0% | De acuerdo con el cronograma del plan de Bienestar, esta actividad se encuentra prevista para el mes de diciembre, por lo tanto, con corte al primer semestre esta actividad se encuentra en términos. | NO
012 | Subdirección de Talento Humano | Holman Antonio Coronado Peña | Reconocimiento Profesiones (Banner). | Actividad realizada | Número | 6 | Bimensual | 2022-03-01 | 2022-11-30 | NO | JUNIO | En el mes de junio enviamos banners con mensajes alusivo a la profesión de Abogado en su respectivo día de celebración. En el mes de junio enviamos banners con mensajes alusivos a las profesiones de Zootecnista en su respectivo día de celebración. En el mes de junio enviamos banners con mensajes alusivos a las profesiones de Topógrafo en su respectivo día de celebración. | EN TERMINOS | 50% | De acuerdo con la información en el SharePoint, se observa que durante el primer semestre se enviaron 3 banners con mensajes alusivo a: la profesión de Abogado, a los profesiones de Zootecnista y a los profesiones de Topógrafo en su respectivo día de celebración. | SI
013 | Subdirección de Talento Humano | Holman Antonio Coronado Peña | Acondicionamiento Físico (rumba, yoga, otros) | Actividad realizada | Número | 2 | Semestral | 2022-06-01 | 2022-10-31 | SI | JUNIO | En el mes de junio la Subdirección de Talento Humano no adelantó gestiones que den cumplimiento a la actividad. Se reportará el cumplimiento y soportes de acuerdo a lo programado. | EN TERMINOS | 0% | De acuerdo con el cronograma del plan de Bienestar, la actividad "Acondicionamiento Físico (rumba, yoga, otros)" se encuentra prevista desde el mes de junio a diciembre 2022, por lo tanto, con corte al primer semestre esta actividad se encuentra en términos. | NO
014 | Subdirección de Talento Humano | Holman Antonio Coronado Peña | Taller de Finanzas Personales y Familiares | Actividad realizada | Número | 1 | Anual | 2022-08-01 | 2022-08-31 | NO | JUNIO | En el mes de junio la Subdirección de Talento Humano no adelantó gestiones que den cumplimiento a la actividad. Se reportará el cumplimiento y soportes de acuerdo a lo programado. | EN TERMINOS | 0% | De acuerdo con el cronograma del plan de Bienestar, la actividad "Taller de Finanzas Personales y Familiares" se encuentra prevista realizar en el mes de agosto, por lo tanto, con corte al primer semestre esta actividad se encuentra en términos. | NO
015 | Subdirección de Talento Humano | Holman Antonio Coronado Peña | Taller Preparación de Retiro Laboral | Actividad realizada | Número | 1 | Anual | 2022-09-01 | 2022-09-30 | NO | JUNIO | En el mes de junio la Subdirección de Talento Humano no adelantó gestiones que den cumplimiento a la actividad. Se reportará el cumplimiento y soportes de acuerdo a lo programado. | EN TERMINOS | 0% | De acuerdo con el cronograma del plan de Bienestar, la actividad "Taller Preparación de Retiro Laboral" se encuentra prevista realizar en el mes de septiembre, por lo tanto, con corte al primer semestre esta actividad se encuentra en términos. | NO
016 | Subdirección de Talento Humano | Holman Antonio Coronado Peña | Día de la Niñez y la Recreación | Actividad realizada | Número | 1 | Anual | 2022-04-01 | 2022-04-30 | NO | JUNIO | Actividad cumplida en el mes de abril | CUMPLIDA | 100% | Se envió por medio de un correo masivo a toda la entidad un banner conmemorativo al día d ella niñez el día 30 de Abril. Adicionalmente se les entregará un detalle a los hijos de funcionarios de la entidad por parte de compensar. | SI
017 | Subdirección de Talento Humano | Holman Antonio Coronado Peña | Día de la Familia | Actividad realizada | Número | 1 | Anual | 2022-06-01 | 2022-06-30 | NO | JUNIO | En el mes de junio la Subdirección de Talento Humano no adelantó gestiones que den cumplimiento a la actividad. Se reportará el cumplimiento y soportes de acuerdo a lo programado. | CUMPLIDA | 100% | De acuerdo con el cronograma del plan de Bienestar, la actividad "Día de la Familia" se encontraba prevista para realizar en el mes de junio, revisada la información reportada en SharePoint se observa que la actividad se realizo posterior a la fecha programada, el14 de Julio se envío banner alusivo al día de la familia, y se les hizo entrega de un detalle. | NO
018 | Subdirección de Talento Humano | Holman Antonio Coronado Peña | Halloween para niños | Actividad realizada | Número | 1 | Anual | 2022-10-01 | 2022-10-31 | NO | JUNIO | En el mes de junio la Subdirección de Talento Humano no adelantó gestiones que den cumplimiento a la actividad. Se reportará el cumplimiento y soportes de acuerdo a lo programado. | EN TERMINOS | 0% | De acuerdo con el cronograma del plan de Bienestar, la actividad "Halloween para niños" se encuentra prevista realizar en el mes de octubre, por lo tanto, con corte al primer semestre esta actividad se encuentra en términos. | NO
019 | Subdirección de Talento Humano | Holman Antonio Coronado Peña | Vacaciones Recreativas | Actividad realizada | Número | 1 | Anual | 2022-07-01 | 2022-07-31 | NO | JUNIO | En el mes de junio la Subdirección de Talento Humano no adelantó gestiones que den cumplimiento a la actividad. Se reportará el cumplimiento y soportes de acuerdo a lo programado. | EN TERMINOS | 0% | De acuerdo con el cronograma del plan de Bienestar, la actividad "Vacaciones Recreativas" se encuentra prevista realizar en el mes de julio, por lo tanto, con corte al primer semestre esta actividad se encuentra en términos. | NO
020 | Subdirección de Talento Humano | Holman Antonio Coronado Peña | Actividades Espirituales | Actividad realizada | Número | 10 | Mensual | 2022-02-01 | 2022-11-30 | SI | JUNIO | Durante el año, se organizarán misas virtuales o presenciales para la comunidad ANT. Se enviarán mensajes de condolencias en las ocasiones en que se requiera | EN TERMINOS | 50% | Se evidencian 5 misas realizadas durante el primer semestre, las cuales fueron convocadas por la Subdirección de Talento Humano y organizadas con los colaboradores de la ANT. | SI
021 | Subdirección de Talento Humano | Holman Antonio Coronado Peña | Intervención Clima Laboral | Actividad realizada | Número | 1 | Anual | 2022-09-01 | 2022-09-30 | NO | JUNIO | En el mes de junio la Subdirección de Talento Humano no adelantó gestiones que den cumplimiento a la actividad. Se reportará el cumplimiento y soportes de acuerdo a lo programado. | EN TERMINOS | 0% | De acuerdo con el cronograma del plan de Bienestar, la actividad "Intervención Clima Laboral" se encuentra prevista realizar en el mes de septiembre, por lo tanto, con corte al primer semestre esta actividad se encuentra en términos. | NO
Note on N2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Aqui se coloca CUMPLIDA, INCUMPLIDA, EN TÉRMINOS, SIN INFORMACIÓN, de acuerdo con las evidencias revisadas
Note on O2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Aqui se coloca el porcentaje que el auditor considera de acuerdo con la evidencia revisada, no el porcentaje informado por la dependencia
Note on P2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Aqui se coloca todo los comentarios que van para el informe, observaciones, recomendaciones, conclusiones.

## PLAN 6. PLAN I. DE CAPACITACITA
PLAN DE ACCIÓN AGENCIA NACIONAL DE TRIERRAS | [12 empty] | SEGUIMIENTO MES DE JUNIO OCI
No. Indicador | Dependencia | Responsable | Subactividad | Producto/entregable | Unidad de Medida | Meta 2020 JUNIO | Periodicidad entrega producto | Fecha inicio | Fecha final | Indicador Acumulado | Periodo de Reporte | Descripción del Avance | ESTADO (CUMPLIDA, INCUMPLIDA, EN TÉRMINOS, SIN INFORMACIÓN) | % DE AVANCE | OBSERVACIONES OCI | EVIDENCIA REVISADA
1 | Subdirección de Talento Humano | Holman Antonio Coronado Peña | Manejo aplicativo Orfeo | Capacitación ejecutada | Unidad | 1 | Anual | 2022-02-01 | 2022-02-28 | NO | JUNIO | Actividad cumplida en el mes de febrero | Cumplida | 100% | En el mes de febrero 2022 se realizó la capacitación Manejo aplicativo Orfeo, la actividad se realizo el día 18 de febrero y fue realizada por la dependencia de infraestructura y soporte tecnológico | SI
2 | Subdirección de Talento Humano | Holman Antonio Coronado Peña | Manejo aplicativo Ulises | Capacitación ejecutada | Unidad | 1 | Anual | 2022-02-01 | 2022-02-28 | NO | JUNIO | Actividad cumplida en el mes de febrero | Cumplida | 100% | En el mes de febrero 2022 se realizó la capacitación Manejo aplicativo Ulises, La actividad se realizo el día 15 de febrero y fue realizada por la dependencia de infraestructura y soporte tecnológico. | SI
3 | Subdirección de Talento Humano | Holman Antonio Coronado Peña | Fortalecer los conocimientos de los funcionarios y/o colaboradores de la ANT, en lo que atiende a los aspectos técnicos (catastrales) concernientes a la gestión de los tramites de formalización de predios privados. | Capacitación ejecutada | Unidad | 1 | Anual | 2022-03-01 | 2022-03-31 | NO | JUNIO | Actividad cumplida en el mes de marzo | Cumplida | 100% | En el mes de marzo 2022 se realizó la capacitación Fortalecer los conocimientos de los funcionarios y/o colaboradores de la ANT, en lo que atiende a los aspectos técnicos (catastrales) concernientes a la gestión de los trámites de formalización de predios privados. | SI
4 | Subdirección de Talento Humano | Holman Antonio Coronado Peña | Fortalecer los conocimientos de los funcionarios y/o colaboradores de la ANT en lo referente al impulso de solicitudes de formalización de predios privados, de conformidad con el Decreto Ley 902 de 2017. | Capacitación ejecutada | Unidad | 1 | Anual | 2022-03-01 | 2022-03-31 | NO | JUNIO | Actividad cumplida en el mes de marzo | Cumplida | 100% | En el mes de marzo 2022 se realizó la capacitación Fortalecer los conocimientos de los funcionarios y/o colaboradores de la ANT en lo referente al impulso de solicitudes de formalización de predios privados, de conformidad con el Decreto Ley 902 de 2017. | SI
5 | Subdirección de Talento Humano | Holman Antonio Coronado Peña | Manejo aplicativo Sit – componente subsidios para consultas | Capacitación ejecutada | Unidad | 1 | Anual | 2022-01-03 | 2022-01-31 | NO | JUNIO | Actividad cumplida en el mes de mayo | Cumplida | 100% | Fue realizada por el equipo de la Subdirección de Acceso a Tierras por Zonas Focalizadas el día 17 de Mayo con el nombre "CAPACITACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO EN EL SIT DELPROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN PERSONA NATURAL LEY 160 DE 1994" | SI
6 | Subdirección de Talento Humano | Holman Antonio Coronado Peña | Materialización de Subsidio SIDRA, SIRA Y SIT. | Capacitación ejecutada | Unidad | 1 | Anual | 2022-05-01 | 2022-05-31 | NO | JUNIO | Actividad cumplida en el mes de mayo | Cumplida | 100% | Fue realizada el día 25 de Mayo con el objetivo de brindar la información general sobre el procedimiento que se desarrolla en la subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas en los referentes a la materialización de los Subsidios. | SI
7 | Subdirección de Talento Humano | Holman Antonio Coronado Peña | Capacitación proceso de conformación del Registro de Inmuebles Rurales - RIR | Capacitación ejecutada | Unidad | 1 | Anual | 2022-09-01 | 2022-09-30 | NO | JUNIO | En el mes de junio no se realizaron capacitaciones que den cumplimiento a esta actividad. | En Términos | 0% | De acuerdo con el cronograma del plan la capacitación esta prevista para el mes de septiembre, por lo tanto, con corte al primer semestre esta actividad se encuentra en términos. | NO
8 | Subdirección de Talento Humano | Holman Antonio Coronado Peña | Capacitación mecanismo de acceso a tierras por Asignación de Derechos. | Capacitación ejecutada | Unidad | 1 | Anual | 2022-07-01 | 2022-07-31 | NO | JUNIO | En el mes de junio no se realizaron capacitaciones que den cumplimiento a esta actividad. | En Términos | 0% | De acuerdo con el cronograma del plan la capacitación esta prevista para el mes de julio, por lo tanto, con corte al primer semestre esta actividad se encuentra en términos. | NO
9 | Subdirección de Talento Humano | Holman Antonio Coronado Peña | Capacitación mecanismos de acceso a tierras por Reconocimiento en las Zonas Focalizadas | Capacitación ejecutada | Unidad | 1 | Anual | 2022-08-01 | 2022-08-31 | NO | JUNIO | En el mes de junio no se realizaron capacitaciones que den cumplimiento a esta actividad. | En Términos | 0% | De acuerdo con el cronograma del plan la capacitación esta prevista para el mes de agosto, por lo tanto, con corte al primer semestre esta actividad se encuentra en términos. | NO
10 | Subdirección de Talento Humano | Holman Antonio Coronado Peña | Lineamientos y normatividad bienes fiscales patrimoniales | Capacitación ejecutada | Unidad | 1 | Anual | 2022-02-01 | 2022-02-28 | NO | JUNIO | Actividad cumplida en el mes de febrero | Cumplida | 100% | En el mes de febrero 2022 se realizó la capacitación Lineamientos y normatividad bienes fiscales patrimoniales, La capacitación fue realizada el día 27 de Febrero y estuvo a cargo de la Dirección de Acceso a Tierras. | SI
11 | Subdirección de Talento Humano | Holman Antonio Coronado Peña | Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral | Capacitación ejecutada | Unidad | 1 | Anual | 2022-08-01 | 2022-08-31 | NO | JUNIO | En el mes de junio no se realizaron capacitaciones que den cumplimiento a esta actividad. | En Términos | 0% | De acuerdo con el cronograma del plan la capacitación esta prevista para el mes de agosto, por lo tanto, con corte al primer semestre esta actividad se encuentra en términos. | NO
12 | Subdirección de Talento Humano | Holman Antonio Coronado Peña | Condiciones y lineamientos del SIAT - Lineamientos y actualización de los criterios para la implementación del SIAT conforme al Decreto 1330 de 2020. | Capacitación ejecutada | Unidad | 1 | Anual | 2021-05-01 | 2021-05-31 | NO | JUNIO | Actividad cumplida en el mes de Abril | Cumplida | 100% | La Subdirección de Talento Humano reportó que, la capacitación se realizó el día 22 de Abril con el nombre "Actualización del SIAT" | SI
13 | Subdirección de Talento Humano | Holman Antonio Coronado Peña | Actualización régimen disciplinario por entrada en vigencia del Código General Disciplinario - Ley 1952 de 2019, reformada por la Ley 2094 del 29 de junio de 2021. | Capacitación ejecutada | Unidad | 1 | Anual | 2022-04-01 | 2022-04-30 | NO | JUNIO | En el mes de junio 2022 se realizó la capacitación Actualización régimen disciplinario por entrada en vigencia del Código General Disciplinario - Ley 1952 de 2019, reformada por la Ley 2094 del 29 de junio de 2021. | Cumplida | 100% | En el mes de junio 2022 se realizó la capacitación Actualización régimen disciplinario por entrada en vigencia del Código General Disciplinario - Ley 1952 de 2019, reformada por la Ley 2094 del 29 de junio de 2021. | SI
14 | Subdirección de Talento Humano | Holman Antonio Coronado Peña | Formato 007 - Cruce de Capas Proceso de Numeración de Planos | Capacitación ejecutada | Unidad | 1 | Anual | 2022-07-01 | 2022-07-31 | NO | JUNIO | En el mes de junio no se realizaron capacitaciones que den cumplimiento a esta actividad. | En Términos | 0% | De acuerdo con el cronograma del plan la capacitación esta prevista para el mes de julio, por lo tanto, con corte al primer semestre esta actividad se encuentra en términos. | NO
15 | Subdirección de Talento Humano | Holman Antonio Coronado Peña | Socialización protocolo actualizado Reporte de Información Institucional de Procesos Misionales | Capacitación ejecutada | Unidad | 1 | Anual | 2022-08-01 | 2022-08-31 | NO | JUNIO | En el mes de junio no se realizaron capacitaciones que den cumplimiento a esta actividad. | En Términos | 0% | De acuerdo con el cronograma del plan la capacitación esta prevista para el mes de agosto, por lo tanto, con corte al primer semestre esta actividad se encuentra en términos. | NO
16 | Subdirección de Talento Humano | Holman Antonio Coronado Peña | Capacitación para la gestión de FISO V3.0 | Capacitación ejecutada | Unidad | 1 | Anual | 2022-09-01 | 2022-09-30 | NO | JUNIO | En el mes de junio no se realizaron capacitaciones que den cumplimiento a esta actividad. | En Términos | 0% | De acuerdo con el cronograma del plan la capacitación esta prevista para el mes de septiembre, por lo tanto, con corte al primer semestre esta actividad se encuentra en términos. | NO
17 | Subdirección de Talento Humano | Holman Antonio Coronado Peña | Como prevenir incidencia de presiones indebidas el ejercicio de labores. | Capacitación ejecutada | Unidad | 1 | Anual | 2022-02-01 | 2022-02-28 | NO | JUNIO | Actividad cumplida en el mes de mayo | Cumplida | 100% | El equipo de la oficina del inspector de tierras realizó la capacitación "estrategias de prevención y lucha contra la corrupción" el 17 de Mayo de 2022 donde se abarcaron los temas de prevención de presiones indebidas en el ejercicio de las labores | SI
18 | Subdirección de Talento Humano | Holman Antonio Coronado Peña | Recaudo de pruebas en el proceso Disciplinario | Capacitación ejecutada | Unidad | 1 | Anual | 2022-06-01 | 2022-06-30 | NO | JUNIO | En el mes de junio no se realizaron capacitaciones que den cumplimiento a esta actividad. | Incumplida | 0% | De acuerdo con el cronograma del plan, la capacitación estaba prevista para el mes de Junio, revisada las evidencias en el SharePoint., no se evidencia soportes de esta actividad. | NO
19 | Subdirección de Talento Humano | Holman Antonio Coronado Peña | Faltas disciplinarias del Régimen contractual | Capacitación ejecutada | Unidad | 1 | Anual | 2022-07-01 | 2022-07-31 | NO | JUNIO | En el mes de junio no se realizaron capacitaciones que den cumplimiento a esta actividad. | En Términos | 0% | De acuerdo con el cronograma del plan la capacitación esta prevista para el mes de julio, por lo tanto, con corte al primer semestre esta actividad se encuentra en términos. | NO
20 | Subdirección de Talento Humano | Holman Antonio Coronado Peña | Faltas disciplinarias del Régimen presupuestal | Capacitación ejecutada | Unidad | 1 | Anual | 2022-08-01 | 2022-08-31 | NO | JUNIO | En el mes de junio no se realizaron capacitaciones que den cumplimiento a esta actividad. | En Términos | 0% | De acuerdo con el cronograma del plan la capacitación esta prevista para el mes de agosto, por lo tanto, con corte al primer semestre esta actividad se encuentra en términos. | NO
21 | Subdirección de Talento Humano | Holman Antonio Coronado Peña | Prevención y eliminación de faltas disciplinarias en el desempeño de las funciones. | Capacitación ejecutada | Unidad | 1 | Anual | 2022-09-01 | 2022-09-30 | NO | JUNIO | En el mes de junio no se realizaron capacitaciones que den cumplimiento a esta actividad. | En Términos | 0% | De acuerdo con el cronograma del plan la capacitación esta prevista para el mes de septiembre, por lo tanto, con corte al primer semestre esta actividad se encuentra en términos. | NO
22 | Subdirección de Talento Humano | Holman Antonio Coronado Peña | Principios rectores de la actuación disciplinaria y Derechos humanos en el proceso disciplinario. | Capacitación ejecutada | Unidad | 1 | Anual | 2022-10-01 | 2022-10-31 | NO | JUNIO | En el mes de junio no se realizaron capacitaciones que den cumplimiento a esta actividad. | En Términos | 0% | De acuerdo con el cronograma del plan la capacitación esta prevista para el mes de octubre, por lo tanto, con corte al primer semestre esta actividad se encuentra en términos. | NO
Note on N2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Aqui se coloca CUMPLIDA, INCUMPLIDA, EN TÉRMINOS, SIN INFORMACIÓN, de acuerdo con las evidencias revisadas
Note on O2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Aqui se coloca el porcentaje que el auditor considera de acuerdo con la evidencia revisada, no el porcentaje informado por la dependencia
Note on P2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Aqui se coloca todo los comentarios que van para el informe, observaciones, recomendaciones, conclusiones.

## PLAN 5. PLAN ESTRATEGICO DE T.H
PLAN DE ACCIÓN AGENCIA NACIONAL DE TRIERRAS | [12 empty] | SEGUIMIENTO MES DE JUNIO OCI
No. Indicador | Dependencia | Responsable | Subactividad | Producto/entregable | Unidad de Medida | Meta 2020 JUNIO | Periodicidad entrega producto | Fecha inicio | Fecha final | Indicador Acumulado | Periodo de Reporte | Descripción del Avance | ESTADO (CUMPLIDA, INCUMPLIDA, EN TÉRMINOS, SIN INFORMACIÓN) | % DE AVANCE | OBSERVACIONES OCI | EVIDENCIA REVISADA
1 | Subdirección de Talento Humano | Holman Antonio Coronado Peña | Diseñar y aprobar el Plan Estratégico de Talento Humano | Plan Estratégico de talento Humano publicado | Número | 1 | Anual | 2022-01-03 | 2022-01-31 | NO | JUNIO | Actividad cumplida en el mes de enero | CUMPLIDA | 100% | La Subdirección de Talento Humano formuló y publicó en la pagina web de la Agencia, el Plan Estratégico de Talento Humano - ANT para la vigencia 2022, a continuación se relaciona la ruta donde se encuentra publicado el Plan: https://www.ant.gov.co/planeacion-control-y-gestion/planes-programas-y-proyectos/plan-desarrollo-de-talento-humano/. | SI
2 | Subdirección de Talento Humano | Holman Antonio Coronado Peña | Implementar el Plan Estratégico de Talento Humano | Informes de implementación elaborados | Número | 2 | Semestral | 2022-01-03 | 2022-12-31 | SI | JUNIO | La Subdirección de Talento Humano realizó el reporte del primer informe de seguimiento a la implementación del Plan Estratégico de Talento Humano en la ANT. | EN TERMINOS | 50% | De acuerdo con la información en el SharePoint, se observa que la Subdirección de Talento Humano realizó el reporte del primer informe de seguimiento a la implementación del Plan Estratégico de Talento Humano en la ANT. | SI
Note on N2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Aqui se coloca CUMPLIDA, INCUMPLIDA, EN TÉRMINOS, SIN INFORMACIÓN, de acuerdo con las evidencias revisadas
Note on O2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Aqui se coloca el porcentaje que el auditor considera de acuerdo con la evidencia revisada, no el porcentaje informado por la dependencia
Note on P2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Aqui se coloca todo los comentarios que van para el informe, observaciones, recomendaciones, conclusiones.

## PLAN 4. PLAN DE PREVISION R. H.
No. Indicador | Dependencia | Responsable | Subactividad | Producto/entregable | Unidad de Medida | Meta 2020 JUNIO | Periodicidad entrega producto | Fecha inicio | Fecha final | Indicador Acumulado | Periodo de Reporte | Descripción del Avance | ESTADO (CUMPLIDA, INCUMPLIDA, EN TÉRMINOS, SIN INFORMACIÓN) | % DE AVANCE | OBSERVACIONES OCI | ESTADO (CUMPLIDA, INCUMPLIDA, EN TÉRMINOS, SIN INFORMACIÓN) | % DE AVANCE | OBSERVACIONES OCI | EVIDENCIA REVISADA
1 | Subdirección de Talento Humano | Holman Antonio Coronado Peña | Diseñar y aprobar el Plan de previsión de Recursos Humanos | Plan de Previsión de Recursos Humanos formulado y publicado | Número | 1 | Anual | 2022-01-03 | 2022-01-31 | NO | JUNIO | Actividad cumplida de acuerdo a lo programado en el mes de enero. | Cumplida | 100% | La Subdirección de Talento Humano formuló y publicó en la pagina web de la Agencia, el Plan de Previsión de Recursos Humanos - ANT para la vigencia 2022, a continuación se relaciona la ruta donde se encuentra publicado el Plan: https://www.ant.gov.co/planeacion-control-y-gestion/planes-programas-y-proyectos/plan-desarrollo-de-talento-humano/plan-de-prevision-de-talento-humano/ | Cumplida | 100% | La Subdirección de Talento Humano formuló y publicó en la pagina web de la Agencia, el Plan de Previsión de Recursos Humanos - ANT para la vigencia 2021, a continuación se relaciona la ruta donde se encuentra publicado el Plan: http://www.agenciadetierras.gov.co/planeacion-control-y-gestion/planes-programas-y-proyectos/plan-desarrollo-de-talento-humano/plan-de-prevision-de-talento-humano/ La Oficina de Control Interno evidencio los soportes correspondientes. | SI
Note on N1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Aqui se coloca CUMPLIDA, INCUMPLIDA, EN TÉRMINOS, SIN INFORMACIÓN, de acuerdo con las evidencias revisadas
Note on O1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Aqui se coloca el porcentaje que el auditor considera de acuerdo con la evidencia revisada, no el porcentaje informado por la dependencia
Note on P1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Aqui se coloca todo los comentarios que van para el informe, observaciones, recomendaciones, conclusiones.
Note on Q1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Aqui se coloca CUMPLIDA, INCUMPLIDA, EN TÉRMINOS, SIN INFORMACIÓN, de acuerdo con las evidencias revisadas
Note on R1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Aqui se coloca el porcentaje que el auditor considera de acuerdo con la evidencia revisada, no el porcentaje informado por la dependencia
Note on S1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Aqui se coloca todo los comentarios que van para el informe, observaciones, recomendaciones, conclusiones.

## PLAN 3. PLAN ANUAL DE VACANTES
No. Indicador | Dependencia | Responsable | Subactividad | Producto/entregable | Unidad de Medida | Meta 2020 JUNIO | Periodicidad entrega producto | Fecha inicio | Fecha final | Indicador Acumulado | Periodo de Reporte | Descripcion del Avance | ESTADO (CUMPLIDA, INCUMPLIDA, EN TÉRMINOS, SIN INFORMACIÓN) | % DE AVANCE | OBSERVACIONES OCI | EVIDENCIA REVISADA
001 | Subdirección de Talento Humano | Holman Antonio Coronado Peña | Diseñar y aprobar el Plan Anual de Vacantes | Plan Anual de Vacantes formulado y públicado | Número | 1 | Anual | 2022-01-03 | 2022-01-31 | NO | JUNIO | Actividad cumplida de acuerdo a su programación en el mes de enero. | CUMPLIDA | 100% | La Subdirección de Talento Humano formuló y publicó en la pagina web de la Agencia, el Plan Anual de Vacantes - ANT para la vigencia 2022, a continuación se relaciona la ruta donde se encuentra publicado el Plan: https://www.ant.gov.co/planeacion-control-y-gestion/gestion-talento-humano/plan-anual-de-vacantes/ La actividad se cumplio en el mes de enero. | SI
Note on N1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Aqui se coloca CUMPLIDA, INCUMPLIDA, EN TÉRMINOS, SIN INFORMACIÓN, de acuerdo con las evidencias revisadas
Note on O1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Aqui se coloca el porcentaje que el auditor considera de acuerdo con la evidencia revisada, no el porcentaje informado por la dependencia
Note on P1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Aqui se coloca todo los comentarios que van para el informe, observaciones, recomendaciones, conclusiones.

## PLAN 2. PLAN DE ADQUISICION
No. Indicador | Dependencia | Responsable | Subactividad | Producto/entregable | Unidad de Medida | Meta 2020 JUNIO | Periodicidad entrega producto | Fecha inicio | Fecha final | Indicador Acumulado | Periodo de Reporte | Descripción del Avance | ESTADO (CUMPLIDA, INCUMPLIDA, EN TÉRMINOS, SIN INFORMACIÓN) | % DE AVANCE | OBSERVACIONES OCI | EVIDENCIA REVISADA
001 | Subdirección Administrativa y Financiera | William Andrés Robledo Acosta | Consolidación, actualización y reporte del Plan Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios de la Agencia | Plan Anual de Adquisiciones actualizado y publicado en página web y SECOP II | Número | 4 | Trimestral | 03/01/2022 | 31/12/2022 | SI | JUNIO | La Subdirección Administrativa y Financiera realizó las publicaciones del PAA en la plataforma SECOPII según los requerimientos de las dependencias de la Entidad. La evidencia de dichas publicaciones pueden ser verificadas en el siguiente link: https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=142979 | EN TERMINOS | 50% | La Subdirección Administrativa y Financiera realizó las publicaciones del PAA en la plataforma SECOPII según los requerimientos de las dependencias de la Entidad. La evidencia de dichas publicaciones pueden ser verificadas en el siguiente link: https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=142979 | SI
002 | Subdirección Administrativa y Financiera | William Andrés Robledo Acosta | Seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios de la Agencia | Informe de seguimiento elaborado | Número | 11 | Mensual | 03/01/2022 | 31/12/2022 | SI | JUNIO | La subdirección Administrativa y Financiera realizó el seguimiento a la ejecución del PAA mediante la mesa de seguimiento de ejecución presupuestal. Se adjunta la presentación. | EN TERMINOS | 45.45% | La subdirección Administrativa y Financiera realizó 5 seguimiento a la ejecución del PAA mediante la mesa de seguimiento de ejecución presupuestal. Se observan las presentaciones | SI
Note on N1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Aqui se coloca CUMPLIDA, INCUMPLIDA, EN TÉRMINOS, SIN INFORMACIÓN, de acuerdo con las evidencias revisadas
Note on O1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Aqui se coloca el porcentaje que el auditor considera de acuerdo con la evidencia revisada, no el porcentaje informado por la dependencia
Note on P1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Aqui se coloca todo los comentarios que van para el informe, observaciones, recomendaciones, conclusiones.

## PLAN 1. PINAR
No. Indicador | Dependencia | Responsable | Subactividad | Producto/entregable | Unidad de Medida | Meta 2022 | Periodicidad entrega producto | Fecha inicio | Fecha final | Indicador Acumulado | Periodo de Reporte | Descripcion del Avance | ESTADO (CUMPLIDA, INCUMPLIDA, EN TÉRMINOS, SIN INFORMACIÓN) | % DE AVANCE | OBSERVACIONES OCI | EVIDENCIA REVISADA
001 | Subdirección Administrativa y Financiera | William Andres Robledo Acosta | Incorporar los formatos, guías y procedimientos del proceso de Gestión Documental en el Sistema Integrado de Gestión SIG. | Procedimientos, manuales, guías y formatos requeridos Trimestralmente publicados | Porcentaje | 100% | Anual | 2022-02-01 | 2022-12-30 | NO | JUNIO | Se realizó actualización de los formato ADMBS-F-017 RÓTULO DE CARPETA | EN TERMINOS | 50% | Se evidenció los siguientes formatos del Sistema de Gestión Documental, efectuados durante el primer semestre: Se realizó actualización de los formato ADMBS-F-016- Forma HOJA DE CONTROL V4, ADMBS-F-021- Forma TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL V4 y ADMBS-F-050-REFERENCIA CRUZADA V2, El instructivo para el Suministro de los Servicios de Préstamo , Devolución y Consulta de Documentos en los Depositos de Archivo Central de la Agencia, Se realizó actualización de los formato ADMBS-F-017 RÓTULO DE CARPETA . Por otro lado, se evidencia que el producto del lindicador a entregar es contradictorio con su periocidad, toda vez que: los Procedimientos, manuales, guías y formatos requeridos son Trimestrales y en su periodicidad indica que es anual. | SI
002 | Subdirección Administrativa y Financiera | William Andres Robledo Acosta | Desarrollar PGD | Informe de avance | Numero | 2 | Semestral | 2022-02-01 | 2022-12-30 | SI | JUNIO | De acuerdo a la programación de la actividad, en el mes de junio no se realizaron acciones correspondientes a esta actividad. | INCUMPLIDA | 0% | De acuerdo con la información en el Sharepoint, no se observó la evidencia del Informe de avance semestral correspondiente al mes de Junio. | NO
003 | Subdirección Administrativa y Financiera | William Andres Robledo Acosta | Implementar SIC | Informe de avance | Numero | 2 | Semestral | 2022-02-01 | 2022-12-30 | SI | JUNIO | En el mes de junio se adjudicó contrato a la empresa Fumi Espray SAS, que tiene como objeto "Prestar el servicio de saneamiento ambiental preventivo (desinfección, desratización y desinsectación) en los depósitos de archivo de la Agencia Nacional de Tierras – ANT". | EN TERMINOS | 50% | De acuerdo con la información en el Sharepoint, se observo el cumplimiento en el mes de julio, se realizó por por parte de la empresa Fumi Espray S.A.S visita de reconocimiento a los depositos de archivo del Can y americas y se ejecuto primera jornada de saneamiento ambiental, se evidencia el 1 informe semestral de visita de seguimiento. | SI
004 | Subdirección Administrativa y Financiera | William Andres Robledo Acosta | Entregar contenidos a incluir en el Plan de Capacitación Institucional | Plan de capacitación | Numero | 1 | Anual | 2022-01-03 | 2022-12-30 | SI | JUNIO | Actividad cumplida en el mes de febrero | CUMPLIDA | 100% | Actividad cumplida anticipadamente, se evidenció el plan de capacitaciones ANT. | SI
005 | Subdirección Administrativa y Financiera | William Andres Robledo Acosta | Adoptar el cronograma del plan de capacitación a jornadas de transferencia de conocimiento para funcionarios y contratistas. | Evaluación y listado de asistencia | Porcentaje | 100% | Anual | 2022-03-01 | 2022-12-30 | SI | JUNIO | Se realizó capacitación a todo el personal de la Agencia según lo establecido en el PIC sobre Descripción documental. Por otra parte, se brindo capacitación sobre organización documental y TRD a la Dirección de Gestión Jurídica de Tierras, Subdirección de Seguridad Jurídica, Subdirección de Procesos Agrarios y Gestión Jurídica,Oficina del Inspector de la gestión de Tierras, Coordinación UGT y Unidades de Gestión Territorial | EN TERMINOS | 50% | De acuerdo con la información en el Sharepoint, se observan varias actas y listados de asitencia correspondiente a los meses de enfebrero, marzo, abril, mayo y junio. Por otro lado, se evidencia que el producto del lindicador a entregar es contradictorio con su periocidad. | SI
006 | Subdirección Administrativa y Financiera | William Andres Robledo Acosta | Organizar 900 ML | Informe de avance | Numero | 1 | Semestral | 2022-07-01 | 2022-12-30 | SI | JUNIO | En el mes de junio se realizó Audiencia de Asignación de Riesgos y Aclaración del Pliego de Condiciones Definitivo LP-002-2022 y se dio respuesta a observaciones técnicas realizadas por diferentes proveedores. | EN TERMINOS | 0% | De acuerdo con la información en el Sharepoint, se evidencian varias actividades de gestion correspondiente al indicador, la actividad se encuentra en terminos. | NO
007 | Subdirección Administrativa y Financiera | William Andres Robledo Acosta | Renovación de Firmas Digitales | Informe de avance | Numero | 1 | Anual | 2022-01-03 | 2022-12-30 | SI | JUNIO | Actividad cumplida en el mes de febrero | EN TERMINOS | 50% | La Agencia Nancional de Tierras suscribió el contrato con Certicamara S.A para renovación de firmas. Se Observan las evidencias correspondientes-, sin embargo el producto entregable es un informe de avance de la Renovación de Firmas Digitales | SI
008 | Subdirección Administrativa y Financiera | William Andres Robledo Acosta | Actualización y Soporte al Módulo de Firmas Digitales | Informe de avance | Numero | 1 | Anual | 3/01/2022 | 2022-12-30 | SI | JUNIO | Actividad cumplida en el mes de febrero | EN TERMINOS | 50% | La Agencia Nancional de Tierras suscribió el contrato con Certicamara S.A para renovación de firmas. Se Observan las evidencias correspondientes, sin embargo el producto entregable es un informe de avance de Actualización y Soporte al Módulo de Firmas Digitales. | SI
Note on N1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Aqui se coloca CUMPLIDA, INCUMPLIDA, EN TÉRMINOS, SIN INFORMACIÓN, de acuerdo con las evidencias revisadas
Note on O1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Aqui se coloca el porcentaje que el auditor considera de acuerdo con la evidencia revisada, no el porcentaje informado por la dependencia
Note on P1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Aqui se coloca todo los comentarios que van para el informe, observaciones, recomendaciones, conclusiones.